Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 марта 2017 г. N 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 13.07.2017 [N 332](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 27.12.2017 [N 641](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 22.03.2018 [N 104](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 20.06.2018 [N 278](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3B84794CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 26.12.2018 [N 634](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCD3B88784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 04.04.2019 [N 153](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBC23E82784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 24.05.2019 [N 218](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 18.07.2019 [N 314](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EAC93C85714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 10.10.2019 [N 465](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACF3E84734CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 12.12.2019 [N 562](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACD3A87774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 19.12.2019 [N 593](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACD3C89724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 28.01.2020 [N 33](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.05.2020 [N 232](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.07.2020 [N 346](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3B877445BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 20.08.2020 [N 395](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3D89734FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 23.11.2020 [N 536](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3C857343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 28.12.2020 [N 636](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F84784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.12.2020 [N 648](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F867343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 04.03.2021 [N 78](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3185784FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 28.05.2021 [N 191](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3987754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3A897243BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 27.12.2021 [N 567](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3F81754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 08.08.2022 [N 353](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837247BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 19.12.2022 [N 594](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 17.01.2023 [N 14](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D)) |  |

Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P66) Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" (далее - государственная программа) (прилагается).

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Сахалинской области:

- от 12.07.2013 [N 352](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5C33985794CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", за исключением [пункта 2](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CB3989764CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F518BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD);

- от 27.09.2013 [N 549](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E7CB3E84714CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы";

- от 31.12.2013 [N 807](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E7C83B85754CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 16.07.2014 [N 322](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E7CD3184774CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 10.09.2014 [N 441](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E7C33881764CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 31.12.2014 [N 672](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6CB3E84704CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 30.03.2015 [N 61](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6C93883714CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 31.07.2015 [N 307](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6CE3983714CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 28.12.2015 [N 549](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6C33D82754CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 07.07.2016 [N 339](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5C93A89764CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 18.11.2016 [N 581](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CD3882734CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 30.12.2016 [N 706](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CC3E89764CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 N 352";

- от 05.07.2013 [N 343](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CC3080784CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области";

- от 31.12.2013 [N 811](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E7C83988774CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2013 N 343 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области";

- от 31.12.2014 [N 677](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6CB3E81714CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343";

- от 26.10.2015 [N 435](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6CD3187734CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343";

- от 31.12.2015 [N 583](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E6C33C80724CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343";

- от 29.03.2016 [N 138](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CB3980794CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343";

- от 14.06.2016 [N 285](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CA3F82764CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343";

- от 30.12.2016 [N 700](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E5CC3183704CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) "О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области "Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 5 июля 2013 года N 343".

3. Министерству финансов Сахалинской области, министерству экономического развития Сахалинской области при формировании областного бюджета на соответствующий период включать государственную [программу](#P66) в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета.

4. Установить, что в ходе реализации государственной [программы](#P66) мероприятия подпрограмм и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в Законе Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Председатель Правительства

Сахалинской области

В.Г.Щербина

Утверждена

постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 13.07.2017 [N 332](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 27.12.2017 [N 641](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 22.03.2018 [N 104](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 20.06.2018 [N 278](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3B84794CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F518BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 26.12.2018 [N 634](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCD3B88784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 04.04.2019 [N 153](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBC23E82784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 24.05.2019 [N 218](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 18.07.2019 [N 314](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EAC93C85714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 10.10.2019 [N 465](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACF3E84734CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 12.12.2019 [N 562](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACD3A87774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 19.12.2019 [N 593](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACD3C89724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 28.01.2020 [N 33](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.05.2020 [N 232](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.07.2020 [N 346](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3B877445BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 20.08.2020 [N 395](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3D89734FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 23.11.2020 [N 536](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3C857343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 28.12.2020 [N 636](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F84784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.12.2020 [N 648](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F867343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 04.03.2021 [N 78](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3185784FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 28.05.2021 [N 191](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3987754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3A897243BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 27.12.2021 [N 567](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3F81754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 08.08.2022 [N 353](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837247BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 19.12.2022 [N 594](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 17.01.2023 [N 14](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D)) |  |

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F41ABA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 09.07.2018 N 324)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383) | |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство экономического развития Сахалинской области |
| Участники государственной программы | Министерство образования Сахалинской области (2017 - 2025 годы);  Министерство строительства Сахалинской области (2017 год);  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (2017 год);  Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (2019 - 2025 годы);  Агентство по рыболовству Сахалинской области (2018 - 2020 годы);  Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области (2020 год);  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (2019 год);  Министерство инвестиционной политики Сахалинской области (2020 год);  Министерство туризма Сахалинской области (2020 год);  Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области (2023 - 2025 годы) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F867343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 29.12.2020 N 648) | |
| Подпрограммы государственной программы | 1. [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области"  2. [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области"  3. [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" |
| Цель государственной программы | Создание условий для устойчивого экономического развития Сахалинской области |
| Задачи государственной программы | 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области  2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Сахалинской области  3. Создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных связей и международного сотрудничества на территории Сахалинской области |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Общий срок реализации государственной программы - 2017 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования государственной программы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Общий итог |
| 2017 | 530,2 | 1502972,5 | 0,0 | 0,0 | 1503502,7 |
| 2018 | 1861925,4 | 906261,5 | 0,0 | 0,0 | 2768186,9 |
| 2019 | 203443,7 | 859893,2 | 0,0 | 0,0 | 1063336,9 |
| 2020 | 219077,2 | 1433689,3 | 0,0 | 0,0 | 1652766,5 |
| 2021 | 102289,9 | 1044434,9 | 0,0 | 0,0 | 1146724,8 |
| 2022 | 62469,4 | 1952564,1 | 0,0 | 0,0 | 2015033,5 |
| 2023 | 65789,2 | 1814645,1 | 0,0 | 0,0 | 1880434,3 |
| 2024 | 30193,0 | 3015944,1 | 0,0 | 0,0 | 3046137,1 |
| 2025 | 315,3 | 2910975,9 | 0,0 | 0,0 | 2911291,2 |
| Всего | 2546033,31 | 15441380,6 | 0,0 | 0,0 | 17987413,9 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14) | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения | 1. Показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решения задачи 1 к 2025 году:  1.1. Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области - 339,9 млрд. руб., в том числе за исключением бюджетных средств - 298,8 млрд. руб.  2. Показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решения задачи 2 к 2025 году:  2.1. Доля производимой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта - 9,8%.  2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Сахалинской области, в расчете на 1 тыс. человек населения - 52 единицы.  3. Показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задачи 3, к 2025 году:  3.1. Объем внешнеторгового оборота Сахалинской области - 13,0 млрд. долл. США |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51DB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232) | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

Основной целью работы Правительства Сахалинской области является повышение уровня благосостояния и качества жизни населения путем повышения реальных доходов, создания комфортной среды проживания на основе динамичного развития инфраструктуры и реального сектора экономики.

Отсюда вытекает необходимость перехода к новой модели экономического роста, активизации новых факторов конкурентоспособности экономики, целью которых является изменение структуры региональной экономики, а именно развитие ключевых сфер, таких как сельское хозяйство, рыбопромышленный сектор, промышленность строительных материалов, развитие туризма, с максимально эффективным использованием ресурсного потенциала Сахалинской области.

Рост активности бизнеса и в целом экономический рост зависит, в первую очередь, от экономической политики регионов и их инвестиционной активности, для чего жизненно необходима консолидация всех имеющихся ресурсов, всесторонняя поддержка предпринимательских инициатив, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей, способствующих поддержке спроса на продукцию предпринимателей и освоению новых рынков сбыта.

Исходя из этого формируются основные направления государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" (далее - государственная программа), реализация которых позволит добиться устойчивого экономического роста региональной экономики.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

1.1. Развитие инвестиционного потенциала

На протяжении ряда лет в Сахалинской области отмечается высокая инвестиционная активность. По финансовым вложениям в основной капитал регион является одним из лидеров в России. Выгодное географическое положение Сахалина и Курил, их близость к емким рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и наличие крупнейших запасов биологических и сырьевых природных ресурсов позволяют из года в год привлекать в экономику области все больший объем инвестиций.

Значительные объемы инвестиционных вложений обусловлены капитальными вложениями в проекты нефтегазового комплекса, в транспортную и энергетическую инфраструктуру Сахалинской области.

По данным Сахалинстата объем инвестиций в основной капитал в 2017 году по полному кругу предприятий сложился в сумме 299,5 млрд. рублей, в том числе без учета бюджетных средств - 240,6 млрд. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F416BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

Традиционно основную динамику освоения инвестиций по области определяет деятельность предприятий, занятых в сфере добычи нефти и газа, доля которого составляет от 42 до 70 процентов в 2006 - 2017 годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F71EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

К основным проблемам в Сахалинской области в вопросе привлечения внебюджетных инвестиций относятся следующие факторы:

- низкая инфраструктурная обеспеченность, в том числе неразвитая сеть дорог, отсутствие глубоководных морских портов, несоответствие инфраструктуры пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Сахалинской области, требованиям нормативных правовых актов для обеспечения необходимого объема вывоза экспортной продукции;

- ограниченный внутренний спрос на продукцию, производимую на территории области;

- высокие тарифы на электроэнергию по сравнению с материковой частью Российской Федерации, негативно влияющие на ценообразование продукции;

- отсутствие в достаточном объеме собственных финансовых ресурсов у инициаторов инвестиционных проектов;

- ограниченный рынок труда, в том числе нехватка инженерно-технических кадров и старение высококвалифицированных специалистов;

- риски природного характера (суровые климатические условия, сейсмическая опасность территории).

Существующие негативные факторы все еще значительно сдерживают привлекательность региона для частных инвесторов.

Разработанная государственная программа направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Сахалинской области путем формирования институциональной среды, финансовых механизмов привлечения инвестиций, продвижения инвестиционного потенциала, подготовки кадров для инновационной экономики, что приведет к росту инвестиционной активности в регионе.

1.2. Малый и средний бизнес

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в социально-экономической структуре Сахалинской области. Оно присутствует практически во всех отраслях экономики области. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие территорий: создает конкурентную рыночную среду, обеспечивает занятость населения, особенно в отдаленных районах области, смягчая социальные проблемы.

Малые и средние предприятия - это почти 27 тыс. хозяйствующих субъектов, рабочие места для более 96,0 тыс. граждан. Около одной десятой валового регионального продукта Сахалинской области создаются такими организациями.

Вместе с тем вклад малого и среднего предпринимательства в общие экономические показатели как в Российской Федерации, так и в Сахалинской области существенно ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран.

На развитие малого и среднего предпринимательства оказывает влияние ряд проблем, имеющих как общероссийское, так и местное значение. Наиболее значимые из них:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;

- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;

- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства, особенно в муниципальных образованиях;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- сложные стартовые условия для начала бизнеса;

- низкая инвестиционная и инновационная активность малого бизнеса;

- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением, а также недостаточно активное взаимодействие власти и бизнеса;

- недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего предпринимательства;

- регуляторные ограничения: налогообложение и тарифное регулирование;

- наличие административных барьеров (чрезмерное количество установленных норм, запретов, внутренних инструкций и т.п., зачастую противоречащих друг другу), прежде всего, для развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного.

Отдельные меры проводимой государственной политики в социально-экономической сфере не до конца обеспечили учет интересов малых и средних предприятий.

Очевидна актуальность принятия на региональном уровне мер для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, что обеспечит увеличение доли производимой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение доли работающих в предпринимательстве.

1.3. Развитие внешнеэкономических,

межрегиональных и международных связей

Выгодное экономико-географическое положение Сахалинской области, ее близость к развитым странам АТР, емкость их рынков и дефицит природно-сырьевых ресурсов у этой группы стран - все это способствует развитию внешнеторговых и международных связей региона.

На протяжении ряда лет островной регион уверенно занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по объему внешнеторгового оборота.

Сахалинская область активно развивает международные гуманитарные связи в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Ведущими партнерами региона по реализации программ гуманитарных обменов являются Япония, Республика Корея и КНР.

Вместе с тем в современных условиях складывается ситуация, когда под воздействием геополитических факторов и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры могут существенно замедлиться темпы внешней торговли и международного сотрудничества Сахалинской области. Это может оказать негативное воздействие на объемы внешнеторговых операций, привлечение зарубежных инвестиций и технологий, что в целом отрицательно скажется на темпах социально-экономического развития региона, ухудшит его бюджетные позиции.

Учитывая совокупность общемировых внешнеэкономических факторов, оказывающих влияние на внешнюю торговлю области, целью государственной программы не является наращивание физических объемов областного экспорта. Реализация мероприятий государственной программы призвана повысить его эффективность за счет увеличения в товарной структуре экспорта количества несырьевых товарных позиций.

Необходимо продолжать наращивать международные гуманитарные связи, которые являются эффективным инструментом регионального развития, способствуют формированию и укреплению положительного образа Сахалинской области на международной арене.

Структурой региональной экономики, в которой превалируют добывающие отрасли, продиктована необходимость завозить большую часть товаров продовольственной группы, промышленные товары, а также товары народного потребления из субъектов Российской Федерации.

Исходя из этого, для Сахалинской области важное значение имеет дальнейшее развитие хозяйственных связей на межрегиональном уровне, углубление межрегиональной интеграции на внутрироссийском рынке, что обеспечит формирование благоприятных условий и факторов для осуществления внешнеторгового, международного и межрегионального сотрудничества в островном регионе.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере экономического развития Сахалинской области, а также механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в [Конституции](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DE281190E89D65D57D46B25D6F6D5C9CFB1D616F9AB061691104F761IDD) Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, [Концепции](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF201E95E5C232D72C13BC58673D068CED546D6A84B063771B0FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, [Указе](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DD221F96E7C832D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DE291293EACD32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376130FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, а также [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837942BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и других стратегических документах.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F71FBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.05.2020 [N 232](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты в развитии экономики Сахалинской области должны обеспечить рост конкурентоспособности экономики как основы для экономического развития и повышение качества жизни населения.

Система приоритетов развития Сахалинской области построена на основе анализа ее текущего положения, сильных и слабых сторон социальной и экономической сфер, анализа имеющихся и перспективных возможностей и существующих и прогнозируемых угроз и вызовов.

Исходя из этого определена главная цель государственной программы - создание условий для устойчивого экономического развития Сахалинской области.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в государственном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий для решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Сахалинской области;

- создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей на территории Сахалинской области.

Масштабность поставленной цели требует разработки комплекса мероприятий, в этой связи в настоящей государственной программе предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- [подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области";

- [подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области";

- [подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области".

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа реализуется посредством входящих в ее состав подпрограмм, содержащих комплекс собственных мероприятий.

[Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 1) направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области.

[Подпрограмма 1](#P434) включает следующие мероприятия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F11DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33)

- формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F11BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33)

- продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F118BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33)

- формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F119BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33)

- подготовка кадров для инновационной экономики;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F116BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33)

- Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях";

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 [N 33](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F117BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

- Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда".

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 [N 33](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F01EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

[Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 2) направлена на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды.

Абзацы девятый - двадцать первый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F116BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218.

[Подпрограмма 2](#P881) включает следующие мероприятия:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F117BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- формирование положительного имиджа предпринимательства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

- национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

[Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" (далее - Подпрограмма 3) направлена на создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей на территории Сахалинской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F017BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

[Подпрограмма 3](#P1246) включает мероприятия:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

- развитие международных связей Сахалинской области;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31FBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

- развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

- осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

- развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31ABA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

Перечень мероприятий государственной программы приведен в [приложениях N 1.1](#P2181), [1.2](#P2660), [1.3](#P3233) к настоящей государственной программе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F318BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основные меры правового регулирования направлены на эффективную реализацию мероприятий государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы регламентируется федеральным и областным законодательством.

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий государственной программы, относится разработка и принятие нормативных правовых актов Сахалинской области, а также внесение изменений, в случае необходимости, в действующие нормативные правовые акты в сфере реализации государственной программы.

[Сведения](#P5064) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящей государственной программе.

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), характеризующие результативность решения задач, реализуемых на постоянной основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора показателей является отражение качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи.

Перечень индикаторов государственной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Кроме того, при формировании состава целевых индикаторов (показателей) учитывались нормы федерального законодательства, анализ основных отраслевых направлений и другие факторы.

Индикаторы (показатели) реализации государственной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации государственной программы.

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и достоверного отражения процессов в течение прогнозируемого периода, объективной характеристики взаимосвязи макроэкономических показателей и предусматривает включение количественных, стоимостных и относительных величин, происходящих в сфере реализации государственной программы.

Индикаторы (показатели) государственной программы учитываются на основе статистической отчетности, справочной и аналитической информации федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, аналитической информации органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления в количественном, стоимостном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за отчетный период.

Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий государственной программы и подпрограмм, приведены в [приложениях N 4.1](#P5227), [4.2](#P5925), [4.3](#P6037) к настоящей государственной программе.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 18.07.2019 [N 314](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EAC93C85714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F61CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования государственной программы составляет 17987413,9 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14)

Информация о расходах областного бюджета Сахалинской области на реализацию государственной программы представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы) и по годам реализации в [приложениях N 5.1](#P6250), [5.2](#P7741), [5.3](#P9796) к государственной программе.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 [N 218](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F317BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

[Информация](#P11956) по ресурсному обеспечению реализации государственной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирования представлена в приложении N 6 к государственной программе.

Раздел 7. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Основными рисками при реализации государственной программы являются:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема финансирования государственной программы;

- изменение федерального и областного законодательства в сфере реализации государственной программы.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов в процессе реализации государственной программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации государственной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов государственной программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственной программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в государственную программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы в процессе мониторинга реализации государственной программы и оценки ее эффективности и результативности.

При реализации поставленных в государственной программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных государственной программой конечных результатов.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности государственной программы разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации государственной программы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограммы государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности государственной программы и показателя комплексной эффективности государственной программы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов государственной программы по следующей формуле:



СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в государственной программе.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации государственной программы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рк / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

Рк - кассовые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности государственной программы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й государственной программы;

СРмj - степень реализации мероприятий j-й государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й государственной программы.

5) Показатель комплексной эффективности государственной программы рассчитывается по следующей формуле:



ПКЭ - показатель комплексной эффективности государственной программы;

К - количество подпрограмм, включая государственную программу при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм государственной программы.

Показатели эффективности государственной программы, предусмотренные [пунктами 1](#P380) - [5](#P422) настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.

Раздел 9. ПОДПРОГРАММА 1

"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт Подпрограммы 1

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F71BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 09.07.2018 N 324)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Министерство экономического развития Сахалинской области (2021);  Министерство строительства Сахалинской области (2017 - 2021);  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области (2017 - 2021);  Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (2019 - 2021);  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (2019 - 2021);  Министерство инвестиционной политики Сахалинской области (2020 - 2023);  Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области (2020);  Министерство туризма Сахалинской области (2020 - 2021);  Агентство по рыболовству Сахалинской области;  Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области (2021 - 2025)  Министерство по эффективному управлению регионом (2022 - 2024) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99) | |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области.  2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области.  3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область.  4. Подготовка кадров для инновационной экономики |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Общий итог |
| 2017 | 530,2 | 1164170,5 | 0,0 | 0,0 | 1164700,7 |
| 2018 | 1855439,6 | 578068,8 | 0,0 | 0,0 | 2433508,4 |
| 2019 | 344,3 | 360425,5 | 0,0 | 0,0 | 360769,8 |
| 2020 | 29264,3 | 870844,2 | 0,0 | 0,0 | 900108,5 |
| 2021 | 22088,7 | 687207,5 | 0,0 | 0,0 | 709296,2 |
| 2022 | 20140,8 | 1482276,3 | 0,0 | 0,0 | 1502417,1 |
| 2023 | 20115 | 1538198,6 | 0,0 | 0,0 | 1558313,6 |
| 2024 | 111,6 | 2736108,6 | 0,0 | 0,0 | 2736220,2 |
| 2025 | 315,3 | 2561810,2 | 0,0 | 0,0 | 2562125,5 |
| Всего | 1948349,8 | 11979110,2 | 0,0 | 0,0 | 13927460,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14) | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | Показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы к 2025 году:  1. Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области - 398,9 млрд руб., в том числе за исключением бюджетных средств - 359,9 млрд руб.  2. Доля инвестиций в основной капитал по Сахалинской области в ВРП - 24,1%.  3. Ежегодное количество участников образовательных программ в сфере оценки регулирующего воздействия - не менее 20 чел.  4. Ежегодное количество специалистов Сахалинской области, прошедших подготовку в рамках Государственного [плана](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF251E91E2CB32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06077110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах, - не менее 16 человек.  5. Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Сахалинской области - 80,0% |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F418B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D)) | |

9.1. Характеристика текущего состояния основных проблем

сферы реализации Подпрограммы 1 и прогноз развития

На протяжении ряда лет в Сахалинской области отмечается высокая инвестиционная активность. По финансовым вложениям в основной капитал регион является одним из лидеров в России. Выгодное географическое положение Сахалина и Курил, их близость к емким рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и наличие крупнейших запасов биологических и сырьевых природных ресурсов позволяют из года в год привлекать в экономику области все больший объем инвестиций.

Значительные объемы инвестиционных вложений обусловлены капитальными вложениями в проекты нефтегазового комплекса, в транспортную и энергетическую инфраструктуру Сахалинской области.

По данным Сахалинстата, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году по полному кругу предприятий сложился в сумме 231,7 млрд. рублей, в том числе без учета бюджетных средств - 190,38 млрд. руб. Темпы физического объема инвестиций в основной капитал по отдельным видам деятельности составили в 2019 году:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F519B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

- добыча полезных ископаемых - 92,2%;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F519B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

- рыбоводство - 183,2%;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

- строительство - 109,25%;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

- обрабатывающие производства - 73,8%.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Традиционно основную динамику освоения инвестиций по области определяет деятельность предприятий, занятых в сфере добычи нефти и газа, доля которых составляет от 42 до 70 процентов в 2006 - 2019 годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Неравномерность влияния шельфовых проектов прослеживается и на развитии муниципальных образований Сахалинской области. В период строительства объектов в рамках нефтегазовых проектов наблюдался рост объема подрядной деятельности в районах, на территории которых велись строительно-монтажные работы в рамках шельфовых проектов (муниципальные образования Корсаковский городской округ, "Макаровский городской округ", "Городской округ Ногликский", городской округ "Город Южно-Сахалинск"). Добыча углеводородов на севере острова Сахалин обусловила рост объема производства промышленной продукции в муниципальном образовании "Городской округ Ногликский", а деятельность комплекса по сжижению природного газа - в муниципальном образовании Корсаковский городской округ.

Объективно оценивая возможность возникновения угроз формирования монопрофильной экономики, Правительство Сахалинской области ведет активную работу по выравниванию отраслевого развития, поддержке отдельных секторов экономики и социальной защищенности населения. Данная деятельность проявляется посредством организации стратегического планирования социально-экономического развития региона и повышения эффективности реализации методов воздействия на экономические процессы.

Для развития инвестиционной деятельности в Сахалинской области создана действенная система государственной поддержки инвестиций и предпринимательства. Это налоговые льготы, бюджетные субсидии и инвестиции, государственные гарантии, меры по снижению административной нагрузки на бизнес. В результате запущен с десяток инвестиционных проектов общей стоимостью почти 20 млрд. рублей, что положительно сказалось на изменении инвестиционной активности в отдельных отраслях. Тем не менее курс новой экономической политики ориентирован на прямую поддержку инвестиционных проектов, а не на финансирование текущей деятельности.

В регионе созданы институты развития АО "Корпорация развития Сахалинской области" (далее - Корпорация) и Микрокредитная компания "Сахалинский фонд развития предпринимательства" (далее - МКК, Фонд).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Корпорация создана с целью обеспечения высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики Сахалинской области посредством активизации инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономической деятельности, развития механизмов государственно-частного партнерства, привлечения в экономику региона инвестиций и новых технологий, обеспечивающих увеличение поступлений в бюджетную систему Сахалинской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

В среднесрочной перспективе перед Корпорацией поставлены задачи по наделению ее дополнительными направлениями деятельности:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F217BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 22.03.2018 N 104)

а) создание инженерно-транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных парков, ТОСЭР, СПВ и иных земельных участках, которые потенциально пригодны для размещения производственных объектов при реализации инвестиционных проектов, а также финансирование строительства инженерно-транспортной инфраструктуры для проектов, в результате которых будут созданы объекты капитального строительства для обеспечения мероприятий международного, общероссийского или межрегионального уровня, имеющих значение для социально-экономического развития Сахалинской области;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD1EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 22.03.2018 N 104)

б) финансирование проектов, в результате которых создаются объекты, предназначенные для использования, в том числе временного, в целях обеспечения мероприятий международного, общероссийского или межрегионального уровня, имеющих значение для социально-экономического развития Сахалинской области;

(пп. "б" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD1FBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 22.03.2018 N 104)

в) реализация функций управляющей компании в отношении индустриального парка, технопарка или бизнес-инкубатора.

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD1CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 22.03.2018 N 104)

По прогнозу, к 2020 году инвестиции в основной капитал в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на условиях Корпорации (в том числе с учетом средств инвесторов), составят 82093 млн. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C33887744CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD1DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 22.03.2018 N 104)

Фонд осуществляет взаимодействие с инвесторами в части предоставления мер поддержки.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Консолидация ресурсов институтов развития, преференций регионального и федерального уровней, мер поддержки инвестиционной деятельности должны быть сосредоточены на реализации заданных приоритетов новой экономической политики региона.

Одним из показателей, характеризующим инвестиционный климат в регионе, является степень внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя 15 обязательных положений. В Сахалинской области все 15 Положений Стандарта внедрены и осуществляется их реализация.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F61EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

В целях обеспечения доступности сведений об инвестиционных возможностях региона, а также реализации положения Стандарта инвестиционной деятельности "Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте РФ" в области создан интернет-сайт "Инвестиционный портал Сахалинской области".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

С 2017 года ряд положений Стандарта были интегрированы в целевые модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Сахалинской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F61CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

В 2017 году работа по внедрению Стандарта инвестиционной деятельности тиражирована на муниципальный уровень. В муниципальных образованиях Сахалинской области утверждены по 10 положений Стандарта, тем самым обеспечено единое пространство для осуществления предпринимательской деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F61DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.08.2020 [N 395](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

Проводятся мероприятия по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, определяемого АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Утверждены "дорожные карты" мероприятий и состав проектной команды, созданы рабочие группы по отдельным направлениям, регулярно проводятся заседания совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Особое внимание уделяется работе по снижению административных барьеров. Ответственными исполнителями реализуются целевые [модели](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8221F92E6C232D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376100FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395.

Реализация целевых моделей - это новые практические шаги по улучшению инвестиционного и делового климата, которые позволят достичь определенных количественных результатов и преодолеть существующие барьеры.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F616BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

В [Послании](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DE20119CE4C332D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Президента РФ Федеральному Собранию в 2016 году было отмечено, что на федеральном уровне обновлена правовая база в сфере предпринимательства и задача регионов - обеспечить эффективное ее правоприменение на местах. В каждом регионе страны базовые сервисы для бизнеса: разрешение на строительство, подключение к электросетям, доступ к инфраструктуре и т.д. должны в полной мере соответствовать требованиям федерального законодательства и лучшим региональным практикам. По направлениям Нацрейтинга Правительство РФ будет определять качество работы региональных команд.

Абзац исключен с 1 января 2019 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F617BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324.

С 2013 года в Сахалинской области проведена необходимая организационная работа по развитию и внедрению института оценки регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия играет существенную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F11EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

В 2016 году разработан новый порядок проведения процедур, для участия в публичных слушаниях созданы 2 рабочие группы, заключены Соглашения о взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия с общественными организациями, ассоциациями и научным сообществом. Также заключено Соглашение о создании межрегионального проектного офиса по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия в Дальневосточном федеральном округе. С 2017 года институт оценки регулирующего воздействия внедрен на муниципальном уровне в Сахалинской области. Работа по совершенствованию процедур оценки регулирующего воздействия в Сахалинской области продолжается.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F11CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F419B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

В целях популяризации ОРВ и наибольшей вовлеченности субъектов бизнеса в участие в создании качественной нормативной правовой базы по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности в Сахалинской области разработан "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти и местного самоуправления Сахалинской области".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F419B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Развитие кадрового потенциала является комплексной задачей, включающей в себя: повышение профессиональной квалификации управленцев, освоение ими передовых методов управления, расширение их профессионального кругозора, экспертно-консультационную поддержку в формировании и реализации бизнес-проектов субъектами малого и среднего бизнеса, реорганизации предприятий, их технического перевооружения, поддержку различных форм объединений и сообществ управленцев.

Продолжительное время на территории Сахалинской области в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231095EBCC32D72C13BC58673D068CED546D6A83B767741B0FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) "Управленческие кадры" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" реализуется Государственный [план](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF251E91E2CB32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06077110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

К 2017 году - году 20-летия Президентской программы, Сахалинская область подошла с заметными и значимыми результатами по обеспечению островной экономики успешными и результативными менеджерами во всех отраслях региональной экономики. По трем образовательным программам островные менеджеры ежегодно проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку в российских образовательных организациях - от 20 до 40 специалистов в год, в зависимости от устанавливаемой ежегодно от Минэкономразвития России региональной квоты на подготовку специалистов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F11ABA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

На протяжении последних лет осуществляется обучение сотрудников профильных органов государственной власти, органов местного самоуправления и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (институтов развития Сахалинской области) по вопросам оценки регулирующего воздействия. Задача - повысить компетенцию сотрудников по вопросам улучшения условий осуществления и развития предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F419B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Абзацы тридцать шестой - тридцать седьмой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

Осуществляемые Правительством Сахалинской области в сфере инвестиционной деятельности мероприятия позволяют создать устойчивую платформу для динамичного развития инвестиционной деятельности на территории Сахалинской области, модернизации существующих производств, а также привлечения в регион инновационных и наукоемких производств, что уже положительным образом отражается на уровне как экономического, так и социального развития Сахалинской области.

Исходя из географических особенностей и природного потенциала, к объективным конкурентным преимуществам региона относятся:

- наличие богатых запасов основных природных ресурсов (нефти, газа, угля, гидробионтов, лесных ресурсов, общераспространенных полезных ископаемых и т.п.), а также рекреационных ресурсов и бальнеологических источников;

- выгодное географическое положение, а именно близость Сахалинской области к основным рынкам сбыта продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, к сильным сторонам региона для осуществления инвестиционной деятельности можно отнести:

- стабильную политическую ситуацию в Сахалинской области, наличие взаимодействия между органами исполнительной власти Сахалинской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Сахалинской области, органами местного самоуправления и общественными объединениями;

- стратегическое планирование при реализации региональной политики по развитию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы;

- наличие нормативной правовой базы по вопросам оказания мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;

- наличие правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, регулирующих градостроительную политику в Сахалинской области на долгосрочную перспективу;

- наличие деловых связей с представителями стран Азиатско-Тихоокеанского региона и крупных промышленных компаний данного региона.

В то же время к слабым сторонам Сахалинской области в вопросе привлечения внебюджетных инвестиций относятся следующие факторы:

- низкая инфраструктурная обеспеченность, в том числе неразвитая сеть дорог, отсутствие глубоководных морских портов, несоответствие инфраструктуры пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Сахалинской области, требованиям нормативных правовых актов для обеспечения необходимого объема вывоза экспортной продукции;

- ограниченный внутренний спрос на продукцию, производимую на территории области;

- высокие тарифы на электроэнергию по сравнению с материковой частью Российской Федерации, негативно влияющие на ценообразование продукции;

- отсутствие в достаточном объеме собственных финансовых ресурсов у инициаторов инвестиционных проектов;

- ограниченный рынок труда, в том числе нехватка инженерно-технических кадров и старение высококвалифицированных специалистов;

Абзацы пятьдесят четвертый - пятьдесят шестой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

При этом в рангах составляющих инвестиционного риска самые высокие позиции занимает экономический (16), низкие - криминальный (76). А в рангах инвестиционного потенциала, самые низкие позиции занимают туристический (74), трудовой (71), институциональный (61) потенциалы. Высокие позиции - финансовый (23), природно-ресурсный (24), производственный (30).

Разработанная Подпрограмма 1 направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Сахалинской области путем формирования институциональной среды, финансовых механизмов привлечения инвестиций, продвижения инвестиционного потенциала, подготовки кадров для инновационной экономики.

На дату окончания действия Подпрограммы 1 прогнозируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

- объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области - 398,9 млрд. руб., в том числе за исключением бюджетных средств - 359,9 млрд. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F11BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

- доля инвестиций в основной капитал по Сахалинской области в ВРП - 28,6%;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F119BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

- ежегодное количество участников образовательных программ в сфере оценки регулирующего воздействия - не менее 16 человек;

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

- ежегодное количество специалистов Сахалинской области, прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - не менее 20 чел.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F117BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

9.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Начатая в предыдущие годы работа требует продолжения и систематизации общих подходов по государственному воздействию на улучшение инвестиционной ситуации в Сахалинской области. Основополагающим действием в данной связи должно стать формирование благоприятной среды для привлечения частных инвестиций посредством эффективного использования конкурентных преимуществ и минимизации рисков (слабых сторон), возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности на территории Сахалинской области.

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области.

2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области.

3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область.

4. Подготовка кадров для инновационной экономики.

9.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Достижение целевых установок и решение поставленных задач по обеспечению улучшения инвестиционного климата в Сахалинской области определяет необходимость реализации следующих мероприятий:

9.3.1. Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области.

1) исключен с 1 января 2018 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F519BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 N 641;

2) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594.

3) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

4) Выполнение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Сахалинской области.

В ходе осуществления нормотворческой деятельности необходима минимизация возникновения избыточных требований по выполнению административных действий хозяйствующими субъектами в процессе реализации инвестиционных проектов.

В этой связи, в целях выявления в проектах нормативных правовых актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, и положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета Сахалинской области, а также выявления в действующих нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, [постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93D85794EBA0F386D00D9AD146B3FD5F4367A1200EB1EB36AE3F9056BI6D) Правительства Сахалинской области от 27.07.2016 N 368 утвержден [Порядок](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93D85794EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Сахалинской области (далее - ОРВ).

ОРВ осуществляется с участием представителей органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области, научно-исследовательских, общественных организаций и заинтересованных лиц. Для этих целей созданы две рабочие группы, в одну из которых входят члены Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, в другую - представители органов исполнительной власти по своим отраслевым направлениям деятельности. Также оценкой регулирующего воздействия охвачены все муниципальные образования региона.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F416B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Органом исполнительной власти Сахалинской области, обеспечивающим реализацию указанного раздела Программы, является министерство экономического развития Сахалинской области.

5) Обеспечение работы Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области.

В целях содействия улучшению инвестиционного климата, разработки предложений по реализации инвестиционной политики на территории Сахалинской области, участия в координации действий по привлечению инвестиций в экономику Сахалинской области, а также реализации положения Стандарта инвестиционной деятельности N 5 "Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата" [постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E0CA3E85764CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) администрации Сахалинской области от 31.12.2009 N 573-па создан Совет по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области (далее - Совет). [Состав](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93D827040BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Совета утвержден распоряжением Правительства Сахалинской области от 09.10.2014 N 541-р.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Совет является постоянно действующим совещательным органом при Правительстве Сахалинской области, формируемым из представителей органов исполнительной власти Сахалинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Сахалинской области, органов местного самоуправления, органов законодательной власти, руководителей общественно-деловых объединений, институтов развития Сахалинской области, кредитных учреждений, экспертов и представителей бизнес-сообщества в соответствии с предложениями руководителей ведущих общественно-деловых объединений для включения в состав Совета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Совет призван рассматривать вопросы проведения государственной политики в сфере развития инвестиционной деятельности региона, отдельных инвестиционных проектов, формирования и механизмов привлечения частного капитала, взаимодействия органов власти с субъектами инвестиционной деятельности и влияния его на инвестиционные процессы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

Совет выполняет функции коллегиального совещательного органа и действует на принципах открытости и обоснованности в принятии решений по основным направлениям инвестиционной деятельности в Сахалинской области.

6) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

7) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395.

8) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594.

(п. 9.3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F31DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 13.07.2017 N 332)

9.3.2. Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области.

1) Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.

Выставочно-конгрессная деятельность является эффективным инструментом внешних коммуникаций. Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Сахалинской области будет способствовать:

- продвижению приоритетных проектов Сахалинской области и привлечению к их реализации партнеров и инвесторов;

- развитию всех видов кооперации, расширению рынков сбыта товаров и услуг, производимых в Сахалинской области;

- обмену информацией, изучению лучших практик и получению обратной связи;

- развитию делового и событийного туризма в Сахалинской области.

2) Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области.

С целью привлечения российского и иностранного капитала в приоритетные проекты Сахалинской области, установления прямых деловых контактов с заинтересованными коммерческими партнерами, продвижения региональных товаров и услуг на российский и зарубежный рынки, формирования положительного имиджа региона за счет информирования целевых аудиторий о достижениях и перспективах развития Сахалинской области, обеспечения благоприятного делового климата в регионе планируется:

- проведение презентаций Сахалинской области на российских и международных площадках, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных специализированных мероприятиях;

- изготовление и распространение среди целевой аудитории тематических информационных материалов, полиграфической, аудиовизуальной и иной продукции на русском и иностранных языках;

- организация и проведение мероприятий по вопросам улучшения условий осуществления предпринимательской деятельности.

3) Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий.

В рамках данного мероприятия осуществляются работы по изготовлению и размещению баннеров (печать, монтаж, демонтаж), информационных стендов, аренде рекламных конструкций, подготовке и изготовлению видеороликов, видеосюжетов, коротких интервью, репортажей, программ и других телевизионно-информационных материалов, а также публикаций в средствах массовой информации, освещающих развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области, в том числе с последующей их трансляцией на телевизионных каналах.

(пп. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

4) Обеспечение работы интернет-ресурсов, программ об инвестиционной деятельности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594)

В целях обеспечения доступности сведений об инвестиционных возможностях региона на постоянной основе осуществляется обновление, актуализация и сопровождение региональных интернет-ресурсов: "Инвестиционный портал Сахалинской области", "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти и местного самоуправления Сахалинской области", а также программы "Система сопровождения инвестиционных проектов Сахалинской области".

(пп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F417B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594)

(п. 9.3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F84784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51BB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 28.12.2020 N 636)

9.3.3. Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область.

1) Формирование инвестиционного фонда Сахалинской области для осуществления поддержки инвестиционной деятельности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594)

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E0C33E84704CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) Сахалинской области от 18.06.2013 N 54-ЗО "Об инвестиционном фонде Сахалинской области" бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда подлежат использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда утверждается постановлением Правительства Сахалинской области.

(пп. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F867343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51DB97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 29.12.2020 N 648)

2) Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое возмещение части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов.

(пп. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F418B47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456)

Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности осуществляется в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3C887440BA0F386D00D9AD146B3FD5F4367A1200EB1EB36AE3F9056BI6D) Сахалинской области от 31.03.2010 N 16-ЗО "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области", иными нормативными правовыми актами Сахалинской области.

Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8201497EBC932D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в порядке и случаях, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Рассмотрение инвестиционных проектов осуществляется межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 04.04.2019 [N 153](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBC23E82784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F51BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.08.2020 [N 395](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F517B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

3) Предоставление и распределение субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению бюджетных инвестиций в объекты концессионных соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231096E5C932D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

[Порядок](#P12751) предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений, установлен приложением N 8 к государственной программе.

(пп. 3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F867343BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51AB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 29.12.2020 N 648)

9.3.4. Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики.

1) Реализация Государственного [плана](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF251E91E2CB32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06077110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

Развитие кадрового потенциала является комплексной задачей, включающей в себя: повышение профессиональной квалификации управленцев, освоение ими передовых методов управления, расширение их профессионального кругозора, экспертно-консультационную поддержку в формировании и реализации бизнес-проектов субъектами малого и среднего бизнеса, реорганизации предприятий, их технического перевооружения, поддержку различных форм объединений и сообществ управленцев.

Государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" для решения данных задач предусмотрена [подпрограмма](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231095EBCC32D72C13BC58673D068CED546D6A83B767741B0FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) "Управленческие кадры". В рамках ее по всей территории Российской Федерации, в том числе и в Сахалинской области, реализуется Государственный [план](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF251E91E2CB32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06077110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51CB07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

В рамках настоящей подпрограммы предусмотрено мероприятие, направленное на обеспечение высокопрофессиональными кадрами различных отраслей экономики и социальной сферы, на формирование управленческих и проектных компетенций у работников с использованием современных образовательных технологий.

2) Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам оценки регулирующего воздействия.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 [N 641](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F516BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71EB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

В целях обеспечения реализации полного пакета мер, предусмотренных государственной программой, а также реализации положения Стандарта инвестиционной деятельности N 13 "Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" планируется проведение мероприятий (курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, стажировки) по повышению компетенции руководителей и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области, занимающихся оценкой регулирующего воздействия нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности и их проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F84784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F518B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 28.12.2020 N 636)

Реализация мероприятий позволит создать условия для внедрения принципиально нового подхода и культуры взаимодействия с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности со стороны органов власти, основными идеями которых будут диалог на паритетных началах и создание условий для формирования благоприятного делового климата, а также повысить уровень компетенции работников.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3F84784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F519B17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 28.12.2020 N 636)

3) Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71EB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124.

4) Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности.

В целях обеспечения реализации создания объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций и использованием механизмов государственно-частного партнерства, в 2021 году планируется проведение мероприятий (курсы повышения квалификации) по повышению компетенции руководителей и государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, институтов развития Сахалинской области в области подготовки и реализации инвестиционных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

Основными практическими результатами мероприятия является создание условий для системной подготовки и запуска инвестиционных проектов с внебюджетным участием на принципах государственно-частного партнерства посредством повышения уровня компетенций специалистов органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления Сахалинской области в 2021 - 2022 годах, а также популяризации применения механизмов государственно-частного партнерства.

(пп. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F418B67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456)

9.3.5. Основное мероприятие 5. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

(п. 9.3.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD1BBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456)

9.3.6. Основное мероприятие 6. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда".

(п. 9.3.6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACC3F85774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304FD19BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 28.01.2020 N 33; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456)

9.3.7. Основное мероприятие 7. Повышение эффективности деятельности хозяйственных обществ.

1) Взнос в уставный капитал акционерного общества "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота".

АО "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" (далее - АО "Сахалинлизингфлот") является финансовым институтом Сахалинской области и осуществляет лизинговую деятельность в различных сферах экономики региона.

Лизинговый портфель АО "Сахалинлизингфлот" составляет 237 лизинговых сделок на сумму 1544257,0 тыс. рублей (за 9 месяцев текущего года лизинговой компанией заключено 69 договоров лизинга на сумму 552082,7 тыс. рублей). На сегодняшний день имеются заявки на заключение лизинговых сделок от предприятий Сахалинской области на сумму более 200000,0 тыс. рублей. Это предприятия сельского хозяйства, строительной отрасли, транспорта, рыбохозяйственного комплекса и других отраслей экономики.

Реализация мероприятия позволит повысить возможности предприятий и индивидуальных предпринимателей Сахалинской области реализовать свои программы обновления производственных мощностей за счет организации поставок новой техники, машин, оборудования и т.п., в результате чего улучшить качество и увеличить объем выпускаемой продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, обеспечит увеличение рабочих мест и, следовательно, увеличение поступления налогов в бюджет.

(п. 9.3.7 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594)

9.4. Характеристика мер правового регулирования

Подпрограммы 1

В качестве ключевого фактора улучшения инвестиционного климата и создания благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности на территории Сахалинской области выступает формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание и сохранение оптимального баланса интересов между органами государственной (муниципальной) власти и инвесторами.

В течение предыдущего периода выполнен основной объем работ по данному направлению. Принят областной закон об инвестиционной деятельности в Сахалинской области, внесены изменения и дополнения в областные законы о налогах на прибыль и имущество организаций в части установления преференций субъектам инвестиционной деятельности, в том числе для резидентов ТОР и Свободного порта "Владивосток", а также ряд нормативных правовых актов Сахалинской области в сфере инвестиционной деятельности, оценки регулирующего воздействия.

В течение периода реализации подпрограммы формирование нормативной базы будет обусловлено необходимостью корректировки, дополнений и изменений действующих актов, а также принятия новых.

9.5. Перечень целевых индикаторов

(показателей) Подпрограммы 1

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F51EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 13.07.2017 N 332)

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и достоверного отражения процесса изменения инвестиционного климата в Сахалинской области в течение прогнозируемого периода, объективной характеристики взаимосвязи инвестиционных и макроэкономических показателей и предусматривает включение количественных, стоимостных и относительных величин.

В состав целевых индикаторов подпрограммы включены показатели, предусмотренные к обязательному мониторингу в соответствии с [указом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DD221F96E7C832D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике". Также ряд индикаторов сформирован с учетом показателей, включенных в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231095EBCC32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376150FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.

По всему комплексу индикаторов выполняется ежеквартальная оценка степени их достижения, отчетным сроком устанавливается календарный год.

Перечень

индикаторов подпрограммы, источником которых являются

данные государственного статистического наблюдения

1. Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области, в том числе за исключением бюджетных средств.

2. Доля инвестиций в основной капитал по Сахалинской области в ВРП.

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ, СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Ежегодное количество участников образовательных программ в сфере оценки регулирующего воздействия | человек | Предусматривается техническим заданием к государственному контракту (в пределах лимитов подпрограммы) | Административная информация | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124) | | | | | |
| 2. | Количество специалистов Сахалинской области, прошедших подготовку в рамках Государственного [плана](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF251E91E2CB32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06077110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах | человек | Согласно региональной квоте, ежегодно доводимой Минэкономразвития России до субъектов РФ | Административная информация | Квота Сахалинской области на подготовку специалистов устанавливается приказами Минэкономразвития России |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51CB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251) | | | | | |
| 3. | Количество проведенных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | единиц | Количественные данные по итогам проведенных мероприятий | Административная информация | - |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3B84794CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F016BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 20.06.2018 N 278) | | | | | |
| 4. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021  N 124 | | | | |
| 5. | Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Сахалинской области | процент | Методология проводится ежегодно Центром развития государственно-частного Партнерства, а также является составной частью национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ, формируемого Агентством стратегических инициатив | Публикуется ежегодно в марте - апреле на сайте http://www.pppi.ru/regions | [Приказ](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF231095E5CE32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Минэкономразвития России от 15.05.2014 N 266 |
| (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F01DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD),  от 04.04.2019 [N 153](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBC23E82784CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F519BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD)) | | | | | |

[Перечень](#P5227) целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность реализации мероприятий, приведен в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

9.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

государственной Программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 13927460,0 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14)

Объем средств областного бюджета Сахалинской области, предусмотренный на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета Сахалинской области на очередной финансовый год.

Объем финансирования Подпрограммы 1 по мероприятиям и годам финансирования представлен в [приложениях N 5.1](#P6250), [5.2](#P7741), [5.3](#P9796), [6](#P11956) к настоящей государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71FB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

9.7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Методика оценки эффективности Подпрограммы 1 разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности Подпрограммы 1 производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации подпрограммы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов и интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Подпрограммы 1 рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов подпрограммы по следующей формуле:



СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации подпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности Подпрограммы 1, предусмотренные [пунктами 1](#P833) - [4](#P867) настоящего подраздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Подпрограммы 1 признается неудовлетворительной.

Раздел 10. ПОДПРОГРАММА 2

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт Подпрограммы 2

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F31DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 09.07.2018 N 324)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" |
| Ответственный исполнитель | Министерство экономического развития Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Министерство образования Сахалинской области  Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41EB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395  Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB3A837645BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41EB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.08.2020 N 395) | |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Сахалинской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  2. Формирование положительного имиджа предпринимательства  3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства  5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Общий итог |
| 2017 | 0,0 | 331688,8 | 0,0 | 0,0 | 331688,8 |
| 2018 | 6485,8 | 320746,5 | 0,0 | 0,0 | 327232,3 |
| 2019 | 177509,2 | 472557,6 | 0,0 | 0,0 | 650066,8 |
| 2020 | 165652,8 | 545125,9 | 0,0 | 0,0 | 710778,7 |
| 2021 | 80201,2 | 356220,7 | 0,0 | 0,0 | 436421,9 |
| 2022 | 42328,6 | 469390,6 | 0,0 | 0,0 | 511719,2 |
| 2023 | 45674,2 | 269446,5 | 0,0 | 0,0 | 315120,7 |
| 2024 | 30081,4 | 272835,5 | 0,0 | 0,0 | 302916,9 |
| 2025 | 0,0 | 336765,7 | 0,0 | 0,0 | 336765,7 |
| Всего | 547933,2 | 3374777,8 | 0,0 | 0,0 | 3922711,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41BB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14) | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | Показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели подпрограммы к 2025 году:  1. Доля производимой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта - 9,8%.  2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в Сахалинской области, в расчете на 1 тыс. человек населения - 52 единицы.  3. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области от субъектов предпринимательства - 3,8 млрд. рублей.  4. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, на территории Сахалинской области к предыдущему году - 3,8% |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51BB87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232) | |

10.1. Характеристика текущего состояния, основных проблем

сферы реализации Подпрограммы 2 и прогноз развития

Основные показатели, характеризующие развитие малого предпринимательства в Сахалинской области, свидетельствуют о том, что малый бизнес играет важную роль в социально-экономическом развитии области, в том числе в сфере занятости населения региона.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F018BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837942BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года указано, что экономическое развитие должно основываться на максимальном использовании имеющегося в регионе потенциала, высвобождении частной инициативы с параллельным усилением роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования. В связи с чем основной целью для развития малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Сахалинской области. Их улучшение создаст дополнительный импульс к развитию малого и среднего бизнеса.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F016BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD), от 20.05.2020 [N 232](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D))

В сфере малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области на 1 января 2017 года зарегистрировано 27799 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 80 - средних, 10027 - малых и микропредприятий и 17692 - индивидуальных предпринимателей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F017BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий) по итогам 2016 года составил 198,3 млрд. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F31EBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий составили в 2016 году 5,7 млрд. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F31FBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 09.07.2018 N 324)

По количеству малых и микропредприятий на 1 тысячу жителей Сахалинская область занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе после Магаданской области и составляет 18,7 единиц, что выше среднего показателя в ДФО и России в целом (в ДФО - 15,0 ед., Россия - 14,6 ед.).

По численности фактически действующих индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу жителей Сахалинская область занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе после Республики Саха (Якутия) и Камчатского края и составляет 23,8 единицы при среднем показателе по ДФО - 19,4 ед. и 16,8 ед. - по России.

По обороту малых и средних предприятий Сахалинская область занимает четвертое место в Дальневосточном федеральном округе после Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия).

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

В Сахалинской области сформированы нормативно-правовые и организационные основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции при Правительстве Сахалинской области, утвержденный [постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA30847547BA0F386D00D9AD146B3FD5F4367A1200EB1EB36AE3F9056BI6D) администрации Сахалинской области от 08.07.2009 N 257-па, аналогичные советы созданы во всех муниципальных образованиях области.

Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной и имущественной поддержки предпринимательства.

Созданы некоммерческая организация микрокредитная компания "Сахалинский Фонд развития предпринимательства", акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области", областное государственное казенное учреждение "Сахалинское агентство по привлечению инвестиций".

Создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области.

Реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях.

Для малых предприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых платежей.

Приняты меры по расширению доступа малых предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд компаний с государственным участием, включая установление квоты на осуществление указанных закупок.

Развернута работа по пересмотру административных процедур, связанных с регулированием предпринимательской деятельности, в рамках планов мероприятий ("дорожных карт") национальной предпринимательской инициативы, планов мероприятий "дорожных карт" по развитию конкуренции.

В 2015 году создан государственный институт развития малого и среднего предпринимательства - акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация).

Предусмотрено формирование Федеральной налоговой службой единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет содержать сведения не только о категории субъекта малого и среднего предпринимательства, но и о видах деятельности, производимой продукции, действующих лицензиях.

Вместе с тем вклад малого и среднего предпринимательства в общие экономические показатели как в Российской Федерации, так и в Сахалинской области существенно ниже, чем в большинстве не только развитых, но и развивающихся стран.

Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации - это в первую очередь микробизнес (95,5 процента общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства), число средних предприятий сравнительно невелико.

На малые и средние предприятия приходится только 5 - 6% общего объема основных средств и 6 - 7% объема инвестиций в основной капитал в целом по стране.

Производительность труда на малых и средних предприятиях в Российской Федерации, по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от уровня развитых стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2 - 3 раза.

Доля малых и средних предприятий в обороте предприятий по экономике в целом, по данным Федеральной службы государственной статистики, поступательно снижается.

Остается низкой инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий.

Сохраняется неформальная занятость в сфере малого и среднего предпринимательства, что связано в первую очередь со сложными процедурами государственного регулирования, административным давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки.

Малый и средний бизнес развивается на территории Сахалинской области неравномерно. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам характеризуется высокой степенью концентрации на юге Сахалина.

Низкий платежеспособный спрос и слабый уровень развития бизнес-инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, удаленных от областного центра, препятствуют ведению предпринимательской деятельности в качественно новых форматах.

Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам для целей развития бизнеса.

Сильное негативное воздействие на сектор малого и среднего предпринимательства оказали кризисные явления. Рост процентных ставок и кризис ликвидности - эти и другие смежные факторы отрицательно повлияли на себестоимость продукции и рентабельность бизнеса, инвестиционные планы и финансовую устойчивость малых и средних предприятий.

Отдельные меры проводимой государственной политики в социально-экономической сфере не до конца обеспечили учет интересов малых и средних предприятий.

Недостаточное внимание к специфике деятельности малого и среднего бизнеса при разработке и реализации регуляторных решений снижает уровень доверия предпринимателей к государству, создает дополнительные стимулы к уходу бизнеса в теневой сектор экономики, нивелирует положительные эффекты от реализации мер государственной поддержки.

С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий возникает необходимость определения долгосрочной позитивной программы деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма рассматривается как механизм, который позволит скоординировать действия органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и организаций инфраструктуры поддержки и обеспечить на этой основе соответствие принимаемых мер ожиданиям бизнеса и общества в целом по отношению к созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала граждан.

10.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства Сахалинской области является частью государственной социально-экономической политики Российской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8221693E6C332D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Приоритеты государственной политики в сфере поддержки и развития МСП в Российской Федерации определены [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231095EBCC32D72C13BC58673D068CED546D6A84B86A7E100FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231095EBCC32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376150FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.

Цели и задачи Программы соответствуют [Концепции](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF201E95E5C232D72C13BC58673D068CED546D6A84B063771B0FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DE291293EACD32D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376130FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837942BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232)

В соответствии со [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837942BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года развитие малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением. При этом развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как регулятор, оказывающий положительное влияние на рост валового регионального продукта и обеспечение значительного роста занятости экономически активного населения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232)

Исходя из этого, целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения конкурентной среды в Сахалинской области.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Формирование положительного имиджа предпринимательства.

3. Формирование финансовой поддержки субъектов и малого и среднего предпринимательства.

4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок.

10.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F716B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области

от 01.04.2021 N 124)

К ключевым условиям устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства Сахалинской области относятся: финансовое и имущественное положение субъектов малого и среднего предпринимательства, наличие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наличие инновационных технологий, обеспеченность квалифицированными кадрами, доступ к кредитным ресурсам, информирование.

Достижение целевых установок и решение поставленных задач по обеспечению развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области определяет необходимость реализации следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия предусматриваются:

- субсидии на развитие системы кредитования (заимствования) малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области.

Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия предусматриваются:

- издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства.

Публикации в периодических изданиях, издание (изготовление) информационных материалов и видеороликов по освещению проблем и достижений предпринимательства, мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного мероприятия планируется организация проведения мероприятий по награждению субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных образований Сахалинской области, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства.

При проведении мероприятия планируется поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных образований Сахалинской области, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства.

Поощрение может быть в виде награждения Почетными грамотами Правительства Сахалинской области, Благодарностью Губернатора Сахалинской области, благодарностью министра экономического развития Сахалинской области, почетными грамотами органов исполнительной власти Сахалинской области, наградными плакетами, дипломами, ценными подарками.

Для поощрения указанных лиц в рамках данного мероприятия министерство экономического развития Сахалинской области приобретает ценные подарки, цветы, наградные плакеты, дипломы, размещает поздравительные тексты в средствах массовой информации и т.д.

Для проведения данного мероприятия могут привлекаться сторонние организации, для освещения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - изготавливаться видеоролики и т.д.

При организации проведения указанных мероприятий планируется аренда нежилых помещений (нежилого помещения);

- проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции.

Организация и проведение аналитических, научных, социологических исследований состояния и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции.

Социологические исследования и мониторинг будут осуществляться по вопросам, относящимся к сфере малого и среднего предпринимательства, и в рамках реализации [Стандарта](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF221594E3C932D72C13BC58673D068CED546D6A84B06376140FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 N 768-р.

Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей;

- субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции.

Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления.

В целях содействия развитию бизнеса в регионе в рамках данного мероприятия предусматривается обучение, повышение квалификации для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области и муниципальных служащих органов исполнительной власти, в том числе оплата участия государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области в конференциях, симпозиумах, семинарах и т.п. Данным мероприятием планируется в том числе организация проведения сторонними организациями обучающих мероприятий (семинаров, курсов, тренингов, лекций и т.п.) для государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Сахалинской области и муниципальных служащих органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области.

В соответствии с [частью 7 статьи 4](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8211692E3CF32D72C13BC58673D068CED546D6A84B063701B0FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям предоставлено право создания региональных информационных систем в сфере закупок.

Автоматизация процессов посредством создания региональной информационной системы в сфере закупок позволяет эффективно и своевременно реализовывать государственную политику в сфере закупок, направленную на повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.

Региональная информационная система в сфере закупок является подсистемой автоматизированной системы управления бюджетным процессом, что обеспечивает целостность бюджетного и закупочного процессов от этапа бюджетного планирования до исполнения контрактов.

Основное мероприятие 6. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами".

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг.

Основное мероприятие 7. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг;

- Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопительным итогом).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C939877344BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51DB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

Основное мероприятие 8. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями;

- обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям;

- субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке (Центр "Мой бизнес");

- субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Центра поддержки экспорта.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в [приложениях N 1.1](#P2181), [1.2](#P2660), [1.3](#P3233) к государственной программе.

10.4. Характеристика мер

правового регулирования Подпрограммы 2

К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий Подпрограммы 2, относится разработка и принятие, в случае необходимости, нормативных правовых актов Сахалинской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться на федеральном законодательстве, требованиях Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО "Агентства стратегических инициатив", АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", в том числе на тех изменениях, которые запланированы в настоящей государственной программе.

Меры правового регулирования включают разработку нормативно-правовых документов Сахалинской области, направленных на создание необходимых условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные [меры](#P5064) правового регулирования с обоснованием необходимости изменений правового регулирования и ожидаемых сроков принятия нормативных правовых актов представлены в приложении N 3 к государственной программе.

10.5. Перечень целевых индикаторов

(показателей) Подпрограммы 2

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305FD18BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 13.07.2017 N 332)

Система показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов государственной программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

Сбор информации по показателям (индикаторам) Подпрограммы 2 осуществляется на основе статистической отчетности, справочной и аналитической информации федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления в количественном, стоимостном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за отчетный период.

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ, СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области от субъектов предпринимательства | млрд. руб. | Данные на основании отчетности министерства финансов Сахалинской области или управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области | Административная информация |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | единиц | На основании отчетов муниципальных образований в рамках заключенных Соглашений о представлении отчетов и участников государственной программы | Административная информация |  |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | Определяется на основании представленных отчетов от субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках заключенных Договоров о предоставлении субсидий | Финансовая отчетность |  |
| 4. | Доля закупок, осуществляемых областными заказчиками Сахалинской области с использованием Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Сахалинской области | % от общего объема закупок | Значение индикатора определяется по итогам проведенных конкурсных процедур в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8211692E3CF32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Административная информация |  |
| 5. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | Zmsp - остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства;  Zrs - остаток ссудной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям | Административная информация |  |
| 6. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F01CBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области  от 27.12.2017 N 641 | | | | |
| [6](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F01DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD). | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | Значение индикатора определяется по итогам проведенных конкурсных процедур в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8211692E3CF32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Административная информация |  |
| [7](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4CD3F82724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F01DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD). | Годовой стоимостный объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | Значение индикатора определяется по итогам проведенных конкурсных процедур в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8211692E3CF32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Административная информация |  |

[Перечень](#P5227) показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и указанием источников информации приведен в приложении N 4 к государственной программе.

10.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3922711,0 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71CB37FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14)

Объем финансирования будет уточняться ежегодно при формировании областного бюджета Сахалинской области на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета, мониторинга эффективности мер поддержки, а также количества субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за предоставлением мер поддержки.

Объем финансирования Подпрограммы 2 по мероприятиям и годам финансирования представлен в [приложениях N 5.1](#P6250), [5.2](#P7741), [5.3](#P9796), [6](#P11956) к настоящей государственной программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F61DB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 N 124)

10.7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Методика оценки эффективности Подпрограммы 2 разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации подпрограммы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов и интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Подпрограммы 2 рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов подпрограммы по следующей формуле:



СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации подпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности Подпрограммы 2, предусмотренные [пунктами 1](#P1198) - [4](#P1232) настоящего подраздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Подпрограммы 2 признается неудовлетворительной.

Раздел 11. ПОДПРОГРАММА 3

"РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ

И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт Подпрограммы 3

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771307F317BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 09.07.2018 N 324)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство экономического развития Сахалинской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей на территории Сахалинской области |
| Задачи подпрограммы | 1) Развитие международных связей Сахалинской области.  2) Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации.  3) Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей.  4) Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей.  5) Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (национальный проект "Международная кооперация и экспорт") |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71AB07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99) | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | Внебюджетные источники | Общий итог |
| 2017 | 0,0 | 7113,2 | 0,0 | 0,0 | 7113,2 |
| 2018 | 0,0 | 7446,2 | 0,0 | 0,0 | 7446,2 |
| 2019 | 25590,2 | 26910,1 | 0,0 | 0,0 | 52500,3 |
| 2020 | 24160,1 | 17719,2 | 0,0 | 0,0 | 41879,3 |
| 2021 | 0,0 | 1006,7 | 0,0 | 0,0 | 1006,7 |
| 2022 | 0,0 | 897,2 | 0,0 | 0,0 | 897,2 |
| 2023 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
| 2024 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |
| 2025 | 0,0 | 12400,0 | 0,0 | 0,0 | 12400,0 |
| Всего | 49750,3 | 87492,6 | 0,0 | 0,0 | 137242,9 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71CB47FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14) | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения | 1. Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.), ед.:  2017 год - 2  2018 год - 2  2019 год - 2  2020 год - 0  2021 год - 1  2022 год - 1  2023 год - 3  2024 год - 4  2025 год - 4  2. Количество ежегодных безвизовых поездок, ед.:  2017 год - 40  2018 год - 40  2019 год - 40  2020 год - 0  2021 год - 0  2022 год - 0  2023 год - 40  2024 год - 40  2025 год - 40  3. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве, ед.:  2017 год - 2  2018 год - 1  2019 год - 2  2020 год - 1  2021 год - 1  2022 год - 1  2023 год - 2  2024 год - 2  2025 год - 2  4. Объем ежегодного выполнения Плана международных мероприятий, принятого на текущий год, - 100%.  5. Количество иностранных делегаций, ежегодно посещающих Сахалинскую область, ед.:  2017 год - 100  2018 год - 100  2019 год - 100  2020 год - 20  2021 год - 20  2022 год - 8  2023 год - 100  2024 год - 100  2025 год - 100  6. Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.) в рамках международных мероприятий с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества, ед.:  2017 год - 1  2018 год - 1  2019 год - 1  2020 год - 2  2021 год - 2  2022 год - 2  2023 год - 2  2024 год - 2  2025 год - 2  7. Количество ежегодных заседаний МПК (межправительственные комиссии), ед.:  2017 год - 4  2018 год - 4  2019 год - 4  2020 год - 4  2021 год - 2  2022 год - 4  2023 год - 4  2024 год - 4  2025 год - 4  8. Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности, чел.:  2024 год - 40  9. Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола, чел.:  2023 год - 30  2025 год - 30  10. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ед.:  2019 год - 0  2020 год - 15  11. Количество проведенных бизнес-миссий, ед.:  2020 год - 0  2021 год - 1  2022 год - 1  2023 год - 1  2024 год - 1  2025 год - 1 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F61EB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 19.12.2022 N 594) | |

11.1. Характеристика текущего состояния, основных проблем

сферы реализации Подпрограммы 3 и прогноз развития

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EBCB3E83714CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771300F117BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 09.07.2018 N 324)

В [Стратегии](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B837942BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51FB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года предусмотрено, что целью развития внешнеэкономической деятельности до 2025 года является обеспечение гармоничного вхождения хозяйственного комплекса региона в систему мировых хозяйственных связей АТР, увеличение внешнеторгового оборота Сахалинской области за счет роста экспортных поставок продукции с высокой долей добавленной стоимости, привлечение инвестиций в создание экспортно ориентированных производств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232)

В сфере международного экономического сотрудничества сегодня сосредоточены ключевые экономические интересы и возможности Сахалинской области по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона. Деятельность Правительства Сахалинской области на международной арене в конечном счете нацелена на решение задач по созданию благоприятных внешних условий для реализации ее инвестиционного и экспортного потенциала.

Внешняя торговля

Внешнеэкономическая деятельность играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии Сахалинской области. В валовом региональном продукте на долю экспорта приходится более 89,4%.

Развитие внешней торговли Сахалинской области, за исключением кризисного 2009 года, когда вследствие мирового финансового кризиса объем внешнеторгового оборота снизился на 14,6%, характеризуется положительной динамикой вплоть до 2013 года. В этот год он достиг своего максимума в 18,2 млрд. долл. США. Стоимостный объем внешней торговли Сахалинской области в период с 2008 по 2013 годы вырос в 1,8 раза. Основная причина роста - увеличение экспортных поставок.

Область традиционно имеет значительное положительное сальдо во внешней торговле.

ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2013 - 2017 ГОДЫ

млн. долларов США

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Внешнеторговый оборот, в том числе: | 18208,7 | 18002,7 | 12677,3 | 10703,7 | 11963,6 |
| - экспорт | 17009,1 | 16696,2 | 11584,5 | 8998,8 | 10572,5 |
| - импорт | 1199,6 | 1306,5 | 1092,8 | 1704,9 | 1391,1 |
| Сальдо внешней торговли | 15809,5 | 15389,7 | 10491,7 | 7293,9 | 9181,4 |

В период с 2014 года по 2016 год наблюдается отрицательная динамика развития внешней торговли Сахалинской области. Прежде всего это связано со снижением стоимостного объема экспортных поставок, которые превалируют во внешнеторговом обороте региона. В 2017 году отмечается рост объема внешней торговли области на 12,1% к уровню 2016 года. Положительная динамика обусловлена прежде всего стабилизацией ценовой ситуации на мировых рынках топливно-энергетических ресурсов.

Экспорт

Объем экспортных поставок за 2017 год составил 10,6 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 17,8%. Положительная динамика экспорта обусловлена стабилизацией ценовой ситуации на мировых рынках топливно-энергетических ресурсов.

Товарная структура экспорта имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Доля экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости крайне незначительна.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Экспорт | |
| млн. долл. США | в % к итогу |
| Всего | 10572,5 | 100,0 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 657,8 | 6,2 |
| в т.ч. рыба, морепродукты | 641,1 | 6,1 |
| Минеральные продукты, всего | 9492,1 | 89,8 |
| в т.ч. топливно-энергетические товары | 9492,1 | 89,8 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 1,0 | 0,0 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,0 | 0,0 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 0,1 | 0,0 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 0,4 | 0,0 |
| Металлы и изделия из них | 33,7 | 0,3 |
| Машиностроительная продукция | 386,9 | 3,7 |
| Прочие товары | 0,5 | 0,0 |

Сырьевая структура регионального экспорта предопределяет его прямую зависимость от конъюнктуры мировых рынков. При падении мирового спроса на энергоносители происходит снижение их экспортных цен, что в свою очередь приводит к снижению налоговой базы основных экспортеров, сокращению доходов в областной бюджет и, как следствие, оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Нефть сырая | | | | | |
| Количество, тыс. тонн | 12332,2 | 12769,3 | 12785,2 | 14307,4 | 14933,8 |
| Стоимость, млн. долл. США | 10443,4 | 10565,6 | 5786,4 | 4717,6 | 5945,9 |
| Средняя экспортная цена, долл. США/тонну | 846,8 | 827,4 | 452,6 | 329,9 | 399,1 |
| СПГ | | | | | |
| Количество, тыс. куб. м | 26317,5 | 20472,5 | 21332,5 | 24144,8 | 24340,1 |
| Стоимость, млн. долл. США | 5508,0 | 5239,6 | 4539,2 | 2894,3 | 3163,8 |
| Средняя экспортная цена, долл. США/1 тыс. куб. м | 209,3 | 255,9 | 212,8 | 120,1 | 130,2 |
| Уголь | | | | | |
| Количество, тыс. тонн | 2308,7 | 3210,5 | 3597,4 | 4987,4 | 7421,6 |
| Стоимость, млн. долл. США | 122,2 | 165,3 | 146,6 | 164,2 | 380,1 |
| Средняя экспортная цена, долл. США/тонну | 52,9 | 51,5 | 40,7 | 33,0 | 51,2 |

Снижение стоимости экспорта, начиная с 2014 года, обусловлено ослаблением конъюнктуры мирового рынка сырьевых товаров, в первую очередь топливно-энергетического комплекса (нефть, сжиженный природный газ (далее - СПГ), уголь). В 2017 году положительная динамика экспорта обусловлена стабилизацией ценовой ситуации на мировых рынках топливно-энергетических ресурсов.

В настоящее время и в среднесрочной перспективе на экспорт поставляются углеводороды, добытые в рамках реализации шельфовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Сахалин-3", а также нефть, добытая на северной оконечности месторождения Чайво. Помимо рыночной конъюнктуры, физические и соответственно стоимостные объемы экспорта нефти и природного газа определяются технологическими особенностями реализации данных проектов. Необходимо отметить, что возможности Правительства Сахалинской области оказывать влияние на вышеперечисленные факторы по объективным причинам ограничены.

Стоимость экспортируемого областью угля в общем объеме зарубежных поставок сахалинских энергоносителей незначительна. При этом экономическое положение в угольной отрасли имеет большое значение для обеспечения устойчивого социально-экономического развития ряда муниципальных образований области.

Вследствие реализации программы газификации и сокращения внутреннего спроса на твердое топливо вопрос о расширении его экспортных поставок приобретает особую остроту. В настоящее время наращивание экспортных поставок угля является одной из приоритетных задач регионального Правительства.

Современное состояние производственных мощностей угледобывающих компаний обеспечивает уровень добычи, удовлетворяющий в полном объеме внутренние потребности области в угле, и позволяет постепенно наращивать объемы его поставок на внешние рынки, в том числе и на экспорт в страны АТР. Для радикального увеличения экспортного потенциала угольной отрасли необходимо осуществить масштабные инвестиции. В целях увеличения объемов добычи угля и модернизации портовой инфраструктуры в регионе осуществляется разработка Солнцевского угольного месторождения и модернизация порта Шахтерск. ООО "Восточная горнорудная компания" реализует данный проект с участием японского бизнеса (компании "Соджиц" и "Марубени"). В 2016 году подписан Меморандум между ООО "Восточная горнорудная компания" и "Марубени Корпорейшн" о поставке конвейера для транспортировки угля и оборудования для угольного терминала в порт Шахтерск. В социально-экономическом развитии области важную роль играет рыбохозяйственный комплекс, который служит базой для внешних поставок второй по значимости товарной группы регионального экспорта - рыбы, рыбо- и морепродуктов.

Более 45% физического объема выловленных рыбы и морепродуктов поставляется на экспорт. В структуре экспортных поставок этой товарной группы основную долю составляет рыба мороженая - 87%.

Сохранение и преумножение экспортного потенциала в значительной степени определяет жизнеспособность отрасли. Значительные объемы экспорта рыбы, рыбо- и морепродуктов свидетельствуют о конкурентоспособности Сахалинской продукции на внешнем рынке.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА РЫБЫ, РЫБО- И МОРЕПРОДУКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Количество, тыс. тонн | 291,0 | 281,9 | 269,6 | 301,4 | 315,3 | 320,0 |
| Стоимость, млн. долл. США | 470,0 | 495,7 | 517,8 | 605,0 | 619,2 | 643,2 |
| Средняя экспортная цена, долл. США/кг | 1,62 | 1,76 | 1,92 | 2,0 | 1,96 | 2,0 |

В среднесрочной перспективе увеличение объема экспортных поставок данной товарной группы может быть достигнуто посредством вложения существенных инвестиций в развитие рыбопромышленного комплекса Сахалинской области. Ряд проектов, запланированных к реализации на Курильских островах, позволят нарастить объем экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции.

Этапность проведения работ по разработке месторождений шельфа определяют динамику реэкспорта с территории Сахалинской области завезенных ранее машин, оборудования, транспортных средств, металлов и изделий из них (инструменты). На долю этих товарных групп приходится до 3% стоимостного объема областного экспорта.

Основные потоки сахалинского экспорта направляются в страны АТР. Основные торговые партнеры Сахалинской области при экспорте:

- Республика Корея - 4603,5 млн. долларов США или 43,5% экспорта;

- Япония - 4056,9 млн. долларов США или 38,4% экспорта;

- Китай - 1126,8 млн. долларов США или 10,7% экспорта.

Региональные экспортеры являются конкурентоспособными на традиционных мировых рынках сбыта. Их развитие и поддержка является важнейшим механизмом сохранения и повышения конкурентоспособности экономики области в целом.

Импорт

Региональный импорт имеет инвестиционный характер, что связано с реализацией крупных нефтегазовых проектов. В поступлениях из-за рубежа традиционно доминируют машиностроительная продукция (76,9% стоимостного объема импорта), металлы и изделия из них (13,4%). Такая специфика сахалинского импорта приводит к значительным колебаниям его показателей. В структуре импорта потребительские товары занимают незначительную долю, порядка 2 - 3%.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Импорт | |
| млн. долл. США | в % к итогу |
| Всего | 1391,1 | 100,0 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье | 14,2 | 1,0 |
| Минеральные продукты, всего | 23,0 | 1,6 |
| в т.ч. топливно-энергетические товары | 22,3 | 1,6 |
| Продукция химической промышленности, каучук | 60,0 | 4,3 |
| Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,7 | 0,1 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 3,8 | 0,3 |
| Текстиль, текстильные изделия и обувь | 9,4 | 0,7 |
| Металлы и изделия из них | 186,2 | 13,4 |
| Машиностроительная продукция | 1070,4 | 76,9 |
| Прочие товары | 23,4 | 1,7 |

В 2017 году импортные поступления Сахалинской области составили 1,1 млрд. долларов США, что на 15,4% ниже аналогичного показателя 2014 года. Уменьшение стоимостного объема ввоза из-за рубежа обусловлено снижением поступлений практически по всем статьям импорта.

Основными торговыми партнерами при импорте в 2017 году стали:

- Республика Корея - 468,6 млн. долларов США или 33,7%;

- Канада - 182,3 млн. долларов США или 13,1% импорта;

- Соединенные Штаты - 181,8 млн. долларов США или 13,1% импорта;

Активное осуществление внешнеэкономической деятельности в Сахалинской области, специфика региональной внешней торговли обуславливает значительное количество ее участников, а также развитие сопутствующей обеспечивающей инфраструктуры. По данным таможенных органов в 2017 году в регионе было зарегистрировано 507 участников ВЭД.

Основными торговыми партнерами Сахалинской области в 2017 году оставались страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Удельный вес стран этой группы во внешнеторговом обороте области составил 93,3%. Лидерами являются Республика Корея (42,5% внешнеторгового оборота), Япония (34,2%), и КНР (9,8%).

Основные тенденции развития внешнеэкономической деятельности

Анализ внешнеэкономической деятельности Сахалинской области позволяет выделить основные тенденции ее развития:

- значительный вклад внешнеэкономической сферы в решение задач диверсификации и модернизации региональной экономики, высокий удельный вес экспорта в валовом региональном продукте;

- значительное положительное сальдо внешней торговли;

- слабая диверсификация экспортных поставок, в которых доминирующее положение занимают две товарные группы - топливно-энергетические ресурсы (нефть, СПГ, уголь) и продовольственные товары и сырье для их производства (рыба, рыбо- и морепродукты);

- преобладающая доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во внешнеторговом обороте, что объясняется географической близостью, их емкими рынками и устойчивым спросом на топливно-энергетические ресурсы;

- возможны значительные колебания по стоимости экспорта, вызванные изменением мировой конъюнктуры на углеводородные ресурсы;

- значительная доля в региональном экспорте реэкспорта оборудования и материалов, временно завезенных на таможенную территорию Сахалинской области (в рамках реализации нефтегазовых проектов);

- сохранение инвестиционного характера импорта, направленного прежде всего на обеспечение реализации нефтегазовых проектов, и по этой причине его значительная волатильность по стоимости. Доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме поступлений из-за рубежа составляет до 50%;

- развитая инфраструктура внешнеэкономической деятельности, представленная коммерческими организациями, оказывающими транспортные, складские, коммуникационные и другие услуги. При этом в регионе недостаточно развита транспортная инфраструктура, что приводит к высоким издержкам на предоставляемые услуги, затрудняет международную логистику.

ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. долларов США

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы | Внешнеторговый оборот | Экспорт | Импорт |
| отчет | 2017 год | 11963,6 | 10572,5 | 1391,1 |
| оценка | 2018 год | 10600,0 | 9400,0 | 1200,0 |
| прогноз | 2019 год | 10640,0 | 9440,0 | 1200,0 |
| 2020 год | 11000,0 | 9700,0 | 1300,0 |
| 2021 год | 11500,0 | 10150,0 | 1350,0 |
| 2022 год | 11700,0 | 10350,0 | 1350,0 |
| 2023 год | 12000,0 | 10600,0 | 1400,0 |
| 2024 год | 12500,0 | 11100,0 | 1400,0 |
| 2025 год | 13000,0 | 11600,0 | 1400,0 |

Проблемы в развитии внешнеэкономической деятельности

Специфика развития внешнеэкономической деятельности Сахалинской области определяет сопровождающие ее проблемы и риски, которым зачастую невозможно противодействовать программными средствами.

Среди главных рисков - консервация топливно-сырьевой модели участия Сахалинской области в международном разделении труда. Сложившаяся чрезмерно высокая зависимость Сахалинской области от экспорта узкой группы топливно-сырьевых ресурсов делает экономику региона исключительно уязвимой в отношении негативного воздействия внешних факторов.

В связи с узостью внутреннего рынка для региональных товаропроизводителей, как правило, малых и средних предприятий, существует острая необходимость в формировании экспортного потенциала - создании или модернизации производственных мощностей для осуществления переработки сырьевых ресурсов на территории области, создания добавленной стоимости, выходе на внешние рынки.

При этом у региональных товаропроизводителей отсутствуют финансовые ресурсы и компетенции для выхода на внешние рынки с новой для области экспортной продукцией в достаточно крупных объемах. Маркетинг зарубежных рынков, поиск партнеров, дорогостоящий переговорный процесс, необходимость понимания международных стандартов и практики подготовки сделок создают серьезные вызовы для местных производителей, не имеющих опыта работы на этом поле. В сложившихся условиях высокие издержки по созданию экспортной базы и осуществлению ВЭД сдерживают появление в области "новых" экспортеров и экспортных товарных позиций.

Раздробленность, ограниченные финансовые возможности участников ВЭД из числа малых и средних предприятий определяют сложности выхода на внешние рынки и слабость их переговорных позиций, дискриминацию региональных экспортеров на зарубежных рынках.

В силу различных причин в области сохраняются высокие операционные издержки осуществления предпринимательской деятельности, что также подрывает конкурентоспособность сахалинских участников внешнеэкономической деятельности.

SWOT-АНАЛИЗ

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

|  |  |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Географическое и геополитическое положение: контактная зона с Японией, близость к другим экономически развитым странам АТР.  Наличие морских портов круглогодичного действия, развитая таможенная инфраструктура.  Наличие природных запасов нефти, газа, газового конденсата, угля, торфа, строительного сырья, минеральных и термальных вод.  Благоприятное сочетание природных условий для развития инфраструктуры отдыха и привлечения туристов.  Доминирующее положение экспортно ориентированных отраслей (нефтегазодобывающая, рыбная).  Реализация мегапроектов в нефтегазовом секторе с участием мультинациональных нефтяных компаний | Экстремальные природно-климатические условия.  Слабое развитие основных видов инфраструктуры, в первую очередь транспортной.  Слаборазвитая инфраструктура развития туристического бизнеса.  Ограниченность собственных инвестиционных ресурсов.  Недостаточно развитая инфраструктура бизнеса, высокие операционные издержки ведения бизнеса.  Отсутствие предприятий по глубокой переработке углеводородов.  Низкая плотность населения, очаговый характер расселения, слабый внутренний рынок.  Недостаток квалифицированных кадров |
| Возможности | Угрозы |
| Прогнозируемые возможности в наращивании объемов добычи полезных ископаемых, прежде всего углеводородов.  Возможность наращивания производства рыбо- и морепродукции и изменения ее экспортной структуры.  Возможность для развития современного туристического бизнеса за счет имеющегося рекреационного потенциала.  Возможность иметь устойчивые рынки сбыта, как в России, так и в странах АТР | Сохранение сырьевой направленности экономики с постепенным истощением сырьевых ресурсов.  Отсутствие научно-технического потенциала.  Обострение демографической ситуации.  Последовательное снижение международного интереса к Сахалинской области ввиду отсутствия возможности реализации здесь международных проектов |

Актуальность программно-целевого подхода

к развитию внешнеэкономической деятельности

В настоящий момент на территории области отсутствует системная специализированная государственная поддержка сахалинских участников внешнеэкономической деятельности со стороны федеральных госструктур и институтов развития, а также на региональном уровне, что снижает их конкурентоспособность на внешних рынках.

Предлагаемая подпрограмма ставит задачи по формированию элементов системы эффективной государственной поддержки участников внешнеэкономической деятельности, включающей в себя экономические и организационные стимулы, как составной части всемерной поддержки предпринимательской активности, а также повышению вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации региональной экономики.

Актуальность программно-целевого подхода к развитию внешнеэкономической деятельности диктуется потребностью создания в области комплексной системы по поддержке региональных экспортеров.

Работа в этом направлении позволит:

- осуществлять мониторинг ВЭД в Сахалинской области, с помощью организационных и правовых механизмов обеспечивать поддержку региональных экспортеров;

- комплексно подойти к проблеме активизации ВЭД на территории Сахалинской области, диверсификации внешней торговли, оптимизировать ВЭД для малых и средних предприятий;

- способствовать формированию и продвижению положительного имиджа Сахалинской области на международной арене;

- способствовать продвижению экспортной продукции сахалинских компаний на внешний рынок.

Межрегиональное сотрудничество

Структура промышленного производства Сахалинской области характеризуется значительной долей добывающих отраслей, а также достаточно ограниченным кругом товарных позиций, потребности в которых местная промышленность закрывала бы полностью.

В этой связи важное значение имеет развитие хозяйственных связей с субъектами Российской Федерации и углубление межрегиональной интеграции на внутрироссийском рынке. Межрегиональные соглашения создают правовую и организационную базу для всестороннего сотрудничества.

Экономические связи Сахалинской области с регионами Российской Федерации носят многоплановый характер, но основной их формой является товарообмен продукцией производственно-технического назначения (сырье, материалы, оборудование) и товарами народного потребления.

Основным механизмом реализации межрегионального сотрудничества Сахалинской области с субъектами Российской Федерации является заключение двусторонних соглашений, которые призваны способствовать развитию взаимовыгодных связей как между регионами, так и между хозяйствующими субъектами в регионах.

В настоящее время Сахалинская область имеет 26 действующих межрегиональных Соглашений о сотрудничестве. Каждое из этих соглашений выстроено на принципах взаимной выгоды и максимального учета интересов сторон.

Вместе с тем, не все документы о сотрудничестве работают эффективно. Многие из них носят рамочный характер и являются в значительной степени документами "протокольного" значения, имеют идентичное содержание, мало отражают региональную специфику сторон.

Это требует проведения комплекса мероприятий по совершенствованию межрегиональных связей Сахалинской области. Только соглашения последних лет направлены на фиксацию конкретных мероприятий, ориентированы на приоритетные направления сторон, более важные для каждого из участников отношений, носят результативный характер. Каждое соглашение сопровождается протоколом совместных действий по его реализации и обновляется по истечении сроков исполнения соответствующих пунктов.

Приоритетной целью межрегионального сотрудничества Сахалинской области является укрепление и расширение существующих взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- разработка, согласование, заключение, контроль и анализ хода исполнения соглашений (протоколов) о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации;

- укрепление договорно-правовой базы сотрудничества и повышение эффективности реализации подписанных соглашений;

- стимулирование увеличения объемов взаимовыгодной торговли, развитие и укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами;

- подготовка межрегиональных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и обеспечение участия Сахалинской области в аналогичных мероприятиях, способствующих продвижению привлекательного имиджа Сахалинской области и привлечению региональных партнеров, на территориях других субъектов Российской Федерации.

Международные связи

За последние десятилетия в Сахалинской области сформирована система международных связей, охватывающая наиболее перспективные для сотрудничества страны и позволяющая комплексно взаимодействовать с администрациями и деловыми структурами зарубежных субъектов.

Об интенсивности интеграционных процессов свидетельствует количество иностранных делегаций, посещающих Сахалинскую область по линии Правительства Сахалинской области. Ежегодно островной регион посещает более 100 иностранных делегаций. Основная масса иностранцев приезжает из Японии, Республики Корея, КНР.

На территории Сахалинской области открыто два дипломатических представительства иностранных государств - Японии и Республики Корея, а также три почетных консульства (США, Великобритании, Королевства Нидерландов).

Одним из важных направлений деятельности в системе внешних связей Сахалинской области является участие региона в работе многосторонних международных организаций и межправительственных структур.

За прошедшее время Сахалинской области удалось добиться международного авторитета в рамках таких организаций, как Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), Российско-Американское Тихоокеанское партнерство (РАТОП), Постоянная Смешанная комиссия (ПСК) по экономическому сотрудничеству между Дальневосточными регионами России и префектуры Хоккайдо (Япония).

Благодаря участию в работе международных организаций, представители региона получают доступ к информационным ресурсам, аккумулируемым в рамках реализации профильных международных проектов, техническую и организационную помощь.

По-прежнему сохраняет актуальность участие региона в работе межправительственных структур двустороннего сотрудничества - комиссиях, комитетах и рабочих группах по вопросам внешнеэкономической деятельности и международных связей. Среди них:

- Российско-Японская межправительственная комиссия по торгово-экономическим вопросам;

- Российско-Корейская совместная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству;

- Российско-Китайская подкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству;

- Российско-Китайский Комитет по Дальнему Востоку и Сибири.

Повышение результативности участия региона в различных межправительственных комиссиях лежит на путях максимального привлечения к их работе деловых кругов, использования потенциала данного инструмента для продвижения экономических интересов Сахалинской области.

Значительный вклад в развитие международных связей Сахалинской области вносит торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, осуществляемое на межрегиональном уровне. Наиболее активно указанное взаимодействие развивается с административно-территориальными образованиями Японии, Республикой Корея и КНР.

Япония

Сахалинская область - единственный субъект Российской Федерации, упомянутый в Российско-Японском плане действий, принятом Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и премьер-министром Японии Д.Коидзуми в Москве 10 января 2003 года, являющимся практически стратегической программой Российско-Японского сотрудничества.

Планом определены следующие направления сотрудничества между Сахалинской областью и Японией:

- дальнейшее развитие безвизовых обменов между жителями островов Итуруп, Кунашир, Малой Курильской гряды Сахалинской области и гражданами Японии;

- продолжение взаимовыгодного сотрудничества на основе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года;

- поиск устраивающих обе страны форм совместной хозяйственной деятельности в районе островов Итуруп, Кунашир, Малой Курильской гряды Сахалинской области;

- обеспечение условий для успешной реализации проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" и соответствующих соглашений о разделе продукции, а также других связанных с ними проектов, уделяя при этом должное внимание вопросам охраны окружающей среды.

Российско-японским планом действий предусмотрено также содействие укреплению контактов на региональном уровне, включая рассмотрение вопросов совершенствования связей между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии, а также между городами обеих стран.

Наибольшей интенсивностью и развитием характеризуется двустороннее сотрудничество Сахалинской области с японской префектурой Хоккайдо.

Взаимодействие между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо осуществляется в соответствии с:

- [Соглашением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CC3E897B11ED0D69380EDCA544312FD1BD62730D04F700B374E36FIAD) о дружбе и экономическом сотрудничестве, подписанным 22 ноября 1998 года, Меморандумом о продолжении сотрудничества между Сахалинской областью и Хоккайдо, подписанным 1 августа 2005 года;

- Программой развития экономического сотрудничества между Дальневосточными регионами России и Хоккайдо, в целях реализации которой действует Постоянная Смешанная комиссия (ПСК), в состав которой входят Сахалинская область, Хабаровский и Приморский края.

Помимо сотрудничества в торгово-экономической сфере структурирование международных связей в рамках реализации достигнутых договоренностей содействует активному развитию межрегионального взаимодействия в области образования, здравоохранения, спорта, художественного творчества, гуманитарных обменов, а также взаимопроникновению российской и японской культур.

Сформирована система устойчивых контактов на уровне муниципалитетов - "побратимские связи". К настоящему времени между городами и населенными пунктами Сахалинской области и Японии заключено 14 соглашений о побратимских связях. Одним из важных направлений "народной дипломатии" является организация "Кораблей мира" и "Кораблей дружбы".

В рамках данных визитов, начиная с 1996 года, ежегодно проводятся Встречи представителей породненных и дружественных городов Хоккайдо и Сахалинской области (с 2006 года - Встречи граждан Сахалинской области и Хоккайдо), на которых обсуждаются вопросы дальнейшего совершенствования экономических, культурных и молодежных связей между Россией и Японией.

Правительство Сахалинской области осуществляет организационно-техническое сопровождение обменов, реализуемых на основе российско-японских межправительственных соглашений 1991 года. При Правительстве области и в муниципальных образованиях "Южно-Курильский городской округ" и "Курильский городской округ" созданы комиссии по проведению безвизовых поездок.

С 2010 года реализуются безвизовые поездки японских туристических групп, посещающих Россию не более чем на 72 часа (на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DE201490EBC232D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Правительства Российской Федерации от 7 мая 2009 года N 397). От Сахалинской области в перечень пунктов пропуска, возможных для посещения в безвизовом режиме, включен г. Корсаков.

Республика Корея

Республика Корея является одним из ключевых партнеров Сахалинской области. Фактором, стимулирующим развитие международных связей и межрегионального сотрудничества, является не только территориальная близость, но и наличие на Сахалине достаточно многочисленной корейской диаспоры.

Южно-корейский бизнес принимает активное участие в реализации нефтегазовых проектов на шельфе Сахалина, в развитии угледобычи, модернизации портовой инфраструктуры, развитии сельского хозяйства, реализации девелоперских проектов.

Помимо торгово-экономического развивается и международное сотрудничество, которое прежде всего строится на заключенных соглашениях о взаимодействии в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта.

В сфере здравоохранения Сахалинская область взаимодействует с клиникой "Ханянг", министерством здравоохранения и социального обеспечения г. Тэджон в рамках заключенных соглашений.

Сахалинский государственный университет и Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики активно взаимодействуют с вузами г. Сеула и Пусана (Сеульский университет, Пусанский университет иностранных языков и университеты "Донгсо" и "Донгук"), а также особой провинции Чеджу. В рамках этого сотрудничества осуществляются обмены студентами, стажировки преподавателей и организуется проведение научных конференций, конкурсов и других мероприятий.

Ежегодно на территории Сахалинской области проводится международный кинофестиваль "Край света", в котором принимают участие представители из Республики Корея.

В 2014 году Сахалинская область вошла в Азиатскую хоккейную лигу. Начиная с 2015 года регулярно проводятся игры между профессиональным спортивным клубом "Сахалин" и корейским хоккейным клубом "Анян Халла".

С 2015 года на основе подписанного соглашения осуществляется сотрудничество между областным государственным автономным учреждением "Футбольный клуб "Сахалин" и корейским футбольным клубом "Сувон". В данном соглашении предусмотрен ежегодный обмен детскими спортивными делегациями, проведение товарищеских матчей. Данный обмен рассчитан на 3 года.

На регулярной основе осуществляется взаимодействие по кендо, тхэквондо, участие в международных горнолыжных соревнованиях (FAR EAST CUP).

С июня 1949 года в Сахалинской области еженедельно издается общественно-политическая газета на корейском языке "Сэкоресинмун". С августа 2004 года выходит телевизионная программа на корейском языке "Урималь Бансон".

С 1993 года работает Центр просвещения и культуры Республики Корея на Сахалине, который осуществляет поддержку в развитии образования и обучения жителей Сахалинской области корейскому языку и культуре Кореи.

С 2006 года осуществляет деятельность Сахалинский корейский культурный центр, который знакомит жителей области с историей и традициями Республики Корея.

Действуют общественные корейские организации, которые оказывают содействие в возвращении сахалинских корейцев первого поколения на историческую родину, а также организуют проведение различных мероприятий.

Китайская Народная Республика

В настоящее время отмечается значительный рост заинтересованности китайского бизнеса к развитию сотрудничества с Сахалинской областью. Активность китайских инвестиционных компаний на территории Сахалинской области заметно возросла. Это связано с введением новых условий инвестирования на Дальнем Востоке для интеграции в экономику АТР.

Наибольший интерес у китайской стороны вызывают инфраструктурные проекты (строительство и модернизация объектов энергетики, реконструкция и строительство передающих электросетей, модернизация портовых сооружений), а также проекты, связанные с добычей полезных ископаемых, добычей и переработкой водно-биологических и лесных ресурсов области.

В соответствии с [Соглашением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CF047DE2DD666DD221096E1CF32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года с сентября 2009 года осуществляется безвизовый туристический обмен с КНР. В 2017 году по безвизовому обмену Китай посетили 482 человека. В 2017 году впервые за многие годы Сахалинскую область посетили 3 китайские организованные группы в составе 34 человек.

Развитию связей с КНР способствует установление прямого воздушного сообщения. Авиакомпания "Аврора" осуществляет регулярные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Харбин - Южно-Сахалинск.

Сахалинская область практически ежегодно принимает участие в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке (провинция Хэйлунцзян). В рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в июле 2014 года в Харбине подписано рамочное Соглашение об установлении побратимских отношений между Правительством Сахалинской области и Народным правительством провинции Хэйлунцзян.

С 2001 года, когда начали регулярно проводиться российско-китайские Форумы ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и северо-восточных провинций КНР, Сахалинский государственный университет выстраивает системную работу с вузами КНР:

- открыты 3-годичные курсы "Китайский язык и культура" (с 2006 года, на курсах училось около 300 человек);

- открыта программа бакалавриата "Востоковедение, африканистика" (китайский язык) (с 2008 года), первый выпуск состоялся в 2012 году;

- подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом вузов и научных институтов КНР (Харбинский педагогический университет; Даляньский университет иностранных языков; Харбинский коммерческий университет; Чанчуньский педагогический университет; Хэйлунцзянский университет; Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных наук (г. Пекин); Сычуаньский университет (г. Ченду)).

В 2017 году Сахалинский Государственный Университет (СахГУ) подписал новые соглашения о сотрудничестве с университетом Бэйхуа, г. Цзилинь и Харбинским профессионально-техническим колледжем (КНР).

Впервые СахГУ стал членом международных вузовских объединений, в том числе Ассоциации классических университетов КНР и РФ.

В апреле 2017 года проведен конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников и студентов Сахалинской области "Китай моими глазами" и олимпиада по культуре Китая.

В 2018 году планируется разработка и последующая реализация программы сотрудничества с профессионально-техническим колледжем Харбина (проект "Колледж - университет - предприятие").

Сахалинский гуманитарно-технологический институт имеет договорные отношения с Цзилиньским институтом русского языка.

Развивается сотрудничество с КНР в сфере культуры. В сентябре 2017 года состоялся Сахалинский международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня на Сахалине", в котором принимали участие, в том числе, и представители КНР.

С целью развития культурных и социальных связей на 2018 - 2019 гг. запланированы следующие мероприятия:

- гастроли симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян, КНР в Сахалинской области;

- гастроли детского симфонического оркестра Сахалинской области в КНР;

- обмен делегациями по вопросам активного долголетия и социальной реабилитации граждан "серебряного возраста".

Развивается сотрудничество региона с КНР и по линии спортивных обменов. В 2017 году прошли учебно-тренировочные мероприятия по дзюдо, танцевальному спорту, горнолыжному спорту, а также состоялся Этап Кубка Азии по горнолыжному спорту в г. Ванлонг.

В 2018 году продолжится осуществление спортивных международных обменов в соответствии с планом мероприятий министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Например, этапы Кубка Азии по горнолыжному спорту (Far East Cup), чемпионат Азиатской Хоккейной Лиги, проведение мастер-классов, семинаров, учебно-тренировочных сборов, турнира по дзюдо.

Значимым событием в 2018 году является подготовка к международным спортивным зимним играм "Дети Азии", которые состоятся в феврале 2019 года.

Необходимо продолжить положительную практику развития международных связей Сахалинской области по всему спектру сотрудничества - от торгово-экономического до гуманитарного.

11.2. Цели и задачи Подпрограммы 3

Целью Подпрограммы 3 является создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей на территории Сахалинской области.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на решение следующих задач:

1) Развитие международных связей Сахалинской области.

2) Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации.

3) Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей.

4) Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей.

5) Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (национальный проект "Международная кооперация и экспорт").

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761301F71AB07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99)

11.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Достижение целевых установок и решение поставленных задач по обеспечению развития внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области определяет необходимость реализации следующих мероприятий:

11.3.1. Основное мероприятие 1 "Развитие международных связей Сахалинской области" предполагает реализацию мероприятий по пяти направлениям:

1) Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области.

Одним из важных инструментов развития внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности являются визиты иностранных и российских делегаций в Сахалинскую область. Очевидно, что с момента начала реализации на территории островного региона крупномасштабных нефтегазовых проектов интерес к Сахалинской области неуклонно растет. Прием российских и иностранных делегаций в Сахалинской области способствует дальнейшей интеграции Сахалинской области в мировое экономическое и социокультурное пространство, обеспечению присутствия и узнаваемости региона в системе международных связей, установлению новых контактов между государственными органами власти, представителями бизнес-сообщества, формированию положительного имиджа региона за его пределами.

2) Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж.

Наряду с приемом иностранных и российских делегаций в Сахалинской области большое значение имеют визиты делегаций Сахалинской области в субъекты Российской Федерации и за рубеж. Их проведение также способствует дальнейшей интеграции Сахалинской области в мировое экономическое и социокультурное пространство, обеспечению присутствия и узнаваемости региона в системе международных связей, установлению новых контактов между государственными органами власти, представителями бизнес-сообщества, формированию положительного имиджа региона за его пределами.

3) Организация обеспечения безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии.

Организационное обеспечение безвизовых поездок предполагает:

- организацию работы областной комиссии по проведению безвизовых поездок граждан России и Японии;

- координацию деятельности Южно-Курильской и Курильской подкомиссий по проведению безвизовых обменов;

- проведение ежегодных консультаций по подведению итогов и разработке плана безвизовых поездок (ежегодно);

- координацию вопросов по разработке и согласованию с МИД России плана безвизовых поездок (ежегодно);

- организационно-техническое сопровождение проведения безвизовых поездок (согласно утвержденному плану).

4) Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества.

Реализация мероприятия предполагает участие Сахалинской области в деятельности структур, обеспечивающих на федеральном и региональном уровне взаимодействие в сфере координации международного сотрудничества, в том числе:

а) на федеральном уровне:

- в деятельности межправительственных комиссий, комитетов и рабочих групп по вопросам международного торгово-экономического сотрудничества (Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и ее Межрегиональной подкомиссии, Российско-Китайской Постоянной Рабочей группы по приграничному и межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству (ПРГ); Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству);

б) на региональном уровне - в деятельности межрегиональных объединений и организаций (Постоянной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Дальневосточными регионами России (Приморский, Хабаровский края и Сахалинская область) и Хоккайдо; Российско-Американского Тихоокеанского партнерства, Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), совместной Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Сахалинской области и Комитетом по содействию международной торговле КНДР в г. Пхеньян (КНДР), Рабочей группы "Сахалин-Аляска").

5) Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества.

Организация презентационно-имиджевых мероприятий на территории Сахалинской области, проведение мероприятий аналогичного характера за рубежом способствуют созданию позитивного имиджа региона на международной арене.

Позитивный имидж региона выступает важным фактором его высокой инвестиционной привлекательности, развития регионального бизнеса, включенности в межрегиональное и международное экономическое сотрудничество, тем самым способствуя повышению качества жизни населения.

В рамках реализации данного мероприятия предполагается проведение презентационно-имиджевых мероприятий в странах Азиатско-Тихоокеанского и других регионов мира, а также проведение международных мероприятий аналогичного характера на территории Сахалинской области.

С учетом стратегических направлений социально-экономического развития Сахалинской области, а также сложившейся структуры внешнеэкономических связей региона на ближайшую перспективу планируется проведение презентаций Сахалинской области в странах Северо-Восточной Азии и Юго-Восточной Азии (Сингапур, КНР (Гонконг) и др.), а также в странах Европы (Нидерланды, Германия и др.).

11.3.2. В рамках основного мероприятия 2 "Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации" планируется организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия предполагает организацию и проведение совместных заседаний, подготовку и проведение переговоров, разработку и согласование ежегодных планов по реализации соглашений, изготовление презентационных материалов, заключение обновленных соглашений и Планов действий по их реализации с учетом анализа состояния и прогнозов социально-экономического развития Сахалинской области и регионов Российской Федерации.

11.3.3. В рамках основного мероприятия 3 "Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей" планируется реализация мероприятий, в том числе в рамках реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", по следующим направлениям:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F617B77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99)

1) Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия делегаций региона в международных мероприятиях.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41DB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232)

Организация презентаций экспортного потенциала Сахалинской области за рубежом направлена на:

- содействие выходу сахалинских компаний на международный рынок;

- увеличение объема экспортных поставок Сахалинской области;

- реализацию на территории Сахалинской области экспортно ориентированных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала;

- использование потенциала внешнеэкономических связей в интересах обеспечения устойчивого социально-экономического развития Сахалинской области;

- формирование и последовательное продвижение благоприятного имиджа Сахалинской области на международной арене.

2) Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом направлена на:

- поиск возможностей путей расширения контактов между представителями деловых кругов островного региона и иностранных государств;

- расширение рынков сбыта для сахалинских товаропроизводителей;

- привлечение иностранного капитала для реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области;

- привлечение передовых зарубежных технологий;

- увеличение числа иностранных туристов, посетивших Сахалинскую область.

11.3.4. В рамках основного мероприятия 4 "Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей" планируется реализация мероприятий по двум направлениям:

1) Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола.

Проведение тренингов, обучающих семинаров в сфере международного протокола с привлечением представителей органов исполнительной власти, а также приглашенных экспертов и специалистов в этой сфере.

Основной целью данных мероприятий является обучение специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области, руководителей и сотрудников предприятий международному протоколу. По данному направлению планируется осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, международными образовательными программами, зарубежными образовательными центрами.

Организация и реализация программ обучения, семинаров по вопросам международного протокола повысит эффективность организации приемов иностранных делегаций в Сахалинской области, а также уровень организации визитов делегаций Сахалинской области за рубеж.

2) Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере внешнеэкономической деятельности.

Основной целью данных мероприятий является обучение специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления Сахалинской области, руководителей и сотрудников предприятий в сфере ведения внешнеэкономической деятельности. По данному направлению планируется осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, международными образовательными организациями, зарубежными образовательными центрами.

Организация и реализация программ обучения, семинаров для предприятий и организаций области по вопросам внешнеэкономической деятельности (правовым аспектам внешней торговли, таможенного дела, членства России в ВТО) с привлечением ведущих экспертов повысит эффективность работы участников внешнеэкономической деятельности и их конкурентоспособность на внешних рынках.

[Перечень](#P2161) мероприятий Подпрограммы 3 содержится в приложении N 1 к настоящей государственной подпрограмме.

11.3.5. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F617B97FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99.

11.4. Характеристика мер

правового регулирования Подпрограммы 3

Принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в целях реализации подпрограммы не требуется.

Внешнеэкономическая деятельность (внешняя торговля) в Российской Федерации регулируется преимущественно правовыми актами федерального, а также после образования Таможенного союза межгосударственного уровня.

Таможенно-тарифное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным [кодексом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DF281693E3C932D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Евразийского экономического союза. Действующие ставки таможенных пошлин утверждаются постановлением Правительства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F618BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

Единая Товарная [номенклатура](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231E91EAC832D72C13BC58673D068CED546D6A84B06271110FA14FF521ECF803AB588A9AE7597A6EI7D) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA31837743BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F617B87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99)

Нетарифное регулирование осуществляется в соответствии с [решением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D822109CE6CB32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 "О мерах нетарифного регулирования".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F617BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218)

Валютное регулирование осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231591E2C832D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Полномочия субъектов Российской Федерации в области внешнеэкономической деятельности в значительной степени определяются Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666D8231292E0CC32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулировании внешнеторговой деятельности". Субъекты Российской Федерации имеют право в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством на:

- проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной власти иностранных государств;

- содержание своих представителей при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти и Министерством иностранных дел Российской Федерации;

- открытие представительства в иностранных государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осуществление формирования и реализации региональных программ внешнеторговой деятельности;

- информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации;

- создание страховых и залоговых фондов в области внешнеторговой деятельности на территории субъекта Российской Федерации.

Кроме того, распределение полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации в сфере международных и внешнеэкономических связей строится на основе Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE5CDB2DD666DD281493EBCF32D72C13BC58673D068CFF54356685B47D77111AF71EB367I7D) от 04.01.1999 N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации".

Работа по формированию системы соглашений международного и межрегионального характера, заключаемых Правительством Сахалинской области, осуществляется на основе [Закона](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3B89724CE70530340CDBAA1B343AC0E56E76171AF51CAF76E1FB60I4D) Сахалинской области от 20.02.2008 N 4-ЗО "О заключении соглашений органами государственной власти Сахалинской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей".

Основные [меры](#P5064) правового регулирования с обоснованием необходимости изменений правового регулирования и ожидаемых сроков принятия нормативных правовых актов представлены в приложении N 3 к государственной программе.

11.5. Перечень целевых индикаторов

(показателей) Подпрограммы 3

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E4C93B84774CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F119BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области

от 13.07.2017 N 332)

Система показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Подпрограммы 3.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

- охват наиболее значимых результатов государственной программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

Сбор информации по показателям (индикаторам) Подпрограммы 3 осуществляется на основе статистической отчетности, справочной и аналитической информации федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления в количественном, стоимостном и процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за отчетный период.

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ, СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные |
| 1. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41DB87FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232 | | | | |
| [1](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.) | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [2](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [3](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Объем ежегодного выполнения Плана международных мероприятий, принятого на текущий год | % | Расчетным путем:  Факт / План \* 100% | Административная информация |  |
| [4](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество иностранных делегаций, ежегодно посещающих Сахалинскую область | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41DB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020 N 232) | | | | | |
| [5](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.) в рамках международных мероприятий с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [6](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество ежегодных заседаний МПК (межправительственных комиссий) | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [7](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности | чел. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [8](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола | чел. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| [9](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | ед. | Прямой подсчет | Административная информация | ед. |
| (пункт в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACD3C89724CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771305F516BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 19.12.2019 N 593) | | | | | |
| [10](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D). | Количество ежегодных безвизовых поездок | ед. | Прямой подсчет | Административная информация | ед. |
| (пункт введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771306F01DBA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019  N 218) | | | | | |
| 11. | Количество проведенных бизнес-миссий | ед. | Прямой подсчет | Административная информация |  |
| (п. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB39867945BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F41AB07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 20.05.2020  N 232) | | | | | |

[Перечень](#P5227) целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы 3 содержится в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

11.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11FB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области

от 01.04.2021 N 124)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 137242,9 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F717B27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 17.01.2023 N 14)

Объем финансирования Подпрограммы 3 по мероприятиям и годам финансирования представлен в [приложениях N 5.1](#P6250), [5.2](#P7741), [5.3](#P9796), [6](#P11956) к настоящей государственной программе.

11.7. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Методика оценки эффективности Подпрограммы 3 разработана в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности Подпрограммы 3 производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации подпрограммы в порядке и сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B897641BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F11EB17FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов и интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул:

1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДi = ЗИпi / ЗИфi, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Подпрограммы 3 рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов подпрограммы по следующей формуле:



СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

N - число индикаторов (показателей) в подпрограмме.

2) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мф / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации подпрограммы.

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССур = Рф / Рп, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы;

Рф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы;

СРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы.

Показатели эффективности Подпрограммы 3, предусмотренные [пунктами 1](#P2100) - [4](#P2134) настоящего подраздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность Подпрограммы 3 признается неудовлетворительной.

Приложение N 1

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F518BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218.

Приложение N 1.1

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(2017 - 2018 ГОДЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898EACB3180754CE70530340CDBAA1B3428C0BD62771304F516BA20B0BD52B8598C9AE55B66E6620262IBD) Правительства Сахалинской области  от 24.05.2019 N 218;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области  от 29.08.2022 N 383) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | Краткое описание (единицы измерения результата) | Значение (количественное измерение или качественная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Создание объектов коммунальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | 2017 | 2017 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 299,5 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227) приложения 4 |
| Осуществление полного цикла строительства к 2017 году, уровень технической готовности, % | 100 |
| 1.1.2. | Строительство жилья в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | 2017 | 2017 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 299,5 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227) приложения 4 |
| Осуществление полного цикла строительства к 2017 году, уровень технической готовности, % | 100 |
| 1.1.3. | Создание объектов социальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | 2017 | 2017 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 299,5 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227) приложения 4 |
| Осуществление полного цикла строительства к 2017 году, уровень технической готовности, % | 100 |
| 1.1.4. | Строительство улично-дорожной сети в с. Ильинское, в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | 2017 | 2017 | Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. | 299,5 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227) приложения 4 |
| Осуществление полного цикла строительства к 2017 году, уровень технической готовности, % | 100 |
| 1.1.5. | Приобретение Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Приобретение Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения, ед. | 1 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227) приложения 4 |
| 1.1.6. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям регионального сектора научных исследований и разработок на проведение научных конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2017 | Количество научных конгрессных мероприятий, проведение которых осуществлено с предоставлением их организаторам из числа НКО регионального сектора НИР субсидий, шт. | 3 | [Показатель 1.6](#P5227) приложения 4 |
| 1.1.7. | Выполнение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, % рассмотрения документов от включенных в план проведения экспертизы | 100 | [Показатель 1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.1.8. | Обеспечение работы Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Проведение заседаний Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области, ед. | не менее 6 ежегодно | [Показатель 1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.1.9. | Организация работы с инвесторами по принципу "одного окна" | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", кол-во ед. | не менее 5 ежегодно | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227), [1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, ед. | 1 | [Показатель 1.1](#P5227) приложения 4 |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Участие (организация) в мероприятиях инвестиционной и экономической направленности в России и за рубежом для активизации внимания иностранных и российских деловых кругов с целью привлечения частных инвестиций и иностранного капитала в экономику Сахалинской области | не менее 2-х в год | [Показатель 1.1](#P5227) приложения 4 |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Создание видеосюжетов, публикаций в СМИ, ед. | не менее 4-х ежегодно | [Показатель 1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.2.4. | Обеспечение работы Интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Обновление и актуализация информации на инвестиционном портале Сахалинской области, ед. | не реже 4 раз в месяц | [Показатель 1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Формирование инвестиционного фонда Сахалинской области для осуществления поддержки инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Направление средств Инвестиционного фонда на реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, % от объема годовых назначений | 100 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227), [1.5](#P5227), [1.6](#P5227) приложения 4 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, % от объема годовых назначений | 100 | [Показатели 1.1](#P5227), [1.2](#P5227), [1.5](#P5227) приложения 4 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество ежегодно подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ, человек | не менее 20 ежегодно | [Показатель 1.4](#P5227) приложения 4 |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество участников образовательных программ в сферах инвестиционной деятельности, чел. | не менее 60 ежегодно | [Показатель 1.3](#P5227) приложения 4 |
| 1.4.3. | Гранты Правительства Сахалинской области молодым ученым | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2017 | Реализация грантополучателями - молодыми учеными Сахалинской области научно-исследовательских проектов, отчеты о которых представляются в Минэкономразвития Сахалинской области и в отраслевые органы исполнительной власти, кол-во шт. (в год), человек | 4 | [Показатель 1.6](#P5227) приложения 4 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации - Микрокредитная компания "Сахалинский фонд развития предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество предоставленных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц.  Количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | Займы - 195  Поручительства - 96 | [Показатели 2.1](#P5227), [2.8](#P5227), [2.17](#P5227) приложения 4 |
| 2.1.2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Сумма предоставленных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.  Сумма предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | Займы - 408673,3  Поручительства - 433311,3 | [Показатели 2.1](#P5227), [2.8](#P5227), [2.17](#P5227) приложения 4 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области, Правительство Сахалинской области (Департамент информационной политики) | 2017 | 2018 | Повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки: выпуск буклетов, статьи в газете "Губернские ведомости", реклама на радио, телевидении и др., % освоения предусмотренных средств | 100 | [Показатели 2.1](#P5227), [2.3](#P5227) приложения 4 |
| 2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области, органы исполнительной власти Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество участников-номинантов, человек | не менее 10 ежегодно | [Показатели 2.2](#P5227), [2.4](#P5227) приложения 4 |
| 2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Подготовка социологического отчета, кол-во ед. | не менее 1 | [Показатели 2.3](#P5227), [2.4](#P5227) приложения 4 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей | Министерство образования Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | к 2018 году - 4 | [Показатели 2.2](#P5227), [2.4](#P5227) приложения 4 |
| 2.3.2. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области, министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | не менее 50 ежегодно | [Показатели 2.12](#P5227), [2.13](#P5227), [2.14](#P5227) приложения 4 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение семинаров, тренингов и консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество участников, кол-во человек, ед. | к 2018 году - 5 | [Показатели 2.1](#P5227), [2.3](#P5227) приложения 4 |
| 2.4.2. | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений | Министерство образования Сахалинской области, министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество обученных, кол-во человек, ед. | к 2018 году - 25 | [Показатель 2.5](#P5227) приложения 4 |
| 2.4.3. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество обученных, кол-во человек, ед. | не менее 15 ежегодно | [Показатель 2.7](#P5227) приложения 4 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | 2017 | 2018 | Доля закупок, осуществляемых заказчиками Сахалинской области с использованием программного комплекса, % от общего объема закупок | 100 | [Показатели 2.1](#P5227), [2.10](#P5227), [2.11](#P5227) приложения 4 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Повышение эффективности установления контактов с зарубежными и российскими партнерами. Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Сахалинскую область, ед. | не менее 100 ежегодно | [Показатель 3.9](#P5227) приложения 4 |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Реализация Плана международных мероприятий, принимаемого на очередной год. Объем выполнения Плана, % | не менее 100 ежегодно | [Показатель 3.8](#P5227) приложения 4 |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Обеспечение реализации межправительственных договоренностей по проведению безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии (проведение заседаний областной комиссии по проведению безвизовых обменов, организационно-техническое обеспечение по направлению групп согласно утвержденному плану). Количество поездок, ед. | не менее 40 ежегодно | [Показатель 3.6](#P5227) приложения 4 |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Организация участия Сахалинской области в заседаниях международных правительственных комиссий (МПК).  Количество заседаний МПК, ед. | не менее 4 ежегодно | [Показатель 3.11](#P5227) приложения 4 |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.), ед. | 2018 год - 1 | [Показатель 3.10](#P5227) приложения 4 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве, ед. | 2018 год - 1 | [Показатель 3.7](#P5227) приложения 4 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | 3.1. Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия официальных делегаций региона в международных мероприятиях | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Проведение мероприятий презентационного характера |  | [Показатель 3.4](#P5227) приложения 4 |
| Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений), ед. | 2018 год - 2 |
| 3.3.2. | 3.2. Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Объем внешнеторгового оборота Сахалинской области, млрд. долл. США | 2018 год - 10,6 | [Показатель 3.1](#P5227) приложения 4 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола, чел. |  | Показатель 3.13 приложения 4 |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2017 | 2018 | Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности, чел. |  | Показатель 3.12 приложения 4 |

Приложение N 1.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(2019 - 2020 ГОДЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CB30807840BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 28.05.2021 [N 191](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3987754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71CB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D),  от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации | Краткое описание (единицы измерения результата) | Значение (количественное измерение или качественная оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей" | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2019 | Разработка Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, ед. | 1 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, ед. | не менее 1 в год | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Участие (организация) в мероприятиях инвестиционной и экономической направленности в России и за рубежом для активизации внимания иностранных и российских деловых кругов с целью привлечения частных инвестиций и иностранного капитала в экономику Сахалинской области | не менее 2-х в год | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Создание видеосюжетов, публикаций в СМИ, ед. | не менее 4-х ежегодно |  |
| 1.2.4. | Обеспечение работы Интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Обновление и актуализация информации на инвестиционном портале Сахалинской области, ед. | не реже 4 раз в месяц |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 |  |  | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3.1. | Формирование и использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Сахалинской области | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | 2019 | 2020 | Направление средств Инвестиционного фонда на реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, % от объема годовых назначений | 100 | Показатели 1.1, 1.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, % от объема годовых значений | 100 | Показатели 1.1, 1.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| (пп. 1.3.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3987754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71CB57FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 28.05.2021  N 191) | | | | | | | |
| 1.3.3. | Предоставление и распределение субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | 2020 | 2020 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области, % от объема годовых назначений | 100 | Показатели 1.1, 1.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| (пп. 1.3.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3987754FBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F71DB27FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 28.05.2021  N 191) | | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество ежегодно подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ, человек | не менее 20 ежегодно | Показатель 1.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество участников образовательных программ в сферах инвестиционной деятельности, чел. | не менее 60 ежегодно | Показатель 1.2 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.4.3. | Гранты Правительства Сахалинской области молодым ученым | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2019 | Реализация грантополучателями - молодыми учеными Сахалинской области научно-исследовательских проектов, отчеты о которых представляются в Минэкономразвития Сахалинской области и в отраслевые органы исполнительной власти, кол-во шт. (в год), человек | не менее 4 | Показатель 1.6 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456) | | | | | | | |
| 1.5.1. | Вовлечение в национальный проект предприятий-участников через получение адресной поддержки | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2020 | 2020 | Количество предприятий (единиц) | не менее 15 | Показатели 1.1, 1.2, 1.3 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.5.2. | Обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2020 | 2020 | Количество обученных (человек) | не менее 323 | Показатель 1.11 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2CA3D877546BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F516B07FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456) | | | | | | | |
| 1.6.1. | Обучение по программе управленческих навыков повышения производительности труда | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2020 | 2020 | Количество обученных (тысяч человек) | не менее 0,05 | Показатель 2.1. [приложения 4.3](#P6037) |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Сумма предоставленных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | займы - 1705000,0 | Показатели 2.1, 2.8, 2.17 [приложения 4.1](#P5227). Показатель 1.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| Сумма предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб. | поручительства - 1850000,0 |
| 2.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество предоставленных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | займы - 282 | Показатели 2.1, 2.8, 2.17 [приложения 4.1](#P5227). Показатель 1.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Формирование положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области, Правительство Сахалинской области (Департамент информационной политики) | 2019 | 2020 | Повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки: выпуск буклетов, статьи в газете "Губернские ведомости", реклама на радио, телевидении и др., % освоения предусмотренных средств | 100 | Показатели 2.1, 2.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.2.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Популяризация предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Информирование субъектов предпринимательства о мерах государственной поддержки, обучение субъектов предпринимательства, % освоения предусмотренных средств | 100 | Показатели 2.1, 2.3, 2.5 [приложения 4.1](#P5227). Показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области, органы исполнительной власти Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество участников-номинантов, человек | не менее 10 ежегодно | Показатели 2.2, 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Подготовка социологического отчета, кол-во ед. | не менее 1 | Показатели 2.3, 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.2.2.4. | Публикации в периодических изданиях, издание (изготовление) информационных материалов и видеороликов по освещению проблем и достижений предпринимательства, мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки: выпуск буклетов, статьи в газете "Губернские ведомости", реклама на радио, телевидении и др., % освоения предусмотренных средств | 100 | Показатели 2.1, 2.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей | Министерство образования Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | к 2020 году - 6 | Показатели 2.2, 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3.1.2. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | не менее 5 ежегодно | Показатели 2.12, 2.13, 2.14 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3.1.3. | Оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2020 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации, ед. | не менее 3 | Показатели 2.12, 2.13, 2.14 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | не менее 50 ежегодно | Показатели 2.12, 2.13, 2.14 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений | Министерство образования Сахалинской области, министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество обученных, кол-во человек, ед. | к 2020 году - 30 | Показатель 2.5 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.4.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, ед. | к 2020 году - 906 | Показатель 3.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.4.2.2. | Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2022 | 2024 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества, ед. | к 2024 году - 1 | Показатель 3.4 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.4.2.3. | Проведение семинаров, тренингов и консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество участников, кол-во человек, ед. | не менее 10 ежегодно | Показатели 2.1, 2.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.4.2.4. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество обученных, кол-во человек, ед. | не менее 15 ежегодно | Показатель 2.7 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | 2019 | 2020 | Доля закупок, осуществляемых заказчиками Сахалинской области с использованием программного комплекса, % от общего объема закупок | 100 | Показатели 2.1, 2.10, 2.11 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Повышение эффективности установления контактов с зарубежными и российскими партнерами. Количество иностранных делегаций, посетивших Сахалинскую область, ед. | 2019 год - 100  2020 год - 20 | Показатель 3.5 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Реализация Плана международных мероприятий, принимаемого на очередной год. Объем выполнения Плана, % | не менее 100 ежегодно | Показатель 3.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Обеспечение реализации межправительственных договоренностей по проведению безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии (проведение заседаний областной комиссии по проведению безвизовых обменов, организационно-техническое обеспечение по направлению групп согласно утвержденному плану). Количество поездок, ед. | 2019 - 40  2020 - 0 | Показатель 3.2 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Организация участия Сахалинской области в заседаниях международных правительственных комиссий (МПК). Количество заседаний МПК, ед. | не менее 4 ежегодно | Показатель 3.7 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.), ед. | 2019 год - 1  2020 год - 2 | Показатель 3.6 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве, ед. | 2019 год - 2  2020 год - 1 | Показатель 3.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия делегаций региона в международных мероприятиях  Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Проведение мероприятий презентационного характера. Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений), ед. | 2019 год - 2 | Показатель 3.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.3.2. | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | 2020 год - 0 | Показатель 3.11 [приложения 4.1](#P5227) |
| Количество проведенных бизнес-миссий, ед. | 2020 год - 0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола, чел. | 0 | Показатель 3.9 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности, чел. | 0 | Показатель 3.8 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.5. | Основное мероприятие 5. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2019 | 2020 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ед. | 2019 год - 0  2020 год - 15 | Показатель 3.10 [приложения 4.1](#P5227). Показатель 3.3 [приложения 4.2](#P5925) |

Приложение N 1.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(2021 - 2025 ГОДЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D), от 19.12.2022 [N 594](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93C887342BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/участник государственной программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы) (N Приложения/N индикатора) |
| начала реализации | окончания реализации | краткое описание результата, единица измерения результата | краткое описание результата, единица измерения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа "Экономическое развитие Сахалинской области" | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93B867844BA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB67FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383) | | | | | | | |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество проведенных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, ед. | не менее 1 в год | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области  Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | 2021 | 2025 | Участие (организация) в мероприятиях инвестиционной и экономической направленности в России и за рубежом для активизации внимания иностранных и российских деловых кругов с целью привлечения частных инвестиций и иностранного капитала в экономику Сахалинской области | не менее 2 в год | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Создание видеосюжетов, публикаций в СМИ, ед. | не менее 4 ежегодно |  |
| 1.2.4. | Обеспечение работы Интернет-ресурсов, программ об инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области  Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | 2021 | 2025 | Обновление, актуализация и сопровождение региональных интернет-ресурсов: "Инвестиционный портал Сахалинской области", "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти и местного самоуправления Сахалинской области", программы "Система сопровождения инвестиционных проектов Сахалинской области", ед. | не менее 1 в год | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 |  |  | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3.1. | Формирование и использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Сахалинской области | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | 2021 | 2025 | Направление средств Инвестиционного фонда на реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, % от объема годовых назначений | 100 | Показатели 1.4, 1.5 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое возмещение части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, % от объема годовых значений | 100 | Показатели 1.1, 1.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.3.3. | Предоставление и распределение субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | 2021 | 2025 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Сахалинской области, % от объема годовых назначений | 100 | Показатели 1.4, 1.5 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество ежегодно подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах по всем типам образовательных программ, человек | не менее 16 ежегодно | Показатель 1.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам оценки регулирующего воздействия | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество участников образовательных программ в сферах оценки регулирующего воздействия, чел. | не менее 20 ежегодно | Показатель 1.2.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Вовлечение в национальный проект предприятий-участников через получение адресной поддержки | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2021 | Количество предприятий (единиц) | не менее 15 | Показатели 1.1, 1.2, 1.3 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.5.2. | Обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2021 | Количество обученных (человек) | не менее 323 | Показатель 1.11 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.5.3. | Вовлечение в национальный проект предприятий-участников через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | 2022 | 2025 | Количество предприятий (единиц) | не менее 39 | Показатели 1.1, 1.2, 1.3 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.5.4. | Обучение сотрудников предприятий и представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | 2022 | 2025 | Количество обученных (человек) | не менее 425 | Показатель 1.11 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Обучение по программе управленческих навыков повышения производительности труда | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2021 | Количество обученных (тысяч человек) | 0,05 | Показатель 2.1 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.6.1. | Обучение по программе управленческих навыков повышения производительности труда | Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | 2022 | 2025 | Количество обученных (тысяч человек) | не менее 0,041 | Показатель 2.1 [приложения 4.3](#P6037) |
| 1.7. | Повышение эффективности деятельности хозяйственных обществ | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 1.7.1. | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2022 | 2022 | Взнос в уставный капитал АО "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота", % | 100% | Показатель 1.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Субсидии на развитие системы кредитования (заимствования) малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество предоставленных займов субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | займы - 815 | Показатели 2.1 - 2.4 [приложения 4.1](#P5227). Показатель 3.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| Количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | поручительства - 450 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки: выпуск буклетов, статьи в газете "Губернские ведомости", реклама на радио, телевидении и др., % освоения предусмотренных средств | 100 | Показатели 2.1 - 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество участников-номинантов, человек | не менее 10 ежегодно | Показатели 2.1 - 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Подготовка социологического отчета, кол-во ед. | не менее 1 | Показатели 2.3, 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей | Министерство образования Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | к 2025 году - 6 | Показатели 2.2, 2.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.3.2. | Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | не менее 100 ежегодно | Показатели 2.7 - 2.9 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество обученных, кол-во человек, ед. | не менее 15 ежегодно | Показатель 2.7 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Доля закупок, осуществляемых заказчиками Сахалинской области с использованием программного комплекса, % от общего объема закупок | 100 | Показатели 2.5, 2.6 [приложения 4.1](#P5227) |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, чел. | к 2024 году - 197 ед. | Показатель 1.2 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.7. | Основное мероприятие 7. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопительным итогом) | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или молодым предпринимателям оказаны комплексные услуги, ед. | к 2024 году - 19 ед. | Показатель 2.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.7.2. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, ед. | к 2024 году - 1106 ед. | Показатель 2.2 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.8. | Основное мероприятие 8. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, млн. руб. | к 2024 году - 871,6 млн. руб. | Показатель 3.1 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.8.2. | Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2023 | 2024 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества, ед. | к 2024 году - 1 | Показатель 3.2 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.8.3. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, нарастающим итогом, ед. | к 2024 году - 349 | Показатель 3.2 [приложения 4.2](#P5925) |
| 2.8.4. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Центра поддержки экспорта | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2024 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, ед. | к 2024 году - не менее 74 ед. | Показатель 3.3 [приложения 4.2](#P5925) |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Повышение эффективности установления контактов с зарубежными и российскими партнерами. Количество иностранных делегаций, посетивших Сахалинскую область, ед. | 2021 год - 20  2022 год - 8  2023 год - 100  2024 год - 100  2025 год - 100 | Показатель 3.5 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Реализация Плана международных мероприятий, принимаемого на очередной год. Объем выполнения Плана, % | не менее 100 ежегодно | Показатель 3.4 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Обеспечение реализации межправительственных договоренностей по проведению безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии (проведение заседаний областной комиссии по проведению безвизовых обменов, организационно-техническое обеспечение по направлению групп согласно утвержденному плану). Количество поездок, ед. | 2021 год - 0  2022 год - 0  2023 год - 40  2024 год - 40  2025 год - 40 | Показатель 3.2 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Организация участия Сахалинской области в заседаниях международных правительственных комиссий (МПК). Количество заседаний МПК, ед. | 2021 год - 2  2022 год - 4  2023 год - 4  2024 год - 4  2025 год - 4 | Показатель 3.7 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.), ед. | не менее 2 ежегодно | Показатель 3.6 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве, ед. | 2021 год - 1  2022 год - 1  2023 год - 2  2024 год - 2  2025 год - 2 | Показатель 3.3 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия делегаций региона в международных мероприятиях | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Проведение мероприятий презентационного характера. Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений), ед. | 2021 год - 1  2022 год - 1  2023 год - 3  2024 год - 4  2023 год - 4 | Показатель 3.1 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.3.2. | Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Количество проведенных бизнес-миссий, ед. | не менее 1 ежегодно | Показатель 3.11 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола, чел. | 2023 год - 30  2025 год - 30 | Показатель 3.9 [приложения 4.1](#P5227) |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | 2021 | 2025 | Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности, чел. | 2024 год - 40 | Показатель 3.8 [приложения 4.1](#P5227) |

Приложение N 2

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОБЪЕКТАМ (МЕРОПРИЯТИЯМ) КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=167F259C195512D3AF2CEE4AC8418A6ADC2B4898E2C93F87784EBA0F386D00D9AD146B3FC7F46E761304F51EB77FB5A843E0558980FB597AFA60002A6BI8D) Правительства Сахалинской области  от 17.01.2023 N 14) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование объекта (мероприятия) | ГРБС | Форма собственности | Срок реализации объекта/срок ввода в эксплуатацию | Мощность | Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы  При отсутствии планируемый срок разработки ПД | Стоимость объекта (предварительная стоимость по проектам-аналогам), тыс. рублей | Период реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат (краткое описание) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по государственной программе "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | | | | | | | 2017 - 2025 | 8827322,60 | 18700,00 | 8827322,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 277828,20 | 0,00 | 277828,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2723,00 | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 340426,00 | 0,00 | 340426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1486700,00 | 0,00 | 1486700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2518100,00 | 0,00 | 2518100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2327645,40 | 0,00 | 2327645,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 1 "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" государственной подпрограмме "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области", в том числе: | | | | | | | 2017 - 2025 | 8827322,60 | 18700,00 | 8827322,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 277828,20 | 0,00 | 277828,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2723,00 | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 340426,00 | 0,00 | 340426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1486700,00 | 0,00 | 1486700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2518100,00 | 0,00 | 2518100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2327645,40 | 0,00 | 2327645,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Министерство экономического развития Сахалинской области | | | | | | | 2017 - 2025 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Министерство строительства Сахалинской области | | | | | | | 2017 - 2025 | 277683,80 | 0,00 | 277683,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 277683,80 | 0,00 | 277683,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | | | | | | | 2017 - 2025 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | | | | | | | 2021 - 2025 | 6675594,4 | 0,00 | 6675594,4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 2723,00 | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 340426,00 | 0,00 | 340426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1486700,00 | 0,00 | 1486700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2518100,00 | 0,00 | 2518100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2327645,40 | 0,00 | 2327645,40 | 0,00 | 0,00 |
| [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание объектов коммунальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2, в том числе: | Министерство строительства Сахалинской области | областная |  |  |  |  | 2017 - 2025 | 10152,20 | 0,00 | 10152,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 10152,20 | 0,00 | 10152,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское | Министерство строительства Сахалинской области | областная | 2020 | 2344,0 м протяженность 2-х магистралей; 4,6 МВат/4 Гкал/час | Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" получено |  | 2017 - 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности 100% |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское | Министерство строительства Сахалинской области | областная | 2020 | 4407,6 п. м - протяженность сетей водоснабжения; 8526 п. м - протяженность сетей водоотведения; мощность системы водоснабжения - 1200 м3/сут., очистительных сооружений - 840 м3 в сут. | Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" получено |  | 2017 - 2025 | 10152,20 | 0,00 | 10152,20 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности 100% |
| 2017 | 10152,20 | 0,00 | 10152,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство жилья в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  |  | 2017 - 2025 | 265937,60 | 0,00 | 265937,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 265937,60 | 0,00 | 265937,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Жилые дома для работников Сахалинской ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с. Ильинское | Министерство строительства Сахалинской области | областная | 2018 | 21699,2 кв. м | Проектно-сметная документация разработана. Положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости |  | 2017 - 2025 | 265937,60 | 0,00 | 265937,60 | 0,00 | 0,00 | Уровень технической готовности 100% |
| N 65-1-6-0007-15 от 03.02.2015 |  | 2017 | 265937,60 | 0,00 | 265937,60 | 0,00 | 0,00 |
| Приказ об утверждении ПСД N 19-у от 09.02.2015 |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создание объектов социальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области |  |  |  |  |  | 2017 - 2025 | 1594,00 | 0,00 | 1594,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 | 1594,00 | 0,00 | 1594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Детский сад на 110 мест в с. Ильинское | Министерство строительства Сахалинской области | областная | 2017 - привязка проекта | 110 мест | Привязка проекта повторного применения |  | 2017 - 2025 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка ПД - 100% |
| 2017 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Центр культурного развития в с. Ильинское | Министерство строительства Сахалинской области | областная | 2017 - привязка проекта | 100 мест  603,1 кв. м | Привязка проекта повторного применения |  | 2017 - 2025 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка ПД - 100% |
| 2017 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство улично-дорожной сети в с. Ильинское Томаринского района 1 этап (в том числе проектные и изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | областная | 2017 - ПД |  | Разработка проектной документации |  | 2017 - 2025 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | Разработка ПД - 100% |
| 2017 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Приобретение Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство экономического развития Сахалинской области | областная | 2018 | Площадь 38936,6 кв. м |  | 3219000 | 2017 - 2025 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения, в количестве 1 ед. |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1873900,00 | 18700,00 | 1855200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Создание, реконструкция и последующая эксплуатация объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинска | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | местная | 2024 |  | Нет, нет | 36795786,01 | 2021 - 2024 | 1301187,00 | 0,00 | 1301187,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинска |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 99000,00 | 0,00 | 99000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 450450,00 | 0,00 | 450450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 751737,00 | 0,00 | 751737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Реконструкция системы теплоснабжения Корсаковского городского округа | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | местная | 2024 |  | Нет, нет | 4823620,87 | 2021 - 2024 | 712293,00 | 0,00 | 712293,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция системы теплоснабжения Корсаковского городского округа |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 219696,00 | 0,00 | 219696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 203940,00 | 0,00 | 203940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 288657,00 | 0,00 | 288657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Реконструкция системы теплоснабжения Долинского городского округа | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | местная | 2024 |  | Нет, нет | 30356488,92 | 2021 - 2024 | 294060,00 | 0,00 | 294060,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция системы теплоснабжения Долинского городского округа |
| 2021 | 2723,00 | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21730,00 | 0,00 | 21730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 143629,00 | 0,00 | 143629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 125978,00 | 0,00 | 125978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Проектирование, строительство и техническое обслуживание Хирургического корпуса в г. Южно-Сахалинске | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | областная | 2024 | 344 койко-мест | Нет, 2022 год | 9765741,11 | 2022 - 2025 | 4043137,40 | 0,00 | 4043137,40 | 0,00 | 0,00 | Строительство объекта здравоохранения - Хирургического корпуса в г. Южно-Сахалинске посредством государственно-частного партнерства на основе ресурсов Публичного и Частного партнеров |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 645949,00 | 0,00 | 645949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1319543,0 | 0,00 | 1319543,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2077645,40 | 0,00 | 2077645,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Реконструкция системы теплоснабжения Макаровского городского округа | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | местная | 2024 |  | Нет, нет | 30356488,92 | 2022 - 2025 | 324917,00 | 0,00 | 324917,00 | 0,00 | 0,00 | Реконструкция системы теплоснабжения Макаровского городского округа |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42732,00 | 0,00 | 42732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32185,00 | 0,00 | 32185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

СВЕДЕНИЯ

О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 09.07.2018 [N 324](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8447A71A3423A361667593239998FB3343A1EF479202BB18B29A1FA6A470B29A2CA3EDDA9CA953567EI9D), от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B69640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | |
| 1.1. | Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области | | | |
| 1.1.1. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8448A2183F20A361667593239998FB3351A1B74B9304A719B38F49F7E272I6D) Правительства Сахалинской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям регионального сектора научных исследований и разработок на проведение научных конгрессных мероприятий" | Устанавливаются общие правила предоставления субсидий некоммерческим организациям регионального сектора научных исследований и разработок на проведение научных конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | II квартал 2017 года |
| 1.2. | Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область | | | |
| 1.2.1. | Постановление Правительства Сахалинской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки" | Устанавливаются общие правила предоставления субсидий в случае реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки | Министерство экономического развития Сахалинской области | I квартал 2017 года |
| 1.3. | Подготовка кадров для инновационной экономики | | | |
| 1.3.1. | Постановление Правительства Сахалинской области "О реализации в Сахалинской области Государственного [плана](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9837A92D8D4EA716607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459202B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах" | Устанавливается порядок предоставления грантов на основании принимаемых ежегодно приказов Минэкономразвития России, которыми специалисты распределяются в образовательные организации Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | III квартал 2022 года |
| (п. 1.3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B69640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251) | | | | |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | |
| 2.1. | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | |
| 2.1.1. | Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2016 N 429-р "О создании некоммерческой организации - микрокредитная компания "Сахалинский Фонд развития предпринимательства" | Создание некоммерческой организации - микрокредитная компания "Сахалинский Фонд развития предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |
| 2.1.2. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7153224AF3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Правительства Сахалинской области "Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на развитие системы кредитования и заимствований малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | Предоставление субсидии за счет средств бюджета Сахалинской области некоммерческим организациям, созданным в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса, развития системы кредитования и заимствований малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | I квартал 2017 года |
| 2.1.3. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8448A71D3123A361667593239998FB3351A1B74B9304A719B38F49F7E272I6D) Правительства Сахалинской области "Об утверждении порядка отбора организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Формирование перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, для их учета и дальнейшего привлечения к участию в реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | II квартал 2017 года |
| 2.2. | Формирование положительного имиджа предпринимательства | | | |
| 2.2.1. | Распоряжение министерства экономического развития Сахалинской области "О награждении субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области" | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области с целью пропаганды достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в экономическом развитии региона | Министерство экономического развития Сахалинской области | Ежегодно |
| 2.3. | Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
| 2.3.1. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7183E2AAA3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Правительства Сахалинской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей" | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей | Министерство образования Сахалинской области | III квартал 2017 года |
| 2.3.2. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8446A0193322A361667593239998FB3351A1B74B9304A719B38F49F7E272I6D) Правительства Сахалинской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства" | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | I квартал 2017 года |
| 2.4. | Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | | | |
| 2.4.1. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8448A51F3120A361667593239998FB3351A1B74B9304A719B38F49F7E272I6D) Правительства Сахалинской области "Об утверждении Порядка предоставления образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений" | Предоставления образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области (далее - Субъекты) на основе конкурсного отбора образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области | I квартал 2017 года |
| 2.5. | Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок | | | |
| 2.5.1. | [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51B3022AD3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Правительства Сахалинской области "О региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Сахалинской области" | Определен порядок функционирования и использования региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | N 653 от 30.12.2014 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | |
| 3.1. | Развитие международных связей Сахалинской области | | | |
| 3.1.1. | Распоряжения Правительства Сахалинской области "О выезде в командировку за рубеж" | Устанавливает круг лиц, выезжающих в командировку за рубеж, цели, сроки командировки, расходы в рамках визита за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | При организации каждого визита официальных делегаций Сахалинской области за рубеж |
| 3.1.2 | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении Меморандума о достигнутой договоренности по Плану развития дружественных и экономических связей между Сахалинской областью Российской Федерации и префектурой Хоккайдо Японии на 2018 - 2022 годы | Меморандум утверждает План развития дружественных и экономических связей между Сахалинской областью Российской Федерации и префектурой Хоккайдо Японии на 2018 - 2022 годы | Министерство экономического развития Сахалинской области | III квартал 2018 года |
| 3.1.3. | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении плана мероприятий на 2020 - 2021 годы по реализации Соглашения между Правительством Сахалинской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве |  |  |  |
|  | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении Меморандума о достигнутой договоренности по Плану развития дружественных и экономических связей между Сахалинской областью Российской Федерации и префектурой Хоккайдо Японии на 2022 - 2026 годы | Меморандум утверждает План развития дружественных и экономических связей между Сахалинской областью Российской Федерации и префектурой Хоккайдо Японии на 2022 - 2026 годы | Министерство экономического развития Сахалинской области | III квартал 2021 года |
| 3.2. | Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации | | | |
| 3.2.1. | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Сахалинской области и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве | Утверждается План мероприятий по реализации Соглашения на периоды: | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |
| - с 2021 по 2024 гг. | IV квартал 2020 года |
| - с 2025 по 2028 гг. | IV квартал 2024 года |
| 3.2.2. | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения о принципах торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Администрацией Сахалинской области и Администрацией Санкт-Петербурга | Утверждается План мероприятий по реализации Соглашения на периоды: | Министерство экономического развития Сахалинской области |  |
| - с 2021 по 2024 гг. | IV квартал 2020 года |
| - с 2025 по 2028 гг. | IV квартал 2024 года |
| 3.2.3. | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении проекта Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством Сахалинской области и Протокола совместных действий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством Сахалинской области на 2018 - 2022 годы | Утверждается проект обновленного Соглашения о сотрудничества и Протокол совместных действий по его реализации на 2018 - 2022 годы | Министерство экономического развития Сахалинской области | III квартал 2018 года |
| 3.2.4. | Распоряжение Правительства Сахалинской области об утверждении Протокола совместных действий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством Сахалинской области на 2023 - 2027 годы | Утверждается Протокол совместных действий по реализации Соглашения на 2023 - 2027 годы | Министерство экономического развития Сахалинской области | IV квартал 2022 года |
| 3.3. | Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей | | | |
| 3.3.1. | Утверждение Паспорта приоритетного проекта "Системные меры развития экспорта товаров и услуг Сахалинской области" | Данный проект позволит систематизировать существующие меры поддержки экспортной деятельности, а также внедрить новые для развития экспорта Сахалинской области. Успешная реализация мероприятий проекта позволит увеличить число экспортеров и объем экспортной продукции, сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области развития экспортной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | II квартал 2018 года |

Приложение N 4.1

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 19.12.2022 [N 594](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA5183F21AD3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91EB89140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения индикаторов (показателей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Год, предшествующий началу реализации | На период реализации программы | | | | | | | | | | | | | |
| Годы, предшествующие текущему году | | | | | | | | | | Текущий год | Очередные годы планового периода | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области, в т.ч.: | млрд. руб. | 248,0 | 299,5 | 211,8 | 251,9 | 218,3 | 235,5 | 231,7 | 251,9 | 215,0 | 229,0 | 229,0 [<1>](#P5909) | 246,30 | 301,7 | 315,8 | 339,9 |
|  | - за исключением бюджетных средств | млрд. руб. | 204,9 | 240,6 | 188,0 | 231,3 | 196,7 | 209,6 | 209,6 | 225,9 | 175,8 | 212,0 | 212,0 <1> | 235,2 | 264,6 | 281,1 | 298,8 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 44,7 | 47,5 | 48,4 | 47,0 | 47,9 | 47,5 | 48,5 | 47,7 | 54,7 | 47,9 | 64,9 | 61,4 | 62,2 | 63,0 | 63,0 |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (на конец года) | млн. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0912 | 0,0989 <1> | 0,0962 | 0,0977 | 0,0996 | 0,1043 |
|  | Объем внешнеторгового оборота Сахалинской области | млрд. долл. США | 10,7 | 10,5 | 12,0 | 10,6 | 16,0 | 10,6 | 16,1 | 11,0 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 11,7 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвестиций в основной капитал по Сахалинской области в ВРП | % | 31,3 | 34,1 | 24,3 | 28,0 | 19,0 | 19,8 | 20 | 20,4 | 21,2 | 21,4 | 21,4 [<1>](#P5909) | 23,4 | 23,5 | 23,4 | 24,1 |
| 1.2. | Ежегодное количество участников образовательных программ, в том числе: | человек | 60 | 60 | 89 | 60 | 90 | 60 | 60 | - | - | 80 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.2.1. | Ежегодное количество участников образовательных программ в сфере оценки регулирующего воздействия | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.3. | Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах по всем видам образовательных программ A, B, Q (нарастающим итогом) | человек | - | - | - | - | - | 238 | 238 | 271 | 271 | 300 | 300 | 314 | 330 | 346 | 362 |
|  | Количество специалистов Сахалинской области, прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах по всем видам образовательных программ B, Q согласно доведенной квоте | человек | 25 | 33 | 32 | 21 | 21 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.4. | Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Сахалинской области | %, баллы [<4>](#P5910) | 16,8 | 58,3 | 24,2 | 72,3 | 30,8 | 35,9 | 35,9 | 42,4 | 5,7 [<2>](#P5910) | 50,7 | 13,1 [<3>](#P5910) | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, созданных и (или) реконструированных в рамках концессионных соглашений, третьей стороной по которым выступает Сахалинская область | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля производимой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 10,4 [<1>](#P5909) | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, в общей численности занятого населения Сахалинской области | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,8 | 30,97 <1> | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,0 |
| 2.3. | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области от субъектов предпринимательства | млрд. руб. | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 5,5 | 3,3 | 4,8 <1> | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,8 |
| 2.4. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) | млрд. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,0 | 199,0 [<1>](#P5909) | 113,0 | 114,0 | 115,0 | 116,0 |
| 2.5. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | - | Не менее 18 | 32,9 | Не менее 25 | 40,8 | Не менее 25 | 40,8 | Не менее 25 | 68,4 | Не менее 25 | 54,6 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
| 2.6. | Годовой стоимостный объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | - | Не менее 10 | 21,7 | Не менее 15 | 29,6 | Не менее 15 | 29,6 | Не менее 15 | 45,1 | Не менее 15 | 42,9 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
| 2.7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию, в рамках софинансирования мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов предпринимательства | единиц | - | 313 | 380 | 35 | 411 | 309 | 414 | 298 | 538 | 100 | 397 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8. | Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | - | 220 | 556 | 30 | 579 | 134 | 446 | 133 | 399 | 133 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9. | Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов предпринимательства | единиц | - | 2083 | 4805 | 200 | 5291 | 1425 | 4382 | 1350 | 4430 | 1350 | 4747 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственно микрофинансовой организации | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество подписанных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.) | ед. | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 3.2. | Количество ежегодных безвизовых поездок | ед. | 38 | 40 | 36 | 40 | 37 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 3.3. | Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с субъектами РФ и вновь утвержденных планов по реализации действующих соглашений о сотрудничестве | ед. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4. | Объем ежегодного выполнения Плана международных мероприятий, принятого на текущий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. | Количество иностранных делегаций, ежегодно посещающих Сахалинскую область | ед. | 106 | 100 | 104 | 100 | 103 | 100 | 105 | 20 | 25 | 20 | 15 | 8 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6. | Количество заключенных договорных документов (протоколов намерений, меморандумов, соглашений и т.п.) в рамках международных мероприятий с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | ед. | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.7. | Количество ежегодных заседаний МПК (межправительственные комиссии) | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.8. | Число обученных по специализированным программам в сфере внешнеэкономической деятельности | чел. | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 3.9. | Число обученных по специализированным программам в сфере международного протокола | чел. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 3.10. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | ед. | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Количество проведенных бизнес-миссий | ед. | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

--------------------------------

<1> - Оценочные данные.

<2>, <3>, <4> - Показатель "Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в Сахалинской области" в процентном выражении введен в государственную программу Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" на основании государственной [программы](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238947A016607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2469306B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (п. 83 [Приложения N 4](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238947A016607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E2E5439609B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"). В настоящее время [Приложение N 4](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238947A016607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E2E5439609B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) утратило силу с 1 января 2022 года в связи с изданием [постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AC208D4FA016607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Правительства РФ от 25.12.2021 N 2489. Показатели уровня развития сферы государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации в настоящий момент не утверждены. Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2020 год в балльном выражении сформирован Минэкономразвития России на основании Методики расчета показателя "Уровень развития государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации", утвержденной приказом Министерства от 19 декабря 2019 г. N 816.

Приложение N 4.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6153425AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300BB1FB49840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B918B49640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование индикатора (показателя, результата) | Ед. измерения | Значение индикаторов | | | | | |
| На период реализации программы | | | | | |
| Год, предшествующие текущему году | | Текущий год | Очередные годы планового периода | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| План | Факт | План | План | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | | | | | | | |
| 1.2. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | Тысяча человек | 0,054 | 0,159 | 0,095 | 0,151 | 0,197 | - |
| 2. | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | | | | | | | |
| 2.1. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопительным итогом) | Единица | 13 | 23 | 13 | 27 | 43 | - |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B918B49640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251) | | | | | | | | |
| 2.2. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки | Тысяча единиц | 0,533 | 1,306 | 0,651 | 0,882 | 1,106 | - |
| 3. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | |
| 3.1. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | Миллионов рублей | 789,3932 | 1178,86 | 805,9803 | 838,4004 | 871,5746 | - |
| 3.2. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | Тысяча единиц | 0,211 | 0,406 | 0,243 | 0,291 | 0,349 | - |
| 3.3. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | Единица | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | - |

Приложение N 4.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6153425AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300BB1EB49140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом | единиц | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 1.2. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом | единиц | - | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | - |
| 1.3. | Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом | единиц | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 1.4. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом | человек | - | 59 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | - |
| 1.5. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом | человек | - | 0 | 110 | 121 | 187 | 297 | 297 | - |
| 1.6. | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом | человек | - | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - |
| 1.7. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | - | - | 15 | 16 | 30 | 45 | 60 | - |
| 1.8. | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом | условная единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.9. | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | процент | - | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | - |
| 1.10. | Количество предприятий, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом | условная единица | - | 15 | 29 | 30 | 39 | 49 | 49 | - |
| 1.11. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | человек | - | 131 | 333 | 352 | 425 | 550 | 565 | - |
| 1.12. | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | процент | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом | тысяч человек | - | 0 | 0,05 | 0,021 | 0,041 | 0,045 | 0,045 | - |

Приложение N 5

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ,

ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8446A7153727A361667593239998FB3343A1EF479200B919B79A1FA6A470B29A2CA3EDDA9CA953567EI9D) Правительства Сахалинской области от 24.05.2019 N 218.

Приложение N 5.1

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(2017 - 2018 ГОДЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B8446A7153727A361667593239998FB3343A1EF479201B918B99A1FA6A470B29A2CA3EDDA9CA953567EI9D) Правительства Сахалинской области  от 24.05.2019 N 218;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области  от 29.08.2022 N 383) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия |  | Источники средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа "Экономическое развитие Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 4271689,6 | 1503502,7 | 2768186,9 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 2409234,0 | 1502972,5 | 906261,5 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 1862455,6 | 530,2 | 1861925,4 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 3068411,2 | 805245,3 | 2263165,9 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1205955,6 | 804715,1 | 401240,5 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 1862455,6 | 530,2 | 1861925,4 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 29828,2 | 15003,9 | 14824,3 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 277683,8 | 277683,8 | 0,0 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 248624,3 | 20475,3 | 228149,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 11618,4 | 144,4 | 11474,0 |
| Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 034 | x | x | x | 378950,0 | 378950,0 | 0,0 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 244277,7 | 0,0 | 244277,7 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2296,0 | 0,0 | 2296,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383) | | | | | | | | | | |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 3598209,1 | 1164700,7 | 2433508,4 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 1742239,3 | 1164170,5 | 578068,8 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 1855969,8 | 530,2 | 1855439,6 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 2455234,2 | 507922,5 | 1947311,7 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 599264,4 | 507392,3 | 91872,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 1855969,8 | 530,2 | 1855439,6 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 277683,8 | 277683,8 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 11618,4 | 144,4 | 11474,0 |
| Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 034 | x | x | x | 378950,0 | 378950,0 | 0,0 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 244277,7 | 0,0 | 244277,7 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 228149,0 | 0,0 | 228149,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2296,0 | 0,0 | 2296,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | Всего |  | x | x | x | x | 658921,1 | 331688,8 | 327232,3 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 652435,3 | 331688,8 | 320746,5 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 6485,8 | 0,0 | 6485,8 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 598617,6 | 290209,6 | 308408,0 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 592131,8 | 290209,6 | 301922,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 6485,8 | 0,0 | 6485,8 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 29828,2 | 15003,9 | 14824,3 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20475,3 | 20475,3 | 0,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 14559,4 | 7113,2 | 7446,2 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 14559,4 | 7113,2 | 7446,2 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 3598209,1 | 1164700,7 | 2433508,4 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 1742239,3 | 1164170,5 | 578068,8 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 1855969,8 | 530,2 | 1855439,6 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 2455234,2 | 507922,5 | 1947311,7 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 599264,4 | 507392,3 | 91872,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 1855969,8 | 530,2 | 1855439,6 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 277683,8 | 277683,8 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 11618,4 | 144,4 | 11474,0 |
| Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 034 | x | x | x | 378950,0 | 378950,0 | 0,0 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 244277,7 | 0,0 | 244277,7 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 228149,0 | 0,0 | 228149,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2296,0 | 0,0 | 2296,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области |  | Всего | x | x | x | x | 2154728,2 | 280828,2 | 1873900,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 21700,0 | 3000,0 | 18700,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 1855200,0 | 0,0 | 1855200,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 277683,8 | 277683,8 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 144,4 | 144,4 | 0,0 |
| 1.1.1. | Создание объектов коммунальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0502 | 1310142090 | 410 | 10152,2 | 10152,2 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство жилья в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0501 | 1310142090 | 410 | 265937,6 | 265937,6 | 0,0 |
| 1.1.3. | Создание объектов социальной инфраструктуры в с. Ильинское в связи со строительством Сахалинской ГРЭС-2 | Министерство строительства Сахалинской области | Всего | 014 | x | x | x | 1594,0 | 1594,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 014 | 0701 | 1310142090 | 410 | 594,0 | 594,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 014 | 0801 | 1310142090 | 410 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Строительство улично-дорожной сети в с. Ильинское, в том числе проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | 0409 | 1310142090 | 410 | 144,4 | 144,4 | 0,0 |
| 1.1.5. | Приобретение Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | X | X | X | 1873900,0 | 0,0 | 1873900,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310100990 | 410 | 18700,0 | 0,0 | 18700,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 1310100990 | 410 | 1855200,0 | 0,0 | 1855200,0 |
| 1.1.6. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям регионального сектора научных исследований и разработок на проведение научных конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310183190 | 630 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Выполнение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сахалинской области, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Обеспечение работы Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Организация работы с инвесторами по принципу "одного окна" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310100990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 136896,1 | 65633,2 | 71262,9 |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1310200990 | 240 | 9068,5 | 4769,1 | 4299,4 |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 113109,7 | 52484,0 | 60625,7 |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 13226,1 | 7780,1 | 5446,0 |
| 1.2.4. | Обеспечение работы интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 1491,8 | 600,0 | 891,8 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 1301146,7 | 814950,0 | 486196,7 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 436000,0 | 436000,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 034 | x | x | x | 378950,0 | 378950,0 | 0,0 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 244277,7 | 0,0 | 244277,7 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 228149,0 | 0,0 | 228149,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 11474,0 | 0,0 | 11474,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2296,0 | 0,0 | 2296,0 |
| 1.3.1. | Формирование инвестиционного фонда Сахалинской области для осуществления поддержки инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310349000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов | Всего |  | x | x | x | x | 1301146,7 | 814950,0 | 486196,7 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310380660 | 810 | 436000,0 | 436000,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 034 | 0405 | 1310380660 | 810 | 378950,0 | 378950,0 | 0,0 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0412 | 1310380660 | 810 | 228149,0 | 0,0 | 228149,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | 0408 | 1310380660 | 810 | 11474,0 | 0,0 | 11474,0 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | 0405 | 1310380660 | 810 | 244277,7 | 0,0 | 244277,7 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | 0412 | 1310380660 | 810 | 2296,0 | 0,0 | 2296,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 5438,1 | 3289,3 | 2148,8 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 4668,3 | 2759,1 | 1909,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 769,8 | 530,2 | 239,6 |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1859,2 | 1060,4 | 798,8 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1089,4 | 530,2 | 559,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 769,8 | 530,2 | 239,6 |
| Областной бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 620 | 135,3 | 94,6 | 40,7 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 620 | 112,1 | 94,6 | 17,5 |
| Областной бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 954,1 | 435,6 | 518,5 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 657,7 | 435,6 | 222,1 |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310400990 | 240 | 2778,9 | 1428,9 | 1350,0 |
| 1.4.3. | Гранты Правительства Сахалинской области молодым ученым | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0707 | 1310472801 | 350 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | Всего |  | x | x | x | x | 658921,1 | 331688,8 | 327232,3 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 598617,6 | 290209,6 | 308408,0 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 592131,8 | 290209,6 | 301922,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 6485,8 | 0,0 | 6485,8 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 29828,2 | 15003,9 | 14824,3 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20475,3 | 20475,3 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 152073,8 | 75956,8 | 76117,0 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 145588,0 | 75956,8 | 69631,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 6485,8 | 0,0 | 6485,8 |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации - Микрокредитная компания "Сахалинский фонд развития предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320183170 | 630 | 13588,0 | 5956,8 | 7631,2 |
| 2.1.2. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 138485,8 | 70000,0 | 68485,8 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320183170 | 630 | 123402,5 | 70000,0 | 53402,5 |
| 006 | 0412 | 13201R5270 | 630 | 8597,5 | 0,0 | 8597,5 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 13201R5270 | 630 | 6485,8 | 0,0 | 6485,8 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 16844,4 | 8115,2 | 8729,2 |
| 2.2.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 240 | 14738,8 | 7350,4 | 7388,4 |
| 2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 240 | 873,0 | 373,0 | 500,0 |
| 2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 240 | 1232,6 | 391,8 | 840,8 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | x | x | x | x | 456669,6 | 229907,8 | 226761,8 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 427194,3 | 204432,5 | 222761,8 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 9000,0 | 5000,0 | 4000,0 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20475,3 | 20475,3 | 0,0 |
| 2.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | 0709 | 1320380220 | 810 | 9000,0 | 5000,0 | 4000,0 |
| 2.3.2. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | x | x | x | x | 447669,6 | 224907,8 | 222761,8 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320363320 | 520 | 427194,3 | 204432,5 | 222761,8 |
| Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0412 | 1320363320 | 520 | 20475,3 | 20475,3 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Всего | x | x | x | x | 3505,1 | 2705,1 | 800,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 2505,1 | 1705,1 | 800,0 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Проведение семинаров, тренингов и консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320400990 | 240 | 1905,1 | 1405,1 | 500,0 |
| 2.4.2. | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | 0709 | 1320400990 | 240 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320400990 | 240 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 29828,2 | 15003,9 | 14824,3 |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | 0113 | 1320500990 | 240 | 29828,2 | 15003,9 | 14824,3 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 14559,4 | 7113,2 | 7446,2 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | x | x | x | x | 14559,4 | 7113,2 | 7446,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 9245,6 | 4454,7 | 4790,9 |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 3468,5 | 2470,0 | 998,5 |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 1030,0 | 30,0 | 1000,0 |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 999,9 | 0,0 | 999,9 |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 815,3 | 0,0 | 815,3 |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 2931,9 | 1954,7 | 977,2 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1549,6 | 1549,6 | 0,0 |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330200990 | 240 | 1549,6 | 1549,6 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 3764,2 | 1108,9 | 2655,3 |
| 3.3.1. | Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия официальных делегаций региона в международных мероприятиях | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 774,8 | 119,5 | 655,3 |
| 3.3.2. | Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 2989,4 | 989,4 | 2000,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 5.2

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(2019 - 2020 ГОДЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA714372AAF3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300BB19B09040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 03.11.2021 [N 456](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6193027A93C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B99040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия |  | Источники средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2019 | 2020 |
|  | Государственная программа "Экономическое развитие Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 2716103,4 | 1063336,9 | 1652766,5 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 2293582,5 | 859893,2 | 1433689,3 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 422520,9 | 203443,7 | 219077,2 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1550501,5 | 765494,6 | 785006,9 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1127980,6 | 562050,9 | 565929,7 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 422520,9 | 203443,7 | 219077,2 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 15780,1 | 15780,1 | 0,0 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 15578,7 | 7845,6 | 7733,1 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 164866,2 | x | 164866,2 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | x |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | x | x | x | 222384,8 | 100000,0 | 122384,8 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 500147,7 | 152877,2 | 347270,5 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2445,0 | 0,0 | 2445,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 175374,1 | 0,0 | 175374,1 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 5208,3 | 0,0 | 5208,3 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| Агентство по туризму Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | 810 | 42402,6 | 0,0 | 42402,6 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383) | | | | | | | | | | |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1260878,3 | 360769,8 | 900108,5 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | x | x | x | x | 168506,6 | 107892,6 | 60614,0 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 138898,0 | 107548,3 | 31349,7 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 29608,6 | 344,3 | 29264,3 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | x | x | x | 222384,8 | 100000,0 | 122384,8 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 500147,7 | 152877,2 | 347270,5 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2445,0 | 0,0 | 2445,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 144334,2 | 0,0 | 144334,2 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 175374,1 | 0,0 | 175374,1 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 5208,3 | 0,0 | 5208,3 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| Агентство по туризму Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | 810 | 42402,6 | 0,0 | 42402,6 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1360845,5 | 650066,8 | 710778,7 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 1017683,5 | 472557,6 | 545125,9 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 343162,0 | 177509,2 | 165652,8 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1287615,3 | 605101,7 | 682513,6 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 944453,3 | 427592,5 | 516860,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 343162,0 | 177509,2 | 165652,8 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 15578,7 | 7845,6 | 7733,1 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 15780,1 | 15780,1 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20532,0 | 0,0 | 20532,0 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | 0,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | x | x | x | x | 94379,6 | 52500,3 | 41879,3 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 44629,3 | 26910,1 | 17719,2 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 49750,3 | 25590,2 | 24160,1 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1260878,3 | 360769,8 | 900108,5 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 168506,6 | 107892,6 | 60614,0 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 138898,0 | 107548,3 | 31349,7 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 29608,6 | 344,3 | 29264,3 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | x | x | x | 222384,8 | 100000,0 | 122384,8 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 500147,7 | 152877,2 | 347270,5 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2445,0 | 0,0 | 2445,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 144334,2 | 0,0 | 144334,2 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 175374,1 | 0,0 | 175374,1 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 5208,3 | 0,0 | 5208,3 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| Агентство по туризму Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | 810 | 42402,6 | 0,0 | 42402,6 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | x | x | x | x | 37000,0 | 37000,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310100990 | 240 | 37000,0 | 37000,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 97259,9 | 66955,9 | 30304,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 97184,9 | 66955,9 | 30229,0 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | 0412 | 1310200990 | 240 | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1310200990 | 240 | 11224,7 | 5912,3 | 5312,4 |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 72651,4 | 54137,7 | 18513,7 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 72576,4 | 54137,7 | 18438,7 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | 0412 | 1310200990 | 240 | 75,0 | 0,0 | 75,0 |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 11418,7 | 5823,1 | 5595,6 |
| 1.2.4. | Обеспечение работы интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 1965,1 | 1082,8 | 882,3 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область |  | Всего | x | x | x | x | 1092296,7 | 252877,2 | 839419,5 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | x | x | x | 222384,8 | 100000,0 | 122384,8 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 500147,7 | 152877,2 | 347270,5 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 144334,2 | 0,0 | 144334,2 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 2445,0 | 0,0 | 2445,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 175374,1 | 0,0 | 175374,1 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | x | x | x | 5208,3 | 0,0 | 5208,3 |
| Агентство по туризму Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | x | 42402,6 | 0,0 | 42402,6 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Формирование инвестиционного фонда Сахалинской области для осуществления поддержки инвестиционной деятельности | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | 0412 | 1310349000 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов |  | Всего | x | x | x | x | 1092296,7 | 252877,2 | 839419,5 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310380660 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 |  | 1310380660 | 810 | 222384,8 | 100000,0 | 122384,8 |
| Агентство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | 0405 | 1310380660 | 810 | 500147,7 | 152877,2 | 347270,5 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0405 | 1310380660 | 810 | 144334,2 | 0,0 | 144334,2 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | X | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | 0405 | 1310380660 | 810 | 2445,0 | 0,0 | 2445,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | X | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | 0405 | 1310380660 | 810 | 175374,1 | 0,0 | 175374,1 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0405 | 1310380660 | 810 | 5208,3 | 0,0 | 5208,3 |
| Агентство по туризму Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | 0412 | 1310380660 | 810 | 42402,6 | 0,0 | 42402,6 |
| 1.3.3. | Предоставление и распределение субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | 0412 | 1310363400 | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики |  | Всего | 006 | x | x | x | 5537,7 | 3936,7 | 1601,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 4713,1 | 3592,4 | 1120,7 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 824,6 | 344,3 | 480,3 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентской программы) | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 2748,7 | 1147,7 | 1601,0 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1924,1 | 803,4 | 1120,7 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 824,6 | 344,3 | 480,3 |
| Областной бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 620 | 132,5 | 132,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 620 | 56,8 | 56,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 1791,6 | 670,9 | 1120,7 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 767,8 | 287,5 | 480,3 |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам развития инвестиционной деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310400990 | 240 | 1289,0 | 1289,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Гранты Правительства Сахалинской области молодым ученым | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0707 | 1310472801 | 350 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | 0707 | 1310472801 | 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство цифрового развития и связи Сахалинской области | Областной бюджет | 019 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Национальный проект "Производительность труда". Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 131L252960 | 630 | 28784,0 | 0,0 | 28784,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6193027A93C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B99040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 03.11.2021 N 456) | | | | | | | | | | |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1360845,5 | 650066,8 | 710778,7 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1287615,3 | 605101,7 | 682513,6 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 944453,3 | 427592,5 | 516860,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 343162,0 | 177509,2 | 165652,8 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 15578,7 | 7845,6 | 7733,1 |
| Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | x | x | 15780,1 | 15780,1 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20532,0 | 0,0 | 20532,0 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | 132I400000 | x | 524346,3 | 242909,9 | 281436,4 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 281980,4 | 114824,2 | 167156,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 242365,9 | 128085,7 | 114280,2 |
| 2.1.1. | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 410789,9 | 217094,5 | 193695,4 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 630 | 111262,8 | 89008,8 | 22254,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I45527F | 630 | 57161,2 | 0,0 | 57161,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 630 | 160109,6 | 128085,7 | 32023,9 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I45527F | 630 | 82256,3 | 0,0 | 82256,3 |
| 2.1.2. | Финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I483170 | 630 | 113556,4 | 25815,4 | 87741,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | 1320200000  132I800000 | x | 20335,8 | 13630,9 | 6704,9 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 15232,0 | 10850,9 | 4381,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 5103,8 | 2780,0 | 2323,8 |
| 2.2.1. | Формирование положительного имиджа предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | 1320200000 | x | 9344,5 | 7222,9 | 2121,6 |
| 2.2.1.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 240 | 9344,5 | 7222,9 | 2121,6 |
| 2.2.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | 132I800000 | x | 10991,3 | 6408,0 | 4583,3 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 5887,5 | 3628,0 | 2259,5 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 5103,8 | 2780,0 | 2323,8 |
| 2.2.2.1. | Популяризация предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I855270 | 630 | 8650,7 | 4712,0 | 3938,7 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I855270 | 630 | 3546,9 | 1932,0 | 1614,9 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I855270 | 630 | 5103,8 | 2780,0 | 2323,8 |
| 2.2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I800990 | 240 | 845,8 | 499,6 | 346,2 |
| 2.2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I800990 | 240 | 1095,8 | 797,4 | 298,4 |
| 006 | 0412 | 1320200990 | 240 | 399,0 | 399,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" |  | Всего | x | x | x | x | 647861,7 | 298014,0 | 349847,7 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 632131,2 | 298014,0 | 334117,2 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 15730,5 | 0,0 | 15730,5 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 15132,6 | 7399,5 | 7733,1 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 20532,0 | 0,0 | 20532,0 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 575127,2 | 269275,1 | 305852,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 15730,5 | 0,0 | 15730,5 |
| 2.3.1. | Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | x | x | x | x | 93586,6 | 28738,9 | 64847,7 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 77856,1 | 28738,9 | 49117,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 15730,5 | 0,0 | 15730,5 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 15132,6 | 7399,5 | 7733,1 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 41871,4 | 21339,4 | 20532,0 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 36582,6 | 0,0 | 36582,6 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 20852,1 | 0,0 | 20852,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 15730,5 | 0,0 | 15730,5 |
| 2.3.1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | 0709 | 1320380220 | 810 | 15132,6 | 7399,5 | 7733,1 |
| 2.3.1.2. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0412 | 1320363320 | 520 | 41871,4 | 21339,4 | 20532,0 |
| Министерство торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 21339,4 | 21339,4 | 0,0 |
| 2.3.1.3. | Оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства РФ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 36582,6 | 0,0 | 36582,6 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 20852,1 | 0,0 | 20852,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 13203R8310 | 630 | 15730,5 | 0,0 | 15730,5 |
| 2.3.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I100000 | 520 | 554275,1 | 269275,1 | 285000,0 |
| 2.3.2.1. | Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I163320 | 520 | 554275,1 | 269275,1 | 285000,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | Всего | x | x | 132040000  132I500000 | x | 215489,4 | 159017,7 | 56471,7 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 446,1 | 446,1 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | x | x | x | x | 135757,5 | 79285,8 | 56471,7 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 55795,7 | 32642,3 | 23153,4 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 79961,8 | 46643,5 | 33318,3 |
| 2.4.1. | Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | 132040000 | x | 446,1 | 446,1 | 0,0 |
| 2.4.1.1. | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (включая переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также повышение предпринимательской грамотности и компетентности руководителей предприятий) и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | 0709 | 1320400990 | 240 | 446,1 | 446,1 | 0,0 |
| 2.4.2. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | 132I500000 | x | 135757,5 | 79285,8 | 56471,7 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 55795,7 | 32642,3 | 23153,4 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 79961,8 | 46643,5 | 33318,3 |
| 2.4.2.1. | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 135528,5 | 79056,8 | 56471,7 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 630 | 55566,7 | 32413,3 | 23153,4 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 630 | 79961,8 | 46643,5 | 33318,3 |
| 2.4.2.2. | Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2.3. | Проведение семинаров, тренингов и консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I500990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2.4. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I500990 | 240 | 229,0 | 229,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | 1320500000 | x | 15780,1 | 15780,1 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | 1320500000 | x | 16318,0 | 0,0 | 16318,0 |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | Областной бюджет | 041 | x | 1320500000 | x | 15780,1 | 15780,1 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1320500990 | 240 | 16318,0 | 0,00 | 16318,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 94379,6 | 52500,3 | 41879,3 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 44629,3 | 26910,1 | 17719,2 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 49750,3 | 25590,2 | 24160,1 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 6233,9 | 5304,0 | 929,9 |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 4433,9 | 3504,0 | 929,9 |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330200990 | 240 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 3123,0 | 3123,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия официальных делегаций региона в международных мероприятиях | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 3123,0 | 3123,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | 133I5000000 | x | 84322,7 | 43373,3 | 40949,4 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 34572,4 | 17783,1 | 16789,3 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 49750,3 | 25590,2 | 24160,1 |
| 3.5.1. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 133I555270 | 630 | 84322,7 | 43373,3 | 40949,4 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 133I555270 | 630 | 34572,4 | 17783,1 | 16789,3 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 133I555270 | 630 | 49750,3 | 25590,2 | 24160,1 |

Приложение N 5.3

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51B302AA13C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B81CB39140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области  от 17.01.2023 N 14) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп. | Наименование мероприятия |  | Источники средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 10999620,9 | 1146724,8 | 2015033,5 | 1880434,3 | 3046137,1 | 2911291,2 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 10738564,1 | 1044434,9 | 1952564,1 | 1814645,1 | 3015944,1 | 2910975,9 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 261056,8 | 102289,9 | 62469,4 | 65789,2 | 30193,0 | 315,3 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 2725758,6 | 534285,3 | 729220,9 | 364630,9 | 519037,1 | 578584,4 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 2504734,4 | 431995,4 | 686780,7 | 318845,1 | 488844,1 | 578269,1 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 221024,2 | 102289,9 | 42440,2 | 45785,8 | 30193,0 | 315,3 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 39632,5 | 7500,0 | 9071,1 | 9000,0 | 9000,0 | 5061,4 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 6675594,4 | 2723,0 | 340426,0 | 1486700,0 | 2518100,0 | 2327645,4 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 7215,9 | 1922,0 | 5193,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 76232,6 | 35174,1 | 41058,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство туризма Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | x | 120907,0 | 77499,8 | 43407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 230940,7 | 116149,5 | 114791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 460317,9 | 175379,8 | 284938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | 0412 | 1310380660 | 810 | 509868,5 | 171882,0 | 337986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экологии Сахалинской области | Областной бюджет | 030 | 0412 | 1310380660 | 810 | 50766,7 | 20133,1 | 30633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0412 | 1310380660 | 810 | 58678,8 | 4076,2 | 54602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областной бюджет | 012 | 0909 | 1310380660 | 810 | 3674,7 | 0,0 | 3674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | Федеральный бюджет | 058 | 0412 | 131L2528900 | 630 | 40032,6 | 0,0 | 20029,2 | 20003,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 9068372,6 | 709296,2 | 1502417,1 | 1558313,6 | 2736220,2 | 2562125,5 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 9005601,2 | 687207,5 | 1482276,3 | 1538198,6 | 2736108,6 | 2561810,2 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 62771,4 | 22088,7 | 20140,8 | 20115,0 | 111,6 | 315,3 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 842409,6 | 104356,7 | 233942,4 | 51510,2 | 218120,2 | 234480,1 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 819670,8 | 82268,0 | 233830,8 | 51398,6 | 218008,6 | 234164,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 22738,8 | 22088,7 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 315,3 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 6675594,4 | 2723,0 | 340426,0 | 1486700,0 | 2518100,0 | 2327645,4 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 7215,9 | 1922,0 | 5193,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство туризма Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | x | 120907,0 | 77499,8 | 43407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 67965,8 | 35174,1 | 32791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 230940,7 | 116149,5 | 114791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 460317,9 | 175379,8 | 284938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | 0412 | 1310380660 | 810 | 509868,5 | 171882,0 | 337986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экологии Сахалинской области | Областной бюджет | 030 | 0412 | 1310380660 | 810 | 50766,7 | 20133,1 | 30633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0412 | 1310380660 | 810 | 58678,8 | 4076,2 | 54602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областной бюджет | 012 | 0909 | 1310380660 | 810 | 3674,7 | 0,0 | 3674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | Федеральный бюджет | 058 | 0412 | 131L2528900 | 630 | 40032,6 | 0,0 | 20029,2 | 20003,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1902944,4 | 436421,9 | 511719,2 | 315120,7 | 302916,9 | 336765,7 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 1704659,0 | 356220,7 | 469390,6 | 269446,5 | 272835,5 | 336765,7 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 198285,4 | 80201,2 | 42328,6 | 45674,2 | 30081,4 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1855045,1 | 428921,9 | 494381,3 | 306120,7 | 293916,9 | 331704,3 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1656759,7 | 348720,7 | 452052,7 | 260446,5 | 263835,5 | 331704,3 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 198285,4 | 80201,2 | 42328,6 | 45674,2 | 30081,4 | 0,0 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 39632,5 | 7500,0 | 9071,1 | 9000,0 | 9000,0 | 5061,4 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 8266,8 | 0,0 | 8266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 28303,9 | 1006,7 | 897,2 | 7000,0 | 7000,0 | 12400,0 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 9068372,6 | 709296,2 | 1502417,1 | 1558313,6 | 2736220,2 | 2562125,5 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 9005601,2 | 687207,5 | 1482276,3 | 1538198,6 | 2736108,6 | 2561810,2 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 62771,4 | 22088,7 | 20140,8 | 20115,0 | 111,6 | 315,3 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 842409,6 | 104356,7 | 233942,4 | 51510,2 | 218120,2 | 234480,1 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 819670,8 | 82268,0 | 233830,8 | 51398,6 | 218008,6 | 234164,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 22738,8 | 22088,7 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 315,3 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 6675594,4 | 2723,0 | 340426,0 | 1486700,0 | 2518100,0 | 2327645,4 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | x | x | x | 7215,9 | 1922,0 | 5193,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство туризма Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | x | 120907,0 | 77499,8 | 43407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 67965,8 | 35174,1 | 32791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 230940,7 | 116149,5 | 114791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 460317,9 | 175379,8 | 284938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | 0412 | 1310380660 | 810 | 509868,5 | 171882,0 | 337986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экологии Сахалинской области | Областной бюджет | 030 | 0412 | 1310380660 | 810 | 50766,7 | 20133,1 | 30633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0412 | 1310380660 | 810 | 58678,8 | 4076,2 | 54602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | Федеральный бюджет | 058 | 0412 | 131L2528900 | 630 | 40032,6 | 0,0 | 20029,2 | 20003,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областной бюджет | 012 | 0909 | 1310380660 | 810 | 3674,7 | 0,0 | 3674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Продвижение инвестиционного потенциала Сахалинской области | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 355106,4 | 73158,1 | 74207,4 | 50512,7 | 78573,2 | 78655,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | 1310200990 | 240 | 347890,5 | 71236,1 | 69013,5 | 50412,7 | 78573,2 | 78655,0 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | 0412 | 1310200990 | 240 | 7215,9 | 1922,0 | 5193,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1310200990 | 240 | 35634,6 | 8630,0 | 8974,60 | 6000,0 | 6000,0 | 6030,0 |
| 1.2.2. | Продвижение региональных инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Сахалинской области | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 294184,4 | 60176,1 | 57982,4 | 42012,7 | 70073,2 | 63940,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 292940,9 | 59476,1 | 57538,90 | 41912,7 | 70073,2 | 63940,0 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | 0412 | 1310200990 | 240 | 1243,5 | 700,0 | 443,50 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Информирование населения о мероприятиях, направленных на развитие инвестиционного потенциала региона, создание новых производств, освоение новых технологий | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 17369,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 7369,0 |
| 1.2.4. | Обеспечение работы интернет-ресурсов об инвестиционной деятельности, программ об инвестиционной деятельности |  | Всего | x | x | x | x | 7918,4 | 1852,0 | 4750,4 | 0,0 | 0,0 | 1316,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310200990 | 240 | 1946,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1316,0 |
| Министерство инвестиционной политики Сахалинской области | Областной бюджет | 061 | 0412 | 1310200990 | 240 | 5972,4 | 1222,0 | 4750,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовых механизмов привлечения инвестиций в Сахалинскую область |  | Всего | x | x | x | x | 8593980,1 | 613090,2 | 1357195,0 | 1486700,0 | 2656549,5 | 2480445,4 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 415265,6 | 10072,7 | 113943,4 | 0,0 | 138449,5 | 152800,0 |
| Министерство туризма Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | x | x | x | 120907,0 | 77499,8 | 43407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 67965,8 | 35174,1 | 32791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | x | x | x | 230940,7 | 116149,5 | 114791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | x | x | x | 460317,9 | 175379,8 | 284938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | x | x | x | 6675594,4 | 2723,0 | 340426,0 | 1486700,0 | 2518100,0 | 2327645,4 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | 0412 | 1310380660 | 810 | 509868,5 | 171882,0 | 337986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экологии Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | 0412 | 1310380660 | 810 | 50766,7 | 20133,1 | 30633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0412 | 1310380660 | 810 | 58678,8 | 4076,2 | 54602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областной бюджет | 012 | 0909 | 1310380660 | 810 | 3674,7 | 0,0 | 3674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Формирование инвестиционного фонда Сахалинской области для осуществления поддержки инвестиционной деятельности | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | 0412 | 1310349000 | 810 | 4043137,4 | 0,0 | 0,0 | 645949,0 | 1319543,0 | 2077645,4 |
| 1.3.2. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности на финансовое возмещение затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 1918385,7 | 610367,2 | 1016769,0 | 0,0 | 138449,5 | 152800,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310380660 | 810 | 415265,6 | 10072,7 | 113943,4 | 0,0 | 138449,5 | 152800,0 |
| Министерство туризма Сахалинской области | Областной бюджет | 021 | 0412 | 1310380660 | 810 | 120907,0 | 77499,8 | 43407,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0412 | 1310380660 | 810 | 67965,8 | 35174,1 | 32791,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство по рыболовству Сахалинской области | Областной бюджет | 036 | 0405 | 1310380660 | 810 | 230940,7 | 116149,5 | 114791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 038 | 0408 | 1310380660 | 810 | 460317,9 | 175379,8 | 284938,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | Областной бюджет | 018 | 0402 | 1310380660 | 810 | 509868,5 | 171882,0 | 337986,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экологии Сахалинской области | Областной бюджет | 030 | 0412 | 1310380660 | 810 | 50766,7 | 20133,1 | 30633,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство строительства Сахалинской области | Областной бюджет | 014 | 0412 | 1310380660 | 810 | 58678,8 | 4076,2 | 54602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Сахалинской области | Областной бюджет | 012 | 0909 | 1310380660 | 810 | 3674,7 | 0,0 | 3674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Предоставление и распределение субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений | Агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области | Областной бюджет | 055 | 0412 | 1310363400 | 520 | 2632457,0 | 2723,0 | 340426,0 | 840751,0 | 1198557,0 | 250000,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Подготовка кадров для инновационной экономики | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 7537,3 | 1331,7 | 985,5 | 1097,5 | 1097,5 | 3025,1 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 6514,7 | 959,2 | 873,9 | 985,9 | 985,9 | 2709,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 1022,6 | 372,5 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 315,3 |
| 1.4.1. | Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | x | x | x | x | 4385,3 | 1241,7 | 697,5 | 697,5 | 697,5 | 1051,1 |
| Областной бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 3362,7 | 869,2 | 585,9 | 585,9 | 585,9 | 735,8 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0705 | 13104R0660 | 630 | 1022,6 | 372,5 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 315,3 |
| 1.4.2. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских служащих областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов развития Сахалинской области по вопросам оценки регулирующего воздействия | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310400990 | 240 | 3152,0 | 90,0 | 288,0 | 400,0 | 400,0 | 1974,0 |
| 1.5. | Национальный проект "Производительность труда". Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | Всего | Федеральный бюджет | x | x | x | x | 61748,8 | 21716,2 | 20029,2 | 20003,4 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 131L252960 | 630 | 21716,2 | 21716,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство Сахалинской области по эффективному управлению регионом | Федеральный бюджет | 058 | 0412 | 131L2528900 | 630 | 40032,6 | 0,0 | 20029,2 | 20003,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Повышение эффективности деятельности хозяйственных обществ | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | x | x | x | x | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Сахалинская лизинговая компания рыбопромыслового флота" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1310748170 | 450 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" |  | Всего | x | x | x | x | 1902944,4 | 436421,9 | 511719,2 | 315120,7 | 302916,9 | 336765,7 |
| Областной бюджет | x | x | x | x | 1704659,0 | 356220,7 | 469390,6 | 269446,5 | 272835,5 | 336765,7 |
| Федеральный бюджет | x | x | x | x | 198285,4 | 80201,2 | 42328,6 | 45674,2 | 30081,4 | 0,0 |
| Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 1855045,1 | 428921,9 | 494381,3 | 306120,7 | 293916,9 | 331704,3 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 1656759,7 | 348720,7 | 452052,7 | 260446,5 | 263835,5 | 331704,3 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 198285,4 | 80201,2 | 42328,6 | 45674,2 | 30081,4 | 0,0 |
| Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | x | x | x | 39632,5 | 7500,0 | 9071,1 | 9000,0 | 9000,0 | 5061,4 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | x | x | x | 8266,8 | 0,0 | 8266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320183170 | 630 | 525487,7 | 86466,2 | 194894,2 | 108314,1 | 122538,8 | 13274,4 |
| 2.1.1. | Субсидии на развитие системы кредитования (заимствования) малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320183170 | 630 | 525487,7 | 86466,2 | 194894,2 | 108314,1 | 122538,8 | 13274,4 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Формирование положительного имиджа предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 244 | 32290,9 | 3462,7 | 10801,1 | 3273,9 | 3273,9 | 11479,3 |
| 2.2.1. | Издание (изготовление) и размещение в СМИ информационных материалов и видеороликов для освещения проблем и достижений предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 244 | 26555,9 | 2100,0 | 10487,3 | 2100,0 | 2100,0 | 9768,6 |
| 2.2.2. | Награждение субъектов малого и среднего предпринимательства, достигших наилучших показателей в сфере малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 244 | 938,1 | 64,3 | 68,0 | 73,9 | 73,9 | 658,0 |
| 2.2.3. | Проведение социологических исследований, мониторинга в сфере малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320200990 | 244 | 4796,9 | 1298,4 | 245,8 | 1100,0 | 1100,0 | 1052,7 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Формирование финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | Областной бюджет | x | x | x | x | 918981,4 | 193500,0 | 217337,9 | 109000,0 | 109000,0 | 290143,5 |
| 2.3.1. | Субсидии на осуществление деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оказания услуг дошкольного образования и содержания детей дошкольного возраста, дополнительного образования детей, организации отдыха и оздоровления детей | Министерство образования Сахалинской области | Областной бюджет | 011 | 0709 | 1320380220 | 810 | 39632,5 | 7500,0 | 9071,1 | 9000,0 | 9000,0 | 5061,4 |
| 2.3.2. | Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320363320 | 520 | 871082,1 | 186000,0 | 200000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 285082,1 |
| Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области | Областной бюджет | 035 | 0412 | 1320363320 | 520 | 8266,8 | 0,0 | 8266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала, оказание образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320400990 | 244 | 1358,6 | 240,0 | 123,8 | 300,0 | 300,0 | 394,8 |
| 2.4.1. | Проведение обучающих мероприятий для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 1320400990 | 244 | 1358,6 | 240,0 | 123,8 | 300,0 | 300,0 | 394,8 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5. Развитие добросовестной конкуренции посредством использования Региональной информационной системы в сфере закупок | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1320500990 | 240 | 88747,7 | 16818,5 | 16818,5 | 16818,5 | 16818,5 | 21473,7 |
| 2.5.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1320500990 | 240 | 88747,7 | 16818,5 | 16818,5 | 16818,5 | 16818,5 | 21473,7 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I255270 | 633 | 18468,4 | 3768,2 | 4298,4 | 4998,5 | 5403,3 | 0,0 |
| 2.6.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки МСП и федеральными институтами развития (центрами компетенции) в оффлайн и онлайн форматах | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I255270 | 633 | 7572,2 | 1545,0 | 1762,4 | 2049,4 | 2215,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I255270 | 633 | 10896,2 | 2223,2 | 2536,0 | 2949,1 | 3187,9 | 0,0 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | x | x | x | 81835,3 | 16888,7 | 18140,8 | 22124,0 | 24681,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | x | x | x | 33552,7 | 6924,4 | 7437,8 | 9070,9 | 10119,6 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | x | x | x | 48282,6 | 9964,3 | 10703,0 | 13053,1 | 14562,2 | 0,0 |
| 2.7.1. | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также федеральных институтов развития | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 35155,3 | 6879,2 | 7273,3 | 10004,8 | 10998,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 14413,8 | 2820,5 | 2982,1 | 4102,0 | 4509,2 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 20741,5 | 4058,7 | 4291,2 | 5902,8 | 6488,8 | 0,0 |
| 2.7.2. | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 006 | 0412 | 132I455270 | 813 | 46680,0 | 10009,5 | 10867,5 | 12119,2 | 13683,8 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 006 | 0412 | 132I455270 | 813 | 19138,9 | 4103,9 | 4455,7 | 4968,9 | 5610,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I455270 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 006 | 0412 | 132I455270 | 813 | 27541,1 | 5905,6 | 6411,8 | 7150,3 | 8073,4 | 0,0 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 235774,4 | 115277,6 | 49304,5 | 50291,7 | 20900,6 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 96667,8 | 47263,9 | 20214,9 | 20619,7 | 8569,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 139106,6 | 68013,7 | 29089,6 | 29672,0 | 12331,3 | 0,0 |
| 2.8.1. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 51030,9 | 51030,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 20922,7 | 20922,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 30108,2 | 30108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.2. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 81341,7 | 26635,1 | 27353,3 | 27353,3 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 33350,2 | 10920,4 | 11214,9 | 11214,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 47991,5 | 15714,7 | 16138,4 | 16138,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.3. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Центра поддержки экспорта | Министерство экономического развития Сахалинской области | Всего | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 103401,8 | 37611,6 | 21951,2 | 22938,4 | 20900,6 | 0,0 |
| Областной бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 42394,9 | 15420,8 | 9000,0 | 9404,8 | 8569,3 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 006 | 0412 | 132I555270 | 633 | 61006,9 | 22190,8 | 12951,2 | 13533,6 | 12331,3 | 0,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | x | x | x | 28303,9 | 1006,7 | 897,2 | 7000,0 | 7000,0 | 12400,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Развитие международных связей Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 17164,8 | 584,8 | 310,0 | 5000,0 | 5000,0 | 6270,0 |
| 3.1.1. | Организация приема иностранных делегаций в Сахалинской области | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 5284,8 | 584,8 | 310,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2390,0 |
| 3.1.2. | Организация визитов делегаций Сахалинской области за рубеж | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 3080,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1080,0 |
| 3.1.3. | Организационное обеспечение безвизовых поездок граждан России, проживающих на центральных и южных Курильских островах, и граждан Японии | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Участие в деятельности международных организаций и структур, созданных на федеральном и региональном уровнях в целях развития международного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 3120,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1120,0 |
| 3.1.5. | Организация проведения (участия) в международных мероприятиях с акцентом на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330100990 | 240 | 3680,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1680,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие межрегиональных связей Сахалинской области с субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330200990 | 240 | 4689,1 | 421,9 | 587,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1680,0 |
| 3.2.1. | Организация мероприятий в рамках действующих соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Сахалинской областью и субъектами Российской Федерации | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330200990 | 240 | 4689,1 | 421,9 | 587,2 | 1000,0 | 1000,0 | 1680,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Осуществление поддержки развития внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 5850,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3850,0 |
| 3.3.1. | Проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия официальных делегаций региона в международных мероприятиях | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 2450,0 |
| 3.3.2. | Организация проведения бизнес-миссий Сахалинской области за рубежом | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330300990 | 240 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1400,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала в сфере международных и внешнеэкономических связей | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 3.4.1. | Реализация специализированных программ обучения (повышения квалификации) в сфере международного протокола | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 3.4.2. | Реализация специализированных программ обучения в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство экономического развития Сахалинской области | Областной бюджет | 006 | 0113 | 1330400990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 6

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51B302AA13C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300BA1FB49240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области  от 17.01.2023 N 14) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего по государственной программе | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | | | | | | | | | | |
| Всего | 17987413,9 | 1503502,7 | 2768186,9 | 1063336,9 | 1652766,5 | 1146724,8 | 2015033,5 | 1880434,3 | 3046137,1 | 2911291,2 |
| Федеральный бюджет | 2546033,3 | 530,2 | 1861925,4 | 203443,7 | 219077,2 | 102289,9 | 62469,4 | 65789,2 | 30193,0 | 315,3 |
| Областной бюджет | 15441380,6 | 1502972,5 | 906261,5 | 859893,2 | 1433689,3 | 1044434,9 | 1952564,1 | 1814645,1 | 3015944,1 | 2910975,9 |
| Юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 1](#P434) "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | | | | | | | | | | |
| Всего | 13927460,0 | 1164700,7 | 2433508,4 | 360769,8 | 900108,5 | 709296,2 | 1502417,1 | 1558313,6 | 2736220,2 | 2562125,5 |
| Федеральный бюджет | 1948349,8 | 530,2 | 1855439,6 | 344,3 | 29264,3 | 22088,7 | 20140,8 | 20115,0 | 111,6 | 315,3 |
| Областной бюджет | 11979110,2 | 1164170,5 | 578068,8 | 360425,5 | 870844,2 | 687207,5 | 1482276,3 | 1538198,6 | 2736108,6 | 2561810,2 |
| Юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 2](#P881) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | | | | | | | | | | |
| Всего | 3922711,0 | 331688,8 | 327232,3 | 650066,8 | 710778,7 | 436421,9 | 511719,2 | 315120,7 | 302916,9 | 336765,7 |
| Федеральный бюджет | 547933,2 | 0,0 | 6485,8 | 177509,2 | 165652,8 | 80201,2 | 42328,6 | 45674,2 | 30081,4 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3374777,8 | 331688,8 | 320746,5 | 472557,6 | 545125,9 | 356220,7 | 469390,6 | 269446,5 | 272835,5 | 336765,7 |
| Юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3](#P1246) "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | | | | | | | | | | |
| Всего | 137242,9 | 7113,2 | 7446,2 | 52500,3 | 41879,3 | 1006,7 | 897,2 | 7000,0 | 7000,0 | 12400,0 |
| Федеральный бюджет | 49750,3 | 0,0 | 0,0 | 25590,2 | 24160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 87492,6 | 7113,2 | 7446,2 | 26910,1 | 17719,2 | 1006,7 | 897,2 | 7000,0 | 7000,0 | 12400,0 |
| Юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 7

к государственной программе

Сахалинской области

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ "НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД",

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области  от 29.07.2020 [N 346](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA71F3026AA3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA714372AAF3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91DB09640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D),  от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 27.12.2021 [N 567](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61B3627A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB89440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 18.03.2022 [N 99](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6153425AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91DB19240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D),  от 16.06.2022 [N 251](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB29940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 08.08.2022 [N 353](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F3420A83C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D)) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидии муниципальными образованиями Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Муниципальная программа).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

2. Субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области предоставляются в форме межбюджетных трансфертов (далее - субсидии муниципальным образованиям, средства субсидии) в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" в рамках государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" (далее - Государственная программа).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

3. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления Сахалинской области полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - хозяйствующие субъекты), в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития, повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, увеличение количества хозяйствующих субъектов, обеспечение занятости населения и увеличение доли производимых хозяйствующими субъектами товаров (работ, услуг) и предусматривающих:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 01.04.2021 [N 124](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA714372AAF3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91DB09640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

3.1. возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях;

3.2. возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства;

3.3. возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий;

3.4. возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

3.5. возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования;

3.6. возмещение затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;

3.7. возмещение затрат на:

- осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования;

- предоставление услуг присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования;

3.8. возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга;

3.9. возмещение затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF258F4CAF16607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации;

3.10. возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере инноваций;

3.11. возмещение затрат на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов;

3.12. возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей;

3.13. возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня);

3.14. возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса;

3.15. возмещение затрат по договорам аренды нежилого (нежилых) помещения (помещений), расположенного на территории технопарков, индустриальных парков, предоставленных хозяйствующим субъектам для размещения производства;

3.16. возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли;

3.17. возмещение затрат экспортно ориентированным субъектам предпринимательства;

3.18. возмещение затрат на капитальный ремонт фасадов зданий, находящихся в населенных пунктах Сахалинской области;

3.19. возмещение затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо;

3.20. возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо хозяйствующим субъектам;

3.21. возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере туризма;

3.22. финансовое обеспечение затрат или возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

3.23. возмещение затрат по договору аренды нежилого помещения за период, в котором деятельность хозяйствующего субъекта была приостановлена в связи с действием [указа](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3223AE3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области" (далее - указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16);

3.24. возмещение затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции (обсервации);

(пп. 3.24 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

3.25. возмещение затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта.

(пп. 3.25 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается хозяйствующим субъектам, которые соответствуют критериям, установленным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ от 24.07.2007) (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в [частях 3](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2479108B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) и [4 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459505B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007) и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9837A5218D4CA616607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", и зарегистрированы в территориальном налоговом органе, расположенном на территории Сахалинской области, по месту осуществления своей деятельности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

В оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть отказано в случаях, предусмотренных [частью 5 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2479604B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

5. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям являются:

5.1. наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии муниципальным образованиям;

5.2. наличие мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия муниципальным образованиям, в Муниципальной программе;

5.3. наличие заключенного соглашения между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии муниципальному образованию (далее - соглашение).

Орган местного самоуправления представляет главному распорядителю средств областного бюджета выписку из правового акта о бюджете муниципального образования или сводной бюджетной росписи местного бюджета о наличии в местном бюджете ассигнований в объеме, предусмотренном [подпунктом 5.1](#P12357) настоящего Порядка.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

6. Министерство экономического развития Сахалинской области является главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий муниципальным образованиям (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на мероприятия, указанные в [подпунктах 3.1](#P12322) - [3.13](#P12336), [3.15](#P12338), [3.17](#P12340) - [3.25](#P12350) настоящего Порядка.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области является главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидии муниципальным образованиям (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на мероприятие, указанное в [подпункте 3.16](#P12339) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6153425AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91DB19540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99)

Министерство туризма Сахалинской области является главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидии муниципальным образованиям (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на мероприятие, указанное в [подпункте 3.14](#P12337) настоящего Порядка.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA6153425AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91DB19440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 18.03.2022 N 99)

7. Критерием отбора муниципальных образований Сахалинской области для предоставления субсидии муниципальным образованиям является наличие Муниципальной программы.

8. Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с методикой расчета субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, направленных на достижение целей Государственной программы.

8.1. Размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, определяется в пределах общего объема средств на очередной финансовый год, утвержденного законом Сахалинской области об областном бюджете.

В случае если в муниципальном образовании проведены отборы хозяйствующих субъектов на получение субсидии сверх выделенных лимитов, выплаты данных субсидий хозяйствующим субъектам осуществляются за счет бюджета муниципального образования.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

8.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:

Зi = З1i + З2i + З3i + ... + З25i, где:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

Зi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

З1i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на уплату процентов по кредитам;

З2i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на уплату лизинговых платежей;

З3i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на возмещение затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела;

З4i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов, связанных с приобретением оборудования;

З5i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов;

З6i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий;

З7i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;

З8i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов;

З9i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования;

З10i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей;

З11i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

З12i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF258F4CAF16607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации;

З13i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов на осуществление деятельности в сфере инноваций;

З14i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса;

З15i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат на приобретение объектов мобильной торговли;

З16i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат по договорам аренды нежилого (нежилых) помещения (помещений), расположенного на территории технопарков, индустриальных парков, предоставленного для размещения производства субъектами малого и среднего предпринимательства;

З17i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на возмещение затрат экспортно ориентированным субъектам предпринимательства;

З18i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на возмещение затрат на капитальный ремонт фасадов зданий, находящихся в населенных пунктах Сахалинской области;

З19i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на возмещение затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо;

З20i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на возмещение затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

З21i - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере туризма;

З22i - возмещение затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

З23i - возмещение затрат по договору аренды нежилого помещения за период, в котором деятельность хозяйствующего субъекта была приостановлена в связи с действием [указа](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3223AE3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16;

З24i - возмещение затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения обсервации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

З25i - возмещение затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

8.2.1. Размер субсидии З1i, З2i, З3i, З4i, З5i, З6i, З7i, З8i, З9i, З10i, З11i, З12i, З13i, З16i, З17i, З18i, З19i, З20i, З21i, З22i, З23i, З24i, З25i, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат, определяется по формуле:

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

З1i ... З13i, З16i ... = Ni \* V, где:

Ni - планируемое количество получателей субсидии - хозяйствующих субъектов по мероприятию;

V - объем средств, предусмотренный на один хозяйствующий субъект.

8.2.2. Размер субсидии З14i, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса (тыс. рублей), определяется по формуле:

З14i = (Зрем + Зпо) / 1000, где:

Зрем - размер возмещаемых затрат из областного бюджета по i-м муниципальным образованиям на ремонт существующих помещений, холлов, которые приводят к улучшению (повышению) качества функционирования объекта или появлению у него новых экономических характеристик и качеств, на соответствующий год, рублей. Определяется по формуле:

Зрем = Ррем x Д1 x Kсоф, где:

Ррем - расчетная стоимость на ремонт помещений, холлов по i-м муниципальным образованиям, рублей. Определяется по формуле:

Ррем = S x С1, где:

S - общая площадь помещений, холлов, кв. м;

С1 - стоимость расходов за 1 кв. м, но не более 5,0 тыс. руб. за 1 кв. м;

Д1 - доля возмещаемых затрат i-го муниципального образования в установленном Порядком предоставления субсидии муниципальным образованиям размере, процентов;

Kсоф - предельный уровень софинансирования i-го муниципального образования, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области, устанавливающим уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на соответствующий финансовый год;

Зпо - размер возмещаемых затрат из областного бюджета по i-м муниципальным образованиям на приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учета посетителей, на соответствующий год, рублей. Определяется по формуле:

Зпо = Ппо x Д2 x Kсоф, где:

Ппо - потребность i-го муниципального образования в средствах субсидии на приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учета посетителей, но не более 700,0 тыс. руб. (без учета НДС%), рублей;

Д2 - доля возмещаемых затрат i-го муниципального образования в установленном Порядком предоставления субсидии муниципальным образованиям размере, процентов.

8.2.3. Размер субсидии З15i, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на софинансирование расходов муниципальных образований Сахалинской области в части возмещения затрат на приобретение объектов мобильной торговли (тыс. рублей), определяется по формуле:

З15i = Пмоб.торговли x Д x Kсоф / 1000,0, где:

Пмоб.торговли - потребность i-го муниципального образования в средствах субсидии на приобретение объектов мобильной торговли с учетом доставки до региона, рублей;

Д - доля возмещаемых затрат i-го муниципального образования в установленном Порядком предоставления субсидии муниципальным образованиям размере, процентов;

Kсоф - предельный уровень софинансирования i-го муниципального образования, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области, устанавливающим уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на соответствующий финансовый год.

8.3. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Сахалинской области об областном бюджете на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить в полном объеме заявки муниципальных образований, размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, устанавливается по следующим формулам:

Для муниципальных образований "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ":



Для остальных муниципальных образований:



Ei - субсидия бюджету одного муниципального образования Сахалинской области на реализацию мероприятий в рамках софинансирования Муниципальной программы;

Ni - количество хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку в соответствующем муниципальном образовании Сахалинской области в отчетном финансовом году в рамках софинансирования мероприятий Муниципальной программы;

V - объем финансирования, направляемый в очередном финансовом году, в рамках софинансирования Муниципальных программ;

Vк - объем финансирования, направляемый в очередном финансовом году муниципальным образованиям "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ", в рамках софинансирования Муниципальных программ;

Nобщ - общее количество хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку во всех муниципальных образованиях Сахалинской области в отчетном финансовом году в рамках софинансирования мероприятий Муниципальных программ;

1,2 коэф - коэффициент, используемый при расчете субсидии муниципальным образованиям "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ";

Nк - общее количество хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку в муниципальных образованиях "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ" в отчетном финансовом году в рамках софинансирования мероприятий Муниципальных программ.

При распределении бюджетных ассигнований первичный расчет производится муниципальным образованиям "Северо-Курильский городской округ", "Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ". Остаток денежных средств распределятся среди остальных муниципальных образований в соответствии с условиями настоящего пункта.

(пп. 8.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

8.4. Средства субсидии, не использованные муниципальными образованиями Сахалинской области в связи с отсутствием потребности в субсидии на реализацию Муниципальной программы, подлежат перераспределению между муниципальными образованиями Сахалинской области в текущем финансовом году на основании заявок муниципальных образований Сахалинской области.

9. Расходование средств субсидии осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области исключительно на мероприятия, установленные [пунктом 3](#P12320) настоящего Порядка.

10. Распределение субсидии между получателями - хозяйствующими субъектами (далее - субсидии) осуществляется соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области на конкурсной основе в порядке, регламентируемом нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, который должен предусматривать условия расходования субсидий, перечисленные в [пунктах 11](#P12464) - [35](#P12696) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

11. В рамках мероприятия по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

11.1. Субсидирование процентной ставки осуществляется по кредитным ресурсам в размере 100 процентов ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора.

11.2. Размер субсидии на один хозяйствующий субъект не должен превышать 5000,0 тысяч рублей в течение текущего финансового года.

11.3. В случае если кредитные договоры заключены в иностранной валюте, размер субсидии рассчитывается в рублях по курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты очередного платежа по кредитному договору.

11.4. В случае если процентная ставка за пользование кредитными ресурсами ниже ставки, применяемой в соответствии с [подпунктом 11.1](#P12465) настоящего Порядка, субсидия исчисляется из расчета процентной ставки, указанной в кредитном договоре.

11.5. Субсидия не предоставляется:

11.5.1. по кредитным обязательствам, возникшим по договору перевода долга, согласно которому хозяйствующий субъект принял на себя обязательства другого хозяйствующего субъекта по кредиту;

11.5.2. по кредитным договорам на приобретение легковых автомобилей и транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу не более 3 тонн;

11.5.3. по выплаченным штрафным санкциям, начисленным и уплаченным процентам по просроченной задолженности, возникшей по кредитному договору;

11.5.4. хозяйствующему субъекту, осуществляющему в качестве основного вида экономической [деятельности ОК 029-2014](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) (КДЕС Ред. 2) деятельность согласно "Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности", утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (далее - ОКВЭД):

- торговля оптовая и розничная (за исключением [группы 47.61 кода 47](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1419702B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах"); ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за исключением [подкласса 45.2 кода 45](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1469400B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая группы и подгруппы хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участников проекта "Региональный продукт "Доступная рыба", и субъектов социального предпринимательства, указанных в [абзаце 5 пункта 37](#P12714) настоящего Порядка, при условии отсутствия ограничения, установленного [частью 4 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459505B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007);

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

- деятельность такси ([группа 49.32 кода 49](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E0E912C344EC14B09555F7E23BBD9B2A7BIED) ОКВЭД);

- деятельность почтовой связи и курьерская деятельность ([код 53](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6449405B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы);

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков ([код 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459006B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы, за исключением [подгруппы 56.29.3](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459707B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D), [56.29.4 кода 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459709B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД);

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB29840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом ([раздел "L"](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419001B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, за исключением [подгруппы 68.32.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419A08B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D));

- аренда и лизинг ([код 77](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E7469100B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы).

12. В рамках мероприятия по возмещению затрат начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие собственного дела.

12.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту, зарегистрированному впервые и осуществляющему свою деятельность менее одного календарного года.

12.2. Определение приоритетной целевой группы получателей субсидии: зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, мероприятия по высвобождению работников); военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 35 лет включительно; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет включительно, составляет более 50%); субъекты, относящиеся к социальному предпринимательству, указанные в [абзаце 5 пункта 37](#P12714) настоящего Порядка.

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 27.12.2021 [N 567](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61B3627A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB89440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

12.3. Размер субсидии на одного хозяйствующего субъекта не должен превышать 500,0 тыс. рублей в течение текущего финансового года из средств областного бюджета.

12.4. Субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта и прохождения претендентом краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности, в том числе проводимого организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Прохождение претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке).

(пп. 12.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB59140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

12.5. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат на:

- государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- приобретение основных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности (кроме легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, планшетов);

- оплату стоимости аренды нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей ведения предпринимательской деятельности;

- оплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF258F4CAF16607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации;

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

12.6. Возмещению не подлежат затраты, понесенные по договору субаренды нежилого помещения.

13. В рамках мероприятия по возмещению затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.1. Предоставление образовательных услуг осуществляется в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, иных организациях и учреждениях, имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг, требования к которым установлены федеральным законодательством.

13.2. Размер субсидии без учета затрат, указанных в [подпункте 13.3](#P12499) настоящего Порядка, не должен превышать 50,0 тысяч рублей в течение текущего финансового года на одного работника, занятого у хозяйствующего субъекта.

13.3. В перечень возмещаемых затрат могут входить расходы на проезд к месту проведения образовательных услуг и обратно, но не более 20,0 тысяч рублей в течение текущего финансового года на одного работника, занятого у хозяйствующего субъекта.

14. В рамках мероприятия по возмещению затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

14.1. Субсидия предоставляется на возмещение расходов, связанных с:

- оплатой регистрационного взноса за участие в выставочно-ярмарочном мероприятии;

- арендой занимаемых демонстрационно-выставочных площадей и (или) демонстрационного оборудования;

- транспортировкой выставочных образцов до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно;

- проездом к месту проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно не более двух сотрудников, состоящих в штате хозяйствующего субъекта, в размере не более 20,0 тыс. рублей на каждого сотрудника;

- проживанием в гостинице на период проведения выставочно-ярмарочных мероприятий не более двух сотрудников, состоящих в штате хозяйствующего субъекта, в размере 80% стоимости проживания, но не более 15,0 тыс. рублей на каждого сотрудника.

14.2. Размер субсидии не должен превышать 300,0 тысяч рублей одному хозяйствующему субъекту в течение текущего финансового года.

14.3. Затраты, понесенные по договору субаренды нежилого помещения, возмещению не подлежат.

15. В рамках мероприятия по возмещению затрат, связанных с приобретением оборудования.

15.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту, осуществляющему свою деятельность более 1 года с момента государственной регистрации.

15.2. Субсидия предоставляется для возмещения затрат на приобретение и доставку производственно-технологического оборудования, в том числе оборудования для функционирования систем "Социальная карта сахалинца", "Единый социальный проездной билет" (кроме легковых автомобилей и транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу не более 3 тонн), для создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Срок выпуска (изготовления) приобретенного оборудования не должен превышать 3-х лет.

В случае невозможности установления даты (числа) выпуска (изготовления) оборудования датой (числом) выпуска (изготовления) оборудования считается последнее число месяца, в котором выпущено (изготовлено) оборудование.

В случае невозможности установления месяца выпуска (изготовления) оборудования месяцем выпуска (изготовления) оборудования считается последний месяц года, в котором выпущено (изготовлено) оборудование.

15.3. Размер субсидии на один хозяйствующий субъект не должен превышать 2000,0 тысяч рублей в течение текущего финансового года.

15.4. Субсидия не предоставляется хозяйствующим субъектам:

15.4.1. Осуществляющим в качестве основного вида экономической деятельности в соответствии с [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) следующие виды деятельности:

- торговля оптовая, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за исключением [подкласса 45.2 кода 45](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1469400B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая группы и подгруппы хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участников проекта "Региональный продукт "Доступная рыба", и субъектов социального предпринимательства, указанных в [абзаце 5 пункта 37](#P12714) настоящего Порядка, при условии отсутствия ограничения, установленного [частью 4 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459505B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007);

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

- деятельность такси ([группа 49.32 кода 49](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E0E912C344EC14B09555F7E23BBD9B2A7BIED) ОКВЭД);

- деятельность почтовой связи и курьерская деятельность ([код 53](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6449405B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы);

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков ([код 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459006B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы, за исключением [подгруппы 56.29.3](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459707B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D), [56.29.4 кода 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459709B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД);

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB59340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом ([раздел "L"](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419001B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, за исключением [подгруппы 68.32.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419A08B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D));

- аренда и лизинг ([код 77](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E7469100B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы).

15.4.2. Если среднесписочная численность хозяйствующего субъекта за год, предшествующий году обращения за оказанием финансовой поддержки, составляет менее 3 человек.

Данное условие не распространяется на микропредприятия, осуществляющие свою деятельность на территории следующих муниципальных образований Сахалинской области: "Курильский городской округ", "Северо-Курильский городской округ", "Южно-Курильский городской округ".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

16. В рамках мероприятия по возмещению затрат, связанных с прохождением процедур подтверждения соответствия или получения аттестата, аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами.

16.1. Размер субсидии не должен превышать 500,0 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

17. В рамках мероприятия по возмещению затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования.

17.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих документально подтвержденных затрат:

- на оплату стоимости аренды помещения;

- на методическое обеспечение, развивающие игры;

- на развитие материально-технической базы (кроме приобретения автотранспортных средств, мобильных телефонов).

17.2. Субсидия предоставляется при наличии:

- лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательной программы дошкольного образования и санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Данное условие распространяется на хозяйствующие субъекты, оказывающие образовательные услуги;

- экспертного заключения ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области". Данное условие распространяется на хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного образования.

17.3. Размер субсидии составляет не более 700,0 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

17.4. Возмещению не подлежат затраты, понесенные по договору субаренды нежилого помещения.

18. В рамках мероприятия по возмещению затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга.

18.1. Размер субсидирования:

18.1.1. на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя;

- в размере не более 70% фактически понесенных затрат на уплату лизинговых платежей (без НДС);

18.1.2. на возмещение первого взноса (аванса) в части затрат на приобретение предмета лизинга - в размере до 100% затрат хозяйствующего субъекта (без НДС).

18.2. Предельный размер субсидии на один хозяйствующий субъект не должен превышать 5000,0 тысяч рублей в течение текущего финансового года из средств областного бюджета.

В случае если договоры финансовой аренды (лизинга) заключены в иностранной валюте, размер субсидии рассчитывается в рублях по курсу иностранной валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

В случае возмещения затрат по договору финансовой аренды (лизинга), в рамках которого продавец предмета лизинга одновременно выступает в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения, предельный размер субсидии на один хозяйствующий субъект не может превышать стоимость приобретения предмета лизинга продавцом, указанную в договоре купли-продажи.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F3420A83C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 08.08.2022 N 353)

18.3. Субсидия не предоставляется:

- на погашение обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), возникших по договору перевода долга, согласно которому хозяйствующий субъект принял на себя обязательства другого хозяйствующего субъекта;

- по договорам финансовой аренды (лизинга), предоставляющим право передачи предмета лизинга в аренду (субаренду) третьим лицам;

- по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение торгового оборудования, легковых автомобилей и транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих разрешенную максимальную массу не более 3 тонн;

- по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение основных средств и оборудования, срок выпуска которых на дату подписания договора превышает 3 года;

- по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества;

- по выплаченным штрафным санкциям, начисленным и уплаченным по просроченной задолженности, возникшей по договору финансовой аренды (лизинга).

18.3.1. Субсидия не предоставляется хозяйствующим субъектам, осуществляющим в качестве основного вида экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД следующие виды деятельности:

- торговля оптовая и розничная (за исключением [группы 47.61 кода 47](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1419702B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД "Торговля розничная книгами в специализированных магазинах"); ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за исключением [подкласса 45.2 кода 45](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1469400B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая группы и подгруппы хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участников проекта "Региональный продукт "Доступная рыба", и субъектов социального предпринимательства, указанных в [абзаце 5 пункта 37](#P12714) настоящего Порядка, при условии отсутствия ограничения, установленного [частью 4 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459505B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007);

(в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 [N 496](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 05.10.2021 [N 408](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59340A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D), от 29.08.2022 [N 383](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D))

- деятельность такси ([группа 49.32 кода 49](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E0E912C344EC14B09555F7E23BBD9B2A7BIED) ОКВЭД);

- деятельность почтовой связи и курьерская деятельность ([код 53](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6449405B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы);

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков ([код 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459006B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы, за исключением [подгруппы 56.29.3](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459707B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D), [56.29.4 кода 56](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6459709B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД);

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB59240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом ([раздел "L"](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419001B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, за исключением [подгруппы 68.32.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E6419A08B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D));

- аренда и лизинг ([код 77](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E7469100B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы).

19. В рамках мероприятия по возмещению затрат на уплату взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF258F4CAF16607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации.

19.1. Размер субсидии составляет не более 250,0 тыс. рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

20. В рамках мероприятия по возмещению затрат на осуществление деятельности в сфере инноваций.

20.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения документально подтвержденных затрат на:

- патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственную регистрацию иных результатов интеллектуальной деятельности;

- приобретение оборудования для реализации технологических инноваций;

- обучение и подготовку персонала в сфере инноваций;

- маркетинговые исследования в сфере инноваций;

- аренду помещений, используемых для обеспечения инновационной деятельности.

20.2. Субсидия предоставляется при наличии:

- действующих охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы), зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в случае, если правообладателем охранных документов является хозяйствующий субъект, заявившийся на получение субсидии;

- лицензионного договора об использовании результата интеллектуальной деятельности, применяемого или подлежащего практическому применению (внедрению) в организации, и действующих охранных документов;

- договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, подлежащий практическому применению (внедрению), и действующих охранных документов.

20.3. Размер субсидии составляет не более 700,0 тыс. рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

20.4. Возмещению не подлежат затраты, понесенные по договору субаренды.

21. В рамках мероприятия по осуществлению деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов.

21.1. Субсидия предоставляется субъекту ремесленной деятельности Сахалинской области, подтвердившему статус на основании заключения экспертного совета ремесленной деятельности Сахалинской области, созданного при некоммерческом партнерстве "Ремесленная палата Сахалинской области".

21.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения документально подтвержденных затрат:

- на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для изготовления ремесленной продукции и изделий;

- на аренду нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей своей профессиональной деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов.

21.3. Размер субсидии составляет не более 500,0 тыс. рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

22. В рамках мероприятия по возмещению затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей.

22.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих документально подтвержденных затрат:

- на методическое обеспечение, развивающие игры;

- на развитие материально-технической базы (кроме приобретения автотранспортных средств).

22.2. Субсидия предоставляется при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей.

Наличие лицензии не требуется индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность непосредственно, то есть без привлечения педагогических работников.

22.3. Размер субсидии составляет не более 500,0 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

23. В рамках мероприятия по возмещению затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня).

23.1. Субсидия предоставляется на возмещение следующих документально подтвержденных затрат:

- аренда нежилого помещения;

- оплата электрической энергии, потребленной в нежилом помещении;

- оплата за отопление нежилого помещения;

- оплата услуг эквайринга.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB59440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

23.2. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту (за исключением хозяйствующего субъекта, указанного в [части 4 статьи 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2459505B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007) при наличии решения органа местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области о присвоении объекту розничной торговли, бытового обслуживания статуса "социальный магазин", "социальная аптека", "социальная парикмахерская", "социальная баня", определяющего статус социально ориентированных объектов, указанных в [пункте 23](#P12594) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

23.3. Размер субсидии составляет не более 1000,0 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года из средств областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F3420A83C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 08.08.2022 N 353)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F3420A83C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 08.08.2022 N 353.

24. В рамках мероприятия по возмещению затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса.

Субсидия предоставляется на возмещение следующих фактически произведенных и документально подтвержденных затрат:

- на ремонт здания или комплекса зданий гостиницы в размере 50% от подтвержденных затрат, но не более 5,0 тыс. руб. за 1 кв. м (без учета НДС%);

- на приобретение и внедрение профессионального программного обеспечения для целей учета посетителей - 50% затрат, но не более 700,0 тыс. руб. (без учета НДС%).

25. В рамках мероприятия по возмещению затрат по договорам аренды нежилого (нежилых) помещения (помещений), расположенного на территории технопарков, индустриальных парков, предоставленного для размещения производства субъектами малого и среднего предпринимательства.

25.1. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим нежилые помещения, расположенные на территории технопарка, индустриального парка.

25.2. Размер субсидии составляет 80% от размера арендной платы без учета оплаты коммунальных платежей и электрической энергии, но не более 2000,0 тысяч рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года из средств областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

Затраты, понесенные по договорам субаренды нежилого помещения, возмещению не подлежат.

26. В рамках мероприятия на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли.

Под объектом мобильной торговли понимается торговый объект, представляющий собой специализированное или специально оборудованное транспортное средство, используемое при осуществлении развозной торговли (автолавки, автомагазины).

26.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту при соблюдении следующих условий:

- осуществляющему деятельность на территории муниципальных образований, где имеются в наличии населенные пункты, в которых отсутствуют стационарные объекты розничной торговли и (или) не достигнуты нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов;

- осуществляющему деятельность согласно ОКВЭД по [коду 47](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1439405B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами", включая подклассы, группы и подгруппы.

26.2. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, произведенных в текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовому периоду, на приобретение объектов мобильной торговли с учетом доставки до региона.

Объекты мобильной торговли должны быть произведены не ранее двух лет, предшествующих году их приобретения.

26.3. Получатель субсидии обязан в течение 3 лет, начиная с года предоставления субсидии, осуществлять деятельность в сфере розничной торговли, не производить продажу, дарение, передачу в аренду, пользование другим лицам объектов мобильной торговли, приобретенных за счет предоставленной субсидии.

27. В рамках мероприятия по возмещению затрат экспортно ориентированным субъектам предпринимательства.

Под экспортно ориентированным субъектом предпринимательства понимается хозяйствующий субъект, зарегистрированный в органах Федеральной налоговой службы по Сахалинской области, осуществляющий свою деятельность на территории Сахалинской области и состоящий в Реестре экспортеров Сахалинской области или Реестре потенциальных экспортеров Сахалинской области, которые ведутся на постоянной основе микрокредитной компанией "Сахалинский Фонд развития предпринимательства".

27.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения документально подтвержденных затрат, связанных с:

27.1.1. Оплатой регистрационного взноса при участии в международных мероприятиях - международные дни бизнеса, бизнес-миссии и форумы.

Размер субсидии составляет 90% от размера регистрационного сбора, но не более 80,0 тыс. рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

27.1.2. Прохождением процедур по сертификации.

Размер субсидии не должен превышать 500,0 тыс. рублей на один хозяйствующий субъект в течение текущего финансового года.

27.1.3. Транспортными расходами до места обучения по темам, связанным с экспортной деятельностью, и расходами на проживание.

Размер субсидии, связанный с проездом к месту обучения и обратно, составляет не более 20,0 тыс. рублей на одного сотрудника в течение текущего финансового года. Возмещение затрат производится из расчета возмещения расходов по оплате затрат на обучение не более чем двух сотрудников хозяйствующего субъекта.

Размер субсидии, связанный с проживанием в гостинице на период обучения, составляет 80% от стоимости проживания, но не более 15,0 тыс. рублей на одного сотрудника, состоящего в штате хозяйствующего субъекта, в течение текущего финансового года. Возмещение затрат хозяйствующему субъекту производится за проживание не более чем двух сотрудников, состоящих в штате хозяйствующего субъекта.

28. В рамках мероприятия по возмещению затрат на капитальный ремонт фасадов зданий в населенных пунктах Сахалинской области.

28.1. Возмещению подлежат затраты на капитальный ремонт фасада здания, собственником которого является хозяйствующий субъект - заявитель на получение субсидии.

28.2. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, произведенных в текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовому периоду, но не более 5000,0 тыс. рублей.

28.3. Фактические затраты должны быть подтверждены договором строительного подряда, актом выполненных работ, сметным расчетом стоимости затрат, прошедшим проверку достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства в Региональном центре ценообразования в строительстве, справкой о стоимости выполненных затрат (КС-2, КС-3), платежным поручением, подтверждающим фактически произведенные затраты.

29. В рамках мероприятия по возмещению затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо.

29.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту, осуществляющему в качестве основного вида экономической деятельности группу ОКВЭД [45.20](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E74E9204B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) и зарегистрированному на территории Сахалинской области.

29.2. Субсидия предоставляется для возмещения затрат на приобретение, доставку и установку специализированного оборудования для создания, и (или) развития, и (или) модернизации сервисных автоцентров, выполняющих работы по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо.

Срок выпуска (изготовления) приобретенного оборудования не должен превышать 3-х лет с даты подачи заявления на получение субсидии.

В случае невозможности установления даты (числа) выпуска (изготовления) оборудования датой (числом) выпуска (изготовления) оборудования считается последнее число месяца, в котором выпущено (изготовлено) оборудование.

В случае невозможности установления месяца выпуска (изготовления) оборудования месяцем выпуска (изготовления) оборудования считается последний месяц года, в котором выпущено (изготовлено) оборудование.

29.3. Размер субсидии не должен превышать 70% от стоимости специализированного оборудования, но не более 1000,0 тыс. рублей одному хозяйствующему субъекту в течение текущего финансового года.

29.4. Для оценки эффективности использования субсидии устанавливается не менее двух показателей результативности, указанных в [пункте 42](#P12722) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

30. В рамках мероприятия по возмещению затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

30.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту, зарегистрированному на территории Сахалинской области.

30.2. Размер субсидии составляет 70% от стоимости установки специализированного оборудования, включая его стоимость, но не более 150 тысяч рублей на одно автотранспортное средство и не более 1500,0 тыс. рублей одному хозяйствующему субъекту в течение текущего финансового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3021AB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91BB59840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 16.06.2022 N 251)

30.3. Автотранспортное средство должно находиться в собственности заявителя.

30.4. Субсидия предоставляется при наличии:

- свидетельства о регистрации транспортного средства;

- договора оказанных услуг;

- документов, подтверждающих оказание и оплату услуг.

31. В рамках мероприятия по возмещению затрат на осуществление деятельности в сфере туризма.

31.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения документально подтвержденных затрат на аренду нежилого помещения, используемого хозяйствующим субъектом для целей своей профессиональной деятельности в сфере туризма.

31.2. Размер субсидии составляет 50% от размера арендной платы по договору аренды нежилого помещения без учета коммунальных платежей и платежей за потребленную электрическую энергию, но не более 250 тыс. рублей.

Затраты, понесенные по договорам субаренды нежилого помещения, возмещению не подлежат.

32. В рамках мероприятия по финансовому обеспечению затрат или возмещению затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - самозанятые граждане).

32.1. Субсидия предоставляется впервые зарегистрированным на территории Сахалинской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, самозанятым гражданам, которые не были зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя в течение последних 2-х лет до даты регистрации в качестве самозанятого гражданина.

32.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение или возмещение следующих затрат:

- оплату стоимости аренды помещения, в котором самозанятый гражданин осуществляет профессиональную деятельность;

- оплату стоимости основных средств, используемых в основной деятельности. Под основными средствами понимается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг). Доказательством принадлежности основного средства заявителю является наличие фискального чека с указанием даты приобретения основного средства не позднее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на возмещение затрат, договора купли-продажи (при наличии);

- оплату стоимости расходных материалов, используемых в профессиональной деятельности. Под расходными материалами понимаются изделия и материалы, расходуемые при осуществлении профессионального вида деятельности самозанятого гражданина. Доказательством принадлежности расходных материалов заявителю является наличие фискального чека с указанием даты приобретения расходных материалов не позднее чем за 3 месяца до даты подачи заявления на предоставление субсидии, договора купли-продажи (при наличии);

- оплату стоимости обучения, связанного с профессиональной деятельностью.

32.3. Размер субсидии на одного самозанятого гражданина составляет не более 50,0 тысяч рублей в текущем финансовом году.

32.4. Подтверждением статуса самозанятого гражданина является справка с налогового органа соответствующей формы о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

32.5. В случае если самозанятый гражданин имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, это является основанием для отказа в возмещении понесенных затрат.

Затраты, понесенные по договорам субаренды, возмещению не подлежат.

32.6. При наличии заявителей, набравших равные суммы баллов (коэффициент), либо в случае превышения количества обратившихся заявителей к запланированному количеству заявителей на текущий финансовый год приоритетным правом предоставления субсидии пользуется самозанятый гражданин, чье заявление зарегистрировано в соответствии с требованиями нормативного правового акта муниципального образования Сахалинской области более ранней датой.

32.7. В случае получения самозанятым гражданином финансового обеспечения затрат он обязан по истечении 60 календарных дней с даты фактического получения денежных средств представить в соответствующее подразделение муниципального образования платежные и иные документы, подтверждающие целевое использование полученной субсидии. Муниципальным образованием могут быть установлены дополнительные требования к форме отчетности самозанятого гражданина.

32.8. Под финансовым обеспечением затрат понимается поддержка самозанятых граждан, предоставляемая в форме субсидии на безвозмездной, безвозвратной, целевой основе на финансирование затрат, указанных в [подпункте 32.2](#P12661) настоящего Порядка.

(п. 32 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B39840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

33. В рамках мероприятия по возмещению затрат по договору аренды нежилого помещения за период, в котором деятельность хозяйствующего субъекта была приостановлена в связи с действием [указа](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3223AE3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16.

33.1. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим основные виды экономической деятельности, деятельность которых была приостановлена в связи с действием [указа](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51D3223AE3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 N 16.

33.2. Возмещению подлежат фактические затраты заявителя по договору аренды нежилого помещения без учета налога на добавленную стоимость (но не более чем за 2 месяца), заключенному в соответствии с требованиями Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AD2D8849A016607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации.

33.3. Размер субсидии на один хозяйствующий субъект не должен превышать 80% фактически понесенных затрат на уплату арендных платежей (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 200,0 тыс. рублей.

33.4. Орган местного самоуправления при предоставлении субсидии учитывает, что приоритетную целевую группу получателей поддержки составляют заявители:

- с наибольшей среднесписочной численностью персонала по состоянию на 1 января года, в котором предоставляется субсидия;

- с численностью персонала в месяце, за который предоставляется субсидия, не менее 90% от численности персонала в предыдущем месяце.

33.5. Возмещению не подлежат:

- затраты, произведенные за наличный расчет, превышающие предельный размер, установленный [пунктом 4](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AD228D46A116607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2469000B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Указания Центрального Банка Российской Федерации от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов";

- затраты, произведенные по договору субаренды нежилого помещения.

34. Возмещение затрат, связанных с оплатой услуг за проживание и питание работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации, в период прохождения временной изоляции (обсервации).

34.1. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на возмещение затрат, связанных с расходами на прохождение обсервации работниками в течение 14 календарных дней, с которыми заключены трудовые договоры, привлеченными из других субъектов Российской Федерации, не имеющими постоянной или временной регистрации на территории Сахалинской области (далее - работник), понесенных в период режима повышенной готовности, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

34.2. Субсидия предоставляется на возмещение следующих документально подтвержденных затрат:

- на проживание работников в обсерваторе, соответствующем требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации (далее - Обсерватор);

- на питание работников в период нахождения в Обсерваторе.

34.3. Субсидия предоставляется при наличии следующих документов:

- трудовой договор между хозяйствующим субъектом и работником;

- договор между хозяйствующим субъектом и владельцем Обсерватора, расположенного на территории Сахалинской области, на оплату затрат по проживанию и питанию работников;

- договор между хозяйствующим субъектом и поставщиком питания об организации питания работников, находящихся в Обсерваторе (в случае, если с владельцем Обсерватора заключен договор только на проживание);

- платежные документы, подтверждающие понесенные хозяйствующим субъектом расходы на проживание и питание работников в Обсерваторах.

34.4. Размер субсидии составляет 90% от суммы понесенных затрат, но не более 3000,0 тысяч рублей в текущем финансовом году.

(п. 34 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

35. В рамках мероприятия по возмещению затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта.

35.1. Субсидия предоставляется хозяйствующему субъекту для возмещения затрат на приобретение и доставку электрической зарядной станции для электротранспорта.

Под электрической зарядной станцией для электротранспорта понимается электротехническое устройство, оснащенное разъемами и коннекторами, необходимыми для подключения электротранспорта, совместимого с различными стандартами, и позволяющее производить зарядку тяговых батарей электротранспорта в различных режимах (далее - устройство).

35.2. Срок выпуска (изготовления) приобретенного устройства не должен превышать 3-х лет.

35.3. В случае невозможности установления даты (числа) выпуска (изготовления) устройства датой (числом) выпуска (изготовления) устройства считается последнее число месяца, в котором выпущено (изготовлено) устройство.

35.4. В случае невозможности установления месяца выпуска (изготовления) устройства месяцем выпуска (изготовления) устройства считается последний месяц года, в котором выпущено (изготовлено) устройство.

35.5. Размер субсидии не должен превышать 70% от стоимости устройства, но не более 5000,0 тыс. рублей одному хозяйствующему субъекту в течение текущего финансового года.

(п. 35 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

[36](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Субсидии на возмещение затрат, указанных в [подпунктах 3.1](#P12322) - [3.24 пункта 3](#P12348) настоящего Порядка, не предоставляются, если сделка совершена между лицами, признаваемыми в соответствии с [частью 2 статьи 105.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AD26884AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E0E3449954E85DE49C4AF3FE25BD852ABDEF7DIBD) Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B49640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

[37](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Возмещение затрат по мероприятиям, указанным в [подпунктах 3.1](#P12322) - [3.22](#P12345), [3.24 пункта 3](#P12348) настоящего Порядка, производится без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B49940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

[38](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Органам местного самоуправления предусмотреть в правовых актах, регламентирующих предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, критерий показателя оценки деятельности заявителя (хозяйствующего субъекта) - наличие у индивидуального предпринимателя земельного участка на территории Сахалинской области, предоставленного в рамках проекта "О Дальневосточном гектаре" в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE278846A116607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) от 01.05.2016 N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ-119 от 01.05.2016).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

При наличии заявителей, набравших равные суммы баллов (коэффициент), приоритетным правом предоставления субсидии пользуется хозяйствующий субъект, представивший документы, подтверждающие наличие земельного участка на территории Сахалинской области в рамках проекта "О Дальневосточном гектаре" в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE278846A116607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) 119-ФЗ от 01.05.2016.

Орган местного самоуправления при предоставлении субсидий учитывает приоритетную целевую группу получателей субсидии - участников проекта "Региональный продукт "Доступная рыба", субъектов социального предпринимательства, а также субъектов предпринимательства, осуществляющих торговлю розничную книгами в специализированных магазинах ([группа 47.61 кода 47](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE2D804AA316607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E1419702B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) ОКВЭД).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59440A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 05.10.2021 N 408)

Статус участника проекта "Региональный продукт "Доступная рыба" определяется в порядке, установленном Правительством Сахалинской области.

В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринимательства относятся субъекты, соответствующие условиям, установленным [частью 1 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AE258F4AAF16607EFC3A3B229A29CEDFB46A01ECEB4DC651FD4CBC904FE9E027A19928BF7EIED) Федерального закона N 209-ФЗ от 24.07.2007.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B91AB19040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

[39](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). При предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам обязательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении субсидии, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

[40](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области осуществляется на основании соглашения. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его расторжение, утверждаются министерством финансов Сахалинской области. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми формами.

[41](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки администрации муниципального образования о перечислении субсидии муниципальному образованию, представляемой главному распорядителю средств областного бюджета по форме и в срок, которые установлены главным распорядителем средств областного бюджета.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии муниципальному образованию, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

[42](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Оценка эффективности использования субсидии муниципальному образованию осуществляется министерством экономического развития Сахалинской области, министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области на основании сравнения планового и достигнутого значений показателя результативности использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193E21A03C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B49840A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 28.10.2020 N 496)

[43](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Показатели результативности использования субсидии муниципальному образованию:

[43.1](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). количество хозяйствующих субъектов, получивших субсидии;

[43.2](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). количество вновь созданных рабочих мест (для мероприятий, направленных на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса и возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, допускается нулевое значение);

[43.3](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). количество сохраненных рабочих мест;

[43.4](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). увеличение числа населенных пунктов, обеспеченных услугами торговли (только для мероприятия, направленного на возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли);

[43.5](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). количество автомобилей, переоборудованных на газомоторное топливо (только для мероприятия по возмещению затрат на приобретение специализированного оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо).

[44](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии муниципальному образованию, а также о достижении значений целевых показателей эффективности использования бюджетных средств устанавливаются соглашением.

[45](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии муниципальному образованию допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части невыполнения значения показателей результативности использования субсидии муниципальному образованию, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии муниципальному образованию в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, средства субсидии муниципальному образованию подлежат возврату.

Объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии муниципальному образованию, рассчитывается в порядке, предусмотренном [пунктами 14](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F372BAE3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B918B89940A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) - [16](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F372BAE3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B79240A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 N 135.

В случае невозврата муниципальным образованием средств субсидии в областной бюджет Сахалинской области в соответствии с настоящим пунктом к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

[46](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Должностные лица органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Сахалинской области несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств субсидии, выделенных на реализацию мероприятий Муниципальной программы.

[47](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). В случае если в ходе проверок установлены факты нецелевого использования субсидии, указанные средства субсидии подлежат изъятию в доход областного бюджета в соответствии со [статьей 306.4](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AC278B47A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A03E2E4439954E85DE49C4AF3FE25BD852ABDEF7DIBD) Бюджетного кодекса Российской Федерации. Участники, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

[48](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Субсидии муниципальному образованию, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AC278B47A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A04E3E0409954E85DE49C4AF3FE25BD852ABDEF7DIBD) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

[49](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность не по месту своей государственной регистрации, вправе подать заявки на получение субсидии в уполномоченный орган местного самоуправления Сахалинской области по месту осуществления своей деятельности при условии, что данные хозяйствующие субъекты зарегистрированы в территориальном налоговом органе, расположенном на территории Сахалинской области, по месту осуществления своей деятельности, что подтверждается уведомлением о постановке на учет в налоговом органе.

[50](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Орган местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области вправе в правовых актах, регламентирующих предоставление субсидии хозяйствующим субъектам, устанавливать дополнительные условия расходования субсидии.

[51](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA61E3E20AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B59740A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D). Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета и органами государственного финансового контроля Сахалинской области.

Приложение N 8

к государственной программе

"Экономическое развитие

Сахалинской области",

утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 24.03.2017 N 133

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA71B3121AC3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области  от 29.12.2020 N 648;  в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области  от 29.08.2022 N 383) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Сахалинской области (далее - областной бюджет) бюджетам муниципальных образований Сахалинской области (далее - Порядок) определяет цели, условия предоставления и распределения субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AC278B47A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A05E2E3409954E85DE49C4AF3FE25BD852ABDEF7DIBD) Российской Федерации и [Правилами](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F372BAE3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09040A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области от 29.03.2016 N 135 (далее - Правила).

1.3. Получателями субсидии являются муниципальные образования Сахалинской области.

1.4. Расходы по субсидии отражаются по следующему направлению расходов: софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, являющиеся объектами концессионного соглашения, концедентом по которому выступает муниципальное образование Сахалинской области.

2. Цели предоставления субсидии

2.1. Средства субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации муниципальных программ, в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках концессионных соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

2.2. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств - агентством по государственно-частному партнерству Сахалинской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

3.1.1. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии (выписка из правового акта о бюджете или сводной бюджетной росписи).

3.1.2. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 8](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F372BAE3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B918B69140A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правил.

Орган местного самоуправления в срок не позднее даты заключения соглашения представляет главному распорядителю бюджетных средств выписку из правового акта о бюджете муниципального образования или сводной бюджетной росписи местного бюджета о наличии в муниципальном бюджете бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном [подпунктом 3.1.1 пункта 3.1](#P12777) настоящего раздела.

3.1.3. Перечень показателей результативности использования субсидий соответствует показателям мероприятий государственной программы Сахалинской области "Экономическое развитие Сахалинской области" (далее - государственная программа).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA51F312AAB3C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B19640A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) Правительства Сахалинской области от 29.08.2022 N 383)

3.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования Сахалинской области (далее - соглашение).

3.2.1. Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными министерством финансов Сахалинской области.

В случае внесения в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт Правительства Сахалинской области, устанавливающий распределение субсидий между муниципальными образованиями Сахалинской области, изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, увеличение сроков реализации мероприятий, предусмотренных соглашением, не допускается, за исключением случаев изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также в случае сокращения размера субсидии.

Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

3.2.2. Соглашение должно содержать следующие положения:

- целевое назначение субсидии;

- размер предоставляемой субсидии;

- порядок, условия предоставления и сроки перечисления субсидии в местный бюджет;

- сроки, форма представления заявки от органа местного самоуправления о перечислении субсидии;

- объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета;

- уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного нормативным правовым актом Правительства Сахалинской области;

- значения показателей результативности использования субсидии;

- график перечисления субсидии;

- реквизиты концессионного соглашения, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- обязательства муниципального образования по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;

- обязательство муниципального образования по согласованию с главным распорядителем средств областного бюджета дополнительных соглашений к концессионному соглашению, устанавливающему расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- перечень объектов капитального строительства с указанием сведений (мощность, сроки строительства и сметная стоимость) и обязательство муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства;

- обязательство муниципального образования об использовании для целей строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

- сроки, формы и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- порядок осуществления контроля главным распорядителем средств областного бюджета за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- обязательства муниципального образования по возврату средств в областной бюджет в соответствии с [разделом 8](#P12890) настоящего Порядка;

- условие о вступлении в силу соглашения.

3.3. Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки органа местного самоуправления о перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю средств областного бюджета, по форме и в срок, установленным главным распорядителем бюджетных средств.

Заявка органа местного самоуправления о перечислении субсидии в обязательном порядке должна содержать:

- наименование мероприятия муниципальной программы;

- перечень объектов капитального строительства, подлежащих проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) в рамках концессионного соглашения с указанием сведений (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

- необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии;

- расходное обязательство, на осуществление которого предоставляется субсидия;

- срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения расходного обязательства, на осуществление которого предоставляется субсидия.

4. Отбор муниципальных образований

для предоставления субсидии

4.1. В целях предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений, главным распорядителем бюджетных средств проводится отбор муниципальных образований для предоставления субсидии (далее - отбор).

4.2. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии являются:

а) наличие заключенного (планируемого к заключению) концессионного соглашения:

- предусматривающего капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- третьей стороной которого является Сахалинская область;

- направленного на достижение показателей результативности (индикаторов), установленных государственной программой и муниципальной программой;

б) наличие одного из следующих решений, принятых муниципальным образованием в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) N 115-ФЗ и [постановлением](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA5183022AD3C6C7DCA2F9B9FF46C54B4A6139F01BD07B19355F5E0277BICD) Правительства Сахалинской области от 28.07.2020 N 343 "О межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти Сахалинской области при подготовке и реализации концессионных соглашений и о внесении изменений в Регламент подготовки, согласования и выпуска правовых актов Правительства Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 6 октября 2016 года N 505":

- решение о заключении концессионного соглашения в порядке, установленном [статьей 22](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E5E2479708B24DE0D51EFAE121A19B2AA3EFD8807AI8D) Федерального закона N 115-ФЗ;

- решение о возможности заключения концессионного соглашения в соответствии с [пунктом 1 части 4.4 статьи 37](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A02E5E14DC651FD4CBC904FE9E027A19928BF7EIED) Федерального закона N 115-ФЗ;

- решение о согласовании концессионного соглашения, измененного по результатам переговоров сторон в соответствии с [частью 4.8 статьи 37](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A02E7E24DC651FD4CBC904FE9E027A19928BF7EIED) Федерального закона N 115-ФЗ;

в) муниципальным образованием заключено с Правительством Сахалинской области соглашение о взаимодействии при подготовке проектов концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает муниципальное образование, третьей стороной - Сахалинская область;

г) наличие в муниципальной программе мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, являющихся объектами концессионных соглашений;

д) наличие в муниципальном образовании утвержденных схем тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения (в зависимости от объекта концессионного соглашения), предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, являющихся объектами концессионных соглашений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

4.4. В целях проведения отбора муниципальных образований для предоставлений субсидии главный распорядитель бюджетных средств размещает на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств http://pppagency.sakhalin.gov.ru (далее - сайт) извещение о проведении отбора муниципальных образований для предоставления субсидии не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

4.5. Для участия в отборе муниципальное образование в течение 10 календарных дней с момента размещения извещения о проведении отбора представляет главному распорядителю бюджетных средств заявку на участие в отборе в произвольной форме с указанием общего объема инвестиций в объект муниципальной собственности в текущем и очередном финансовом году, а также в плановом периоде с разбивкой на источники финансирования указанных инвестиций, потребности в субсидии, размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование указанных расходных обязательств, а также сведений о наличии мероприятий, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, являющихся объектами концессионных соглашений, в муниципальных программах, схемах тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения (в зависимости от объекта концессионного соглашения), с приложением следующих документов:

- копии концессионных соглашений либо их проекты в случае если на момент подачи заявки на участие в отборе соглашения не заключены, соглашений, заключенных в соответствии с [частью 4 статьи 5](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AF238A49A516607EFC3A3B229A29CEDFB46A01E1E14DC651FD4CBC904FE9E027A19928BF7EIED) Федерального закона N 115-ФЗ, иных соглашений, заключенных в целях исполнения концессионных соглашений (если применимо), а также всех дополнительных соглашений к ним;

- [структуры](#P12955) инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений, по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку;

- копии документов, подтверждающих бюджетные обязательства по концессионным соглашениям (расчеты, акты, прочая первичная документация).

4.6. Документы представляются главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носителе. Датой подачи документов считается дата их регистрации при поступлении в адрес главного распорядителя бюджетных средств.

4.7. Заявка на участие в отборе и структуры инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений, должны быть подписаны мэром (главой администрации) муниципального образования или лицом, исполняющим его обязанности, и заверены печатью администрации муниципального образования.

4.8. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 календарных дней со дня окончания срока приема документов рассматривает документы и принимает решение:

- о предоставлении субсидии муниципальному образованию с указанием общего размера предоставляемой субсидии, а также в разбивке по годам и концессионным соглашениям, на софинансирование расходных обязательств по которым предоставляется субсидия, но не более указанного в заявке;

- об отказе в предоставлении субсидии.

4.9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии муниципальным образованиям по результатам отбора являются:

- несоответствие критериям отбора, указанным в [пункте 4.2](#P12818) настоящего раздела;

- неполный комплект представленных документов, указанных в [пункте 4.5](#P12833) настоящего раздела;

- нарушение срока представления документов;

- недостоверность сведений в представленных документах.

4.10. С целью принятия решения, указанного в [пункте 4.8](#P12839) настоящего раздела, главный распорядитель бюджетных средств вправе запрашивать дополнительные документы и сведения у органов местного самоуправления, а также мнения отраслевых органов исполнительной власти Сахалинской области.

4.11. Решения, указанные в [пункте 4.8](#P12839) настоящего раздела, принимаются в форме распоряжения главного распорядителя бюджетных средств и не позднее чем в пятидневный срок после их принятия публикуются на сайте.

В решении о предоставлении субсидии муниципальному образованию указывается размер предоставляемой субсидии с разбивкой по годам и концессионным соглашениям на софинансирование расходных обязательств, по которым предоставляется субсидия.

В решении об отказе в предоставлении субсидии указываются причины принятия такого решения.

4.12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает согласование и принятие нормативного правового акта Правительства Сахалинской области о распределении субсидии между муниципальными образованиями Сахалинской области в порядке, установленном [Регламентом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF0891718D09434A77B844EA7193F27A13C6C7DCA2F9B9FF46C54A6A64B9300B919B09540A3B161EA9629B9F3D880B55154E87FI5D) подготовки, согласования и выпуска правовых актов Правительства Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 06.10.2016 N 505.

5. Методика распределения субсидии

муниципальным образованиям

5.1. Размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований, определяется в пределах общего объема средств на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного законом Сахалинской области об областном бюджете.

Распределение субсидии между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом Правительства Сахалинской области.

5.2. Уровень софинансирования расходных обязательств утверждается постановлением Правительства Сахалинской области, устанавливающим уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

5.3. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:



*Ci* - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

*Иj* - объем инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках j-го концессионного соглашения в соответствующем году за счет всех источников;

*ЧИj* - объем частных инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках j-го концессионного соглашения в соответствующем году;

N - количество концессионных соглашений на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, по которым главным распорядителем бюджетных средств принято решение о предоставлении субсидии;

K - предельный уровень софинансирования i-го муниципального образования, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области, устанавливающим уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на соответствующий финансовый год.

6. Оценка эффективности использования субсидии

6.1. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется на основании сравнения плановых и достигнутых значений показателей результативности.

Эффективность использования субсидии оценивается согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет более 95% планового значения;

- средний уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет от 90 до 95% планового значения;

- низкий уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет от 83 до 90% планового значения.

В остальных случаях эффективность использования субсидии признается неудовлетворительной.

7. Перечень показателей результативности

использования субсидии

7.1. Эффективность использования субсидии оценивается главным распорядителем бюджетных средств ежегодно на основании достижения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, в зависимости от отраслевого назначения объектов концессионных соглашений:

- объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области;

- объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области за исключением бюджетных средств;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети;

- количество аварий на инженерных сетях;

- доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

8. Ответственность и возврат субсидии

8.1. Порядок применения мер ответственности и возврата субсидии регулируется Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DBCF828B4D17AA2DDC9AF09F04748C9830AC278B47A516607EFC3A3B229A29CECDB4320DE4E6589202A71BB19374I8D) Российской Федерации и Правилами.

8.2. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет органами местного самоуправления в установленном порядке в случаях:

8.2.1. Неиспользования на 1 января очередного финансового года остатка субсидии.

8.2.2. Если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по достижению показателей результативности, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены.

8.3. Возврат субсидии производится на лицевой счет, открытый главному распорядителю средств областного бюджета в министерстве финансов Сахалинской области, в течение трех дней с момента получения требований о возврате.

Объем средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,01, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной муниципальному образованию в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:

Di = 1 - Si / Ti

8.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем 13 подпункта 3.2.2 раздела 3](#P12799) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемых в рамках концессионных соглашений, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход областного бюджета Сахалинской области в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацами 8](#P12794), [13 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3](#P12799) настоящего Порядка, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P12923) настоящего пункта.

8.5. В соответствии с документами и информацией, подтверждающими наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, а также при наличии документальных обоснований возникновения существенных негативных последствий для социально-экономического и бюджетно-финансового положения муниципальных образований и о предпринимаемых мерах по устранению нарушения, представленных администрацией муниципального образования до 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, при наличии оснований главным распорядителем бюджетных средств принимается решение об освобождении муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела:

При наличии оснований для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела, министерство финансов Сахалинской области не позднее 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Правительство Сахалинской области предложения об освобождении муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела, с приложением соответствующего проекта распоряжения Правительства Сахалинской области.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела, главный распорядитель средств областного бюджета не позднее 10 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, направляет администрации муниципального образования требование по возврату из местного бюджета в областной бюджет объема средств, рассчитанного в соответствии с [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела, с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата в соответствии с Правилами и по типовой форме, утвержденной Правилами.

Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела сроков для возврата в областной бюджет средств из местного бюджета представляет информацию об исполнении требования по возврату средств в министерство финансов Сахалинской области.

В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней с даты истечения установленных [пунктами 8.2](#P12893) - [8.4](#P12923) настоящего раздела сроков для возврата в областной бюджет средств из местного бюджета, главный распорядитель средств областного бюджета принимает меры по возврату указанных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.7. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета и органами государственного финансового контроля Сахалинской области.

9. Заключительные положения

9.1. Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в [разделе 2](#P12769) настоящего Порядка, может быть увеличен муниципальным образованием в одностороннем порядке, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из областного бюджета.

9.2. Главный распорядитель средств областного бюджета представляет в министерство финансов Сахалинской области для перечисления субсидии соглашение, платежное поручение и заявку органа местного самоуправления о перечислении субсидии.

Перечисление субсидии осуществляется на балансовый счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", за исключением межбюджетных трансфертов, по которым полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению местным бюджетам переданы Управлению Федерального казначейства по Сахалинской области.

9.3. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое использование субсидии, несоблюдение условий предоставления субсидии и недостоверность представляемых сведений.".

Приложение

к Порядку

предоставления субсидии

муниципальным образованиям

Сахалинской области

на софинансирование

капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности,

реализуемые в рамках

концессионных соглашений

Структура

инвестиций в объекты муниципальной собственности,

реализуемые в рамках концессионных соглашений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование концендента - муниципального образования

Сахалинской области)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Год реализации соглашения | Объем инвестиций в объекты муниципальной собственности, реализуемые в рамках концессионных соглашений | | | | |
| Общий объем инвестиций в объекты муниципальной собственности | Объем частных инвестиций (включая заемные средства) | Объем бюджетных инвестиций концендента | Потребность в субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений | Уровень софинансирования Сахалинской областью обязательств концендента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | [*наименование концессионного соглашения*] | | | | |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| N. | [*наименование концессионного соглашения*] | | | | | |
| N.1. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования | |  |  |  |
|  | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| (дата) |  | МП |  |  |